## 8D-Report
8D-REPORT
Systematische Problemlösung in acht Disziplinen (D0–D8) · Qualitätsmanagement · Vorlage 2026
FALLDATEN |  |  |  | STATUS-COCKPIT (automatisch berechnet) |  |  |  | Hilfsspalte
Reklamations-Nr. | REK-2026-0318 |  |  | Fortschritt Disziplinen D0–D8 |  |  | 66.67% | Erledigt
Kunde | Nordmark Antriebstechnik GmbH |  |  | Erledigte Disziplinen |  |  | 6 von 9 | Erledigt
Werk / Lieferant | Werk 1 – Mechanische Fertigung |  |  | Maßnahmen gesamt |  |  | 16 | Erledigt
Artikel-Nr. | FB-2260-04 |  |  | davon erledigt |  |  | 10 | Erledigt
Bezeichnung | Führungsbuchse Ø 26 mm |  |  | davon in Arbeit |  |  | 2 | Erledigt
Charge / Los | L-2026-0712 |  |  | davon offen |  |  | 4 | Erledigt
Liefermenge (Stück) | 2400 |  |  | überfällige Maßnahmen |  |  | 1 | In Arbeit
Beanstandete Menge (Stück) | 86 |  |  | Termintreue erledigter Maßn. |  |  | 90% | Offen
Fehleranteil | 3.583% |  | 35833 | Wirksamkeit bestätigt |  |  | 10 von 16 | Offen
Reklamation eingegangen | 2026-03-09 |  |  | Nächster fälliger Termin |  |  | 2026-07-31
8D eröffnet am | 2026-03-10 |  |  | Verantwortlich (nächste Maßn.) |  |  | M. Lindner
Zieltermin Abschluss | 2026-09-30 |  |  | Laufzeit seit Eröffnung (Tage) |  |  | 165
Champion | A. Krämer – Leitung Qualität |  |  | Tage bis Zieltermin |  |  | 39
8D-Teamleiter | M. Lindner – Qualitätssicherung |  |  | Gesamtstatus |  |  | In Verzug
D0 · SYMPTOM ERFASSEN & SOFORTREAKTION
Verantwortlich | M. Lindner |  | Termin | 2026-03-10 | Status | Erledigt
Symptom (Wortlaut Kunde) | „Bei der Montage lassen sich mehrere Führungsbuchsen nicht fügen – der Innendurchmesser liegt unterhalb der Zeichnungstoleranz.“
Sofortreaktion (Notfall) | Betroffene Charge im Wareneingang und im eigenen Lager gesperrt, Kunde am selben Tag informiert, Ersatzlieferung aus geprüftem Bestand avisiert.
8D erforderlich? | Ja |  | Begründung / Kriterium |  | Serienbezug, Ursache unbekannt
D1 · TEAM ZUSAMMENSTELLEN
Verantwortlich | A. Krämer |  | Termin | 2026-03-11 | Status | Erledigt
Rolle | Name |  | Bereich / Funktion |  |  | Kontakt
Champion | A. Krämer |  | Leitung Qualität |  |  | Durchwahl 120
Teamleiter (8D) | M. Lindner |  | Qualitätssicherung |  |  | Durchwahl 124
Mitglied | J. Hoffmann |  | Fertigung / Zerspanung |  |  | Durchwahl 311
Mitglied | R. Seifert |  | Instandhaltung / Werkzeuge |  |  | Durchwahl 342
Mitglied | D. Pohl |  | Prüfmittelmanagement |  |  | Durchwahl 208
Mitglied | S. Bauer |  | Arbeitsvorbereitung |  |  | Durchwahl 275
D2 · PROBLEM BESCHREIBEN (5W2H · Ist / Ist-nicht)
Verantwortlich | M. Lindner |  | Termin | 2026-03-13 | Status | Erledigt
Frage | Ist (quantifiziert) |  |  |  | Ist-nicht (Abgrenzung)
Was? | Innendurchmesser unterhalb der unteren Toleranzgrenze (–0,04 mm) |  |  |  | Außendurchmesser und Länge innerhalb Toleranz
Wo? | Fertigungslinie 2, Reibarbeitsgang AG 40 |  |  |  | Linie 1 und Linie 3 ohne Auffälligkeit
Wann? | Erstmals am 09.03.2026 beim Kunden in der Montage |  |  |  | Vorherige Chargen seit KW 02/2026 fehlerfrei
Wer entdeckt? | Montagemitarbeiter beim Kunden, nicht im eigenen Prozess |  |  |  | Nicht durch eigene Endprüfung erkannt
Wie viele? | 86 von 2.400 Stück = 3,6 % der Charge |  |  |  | Andere Chargen < 0,1 %
Wie? | Buchse lässt sich nicht auf die Welle fügen, Presskraft zu hoch |  |  |  | Kein Bruch, kein Oberflächenfehler
Warum kritisch? | Montagestillstand beim Kunden, Nacharbeit nicht möglich |  |  |  | Keine Sicherheitsrelevanz, kein Feldausfall
D3 · SOFORTMASSNAHMEN FESTLEGEN (Containment)
Verantwortlich | J. Hoffmann |  | Termin | 2026-03-16 | Status | Erledigt
Sofortmaßnahmen | 100 %-Prüfung des Innendurchmessers an allen Lager- und Kundenbeständen sowie an offenen Lieferungen; fehlerhafte Teile aussortieren und kennzeichnen; Kunde erhält bis auf Weiteres nur zusätzlich geprüfte Ware (Kennzeichnung „geprüft 100 %“ auf dem Lieferschein).
Wirksamkeitsnachweis | Geprüfte Menge | 5860 | davon fehlerhaft |  | 112 | Fehleranteil | 1.911%
Bewertung der Wirksamkeit | Seit Einführung der 100 %-Prüfung am 16.03.2026 keine Reklamation mehr; Nachweis über Prüfprotokolle PP-2026-118 ff. Sofortmaßnahme bleibt bis zur bestätigten Wirksamkeit der Abstellmaßnahmen (D6) aktiv.
D4 · FEHLERURSACHEN ERMITTELN (Auftreten & Nichtentdeckung)
Verantwortlich | R. Seifert |  | Termin | 2026-04-10 | Status | Erledigt
Ursache des Auftretens (Grundursache) | Die Standzeit des Reibwerkzeugs wird nicht systematisch überwacht – der Werkzeugwechsel hängt von der Einschätzung des Bedieners ab.
Ursache der Nichtentdeckung (Grundursache) | Das maßbestimmende Merkmal war ohne definierten Prüfumfang und mit einem überfälligen Prüfmittel abgesichert.
Verifizierung der Ursache | Nachstellversuch: mit verschlissener Reibahle (Standzeit > 12.000 Teile) wurde der Fehler reproduzierbar erzeugt; mit neuem Werkzeug trat er nicht auf. Messreihe n = 40 je Zustand, dokumentiert in Versuchsbericht VB-2026-07.
Ursachenkategorie (Ishikawa) | Methode / Messung
D5 · ABSTELLMASSNAHMEN PLANEN & BEWERTEN
Verantwortlich | S. Bauer |  | Termin | 2026-05-29 | Status | Erledigt
Gegen das Auftreten | Werkzeugstandzeit für die Reibahle im ERP hinterlegen und Werkzeugwechsel automatisch anfordern (Zählerlogik statt Sichtbeurteilung). Ausgewählt gegenüber der Alternative „engere Sichtkontrolle“, weil die Entscheidung damit nicht mehr vom Bediener abhängt.
Gegen die Nichtentdeckung | Prüfmerkmal „Innendurchmesser“ mit Prüfumfang und Prüfmittel im Kontrollplan verankern; Kalibrierintervall der Messdorne von 12 auf 6 Monate verkürzen und im Prüfmittelmanagement überwachen.
Bewertung der Alternativen | Maßnahme |  |  | Wirkung (1–5) | Aufwand (1–5) | Nutzwert | Entscheidung
| Standzeitsteuerung im ERP + automatischer Wechselauftrag |  |  | 5 | 3 | 1.67 | Umgesetzt
| Zusätzliche Sichtkontrolle durch den Bediener |  |  | 2 | 2 | 1 | Verworfen
| Prüfmerkmal im Kontrollplan + kürzeres Kalibrierintervall |  |  | 4 | 2 | 2 | Umgesetzt
D6 · ABSTELLMASSNAHMEN EINFÜHREN & WIRKSAMKEIT NACHWEISEN
Verantwortlich | J. Hoffmann |  | Termin | 2026-07-31 | Status | In Arbeit
Einführung | Standzeitzähler seit 15.06.2026 in Linie 2 aktiv; Kontrollplan Rev. D und Prüfanweisung PA-204 Rev. B seit 22.06.2026 gültig; Unterweisung der Schichten am 24.06. und 25.06.2026 durchgeführt.
Wirksamkeitsnachweis (vorher / nachher) | vorher (ppm) | 35833 | nachher (ppm) | 1200 | Reduktion |  | 96.65%
Wirksamkeit bestätigt? | Offen |  | Nachweis / Stichprobe |  | 3 Folgechargen, 3.150 Stück, 4 Fehlerteile
Aufhebung der Sofortmaßnahmen | Die 100 %-Prüfung aus D3 wird erst nach bestätigter Wirksamkeit (Zielwert < 500 ppm über 5 Folgechargen) aufgehoben. Entscheidung im Qualitätsgespräch KW 40/2026.
D7 · FEHLERWIEDERHOLUNG VERHINDERN (Vorbeugung)
Verantwortlich | S. Bauer |  | Termin | 2026-09-18 | Status | Offen
Systemische Maßnahmen | Prozess-FMEA der Bauteilfamilie um die Ursache „nicht überwachte Werkzeugstandzeit“ ergänzen; Standzeitsteuerung als verbindliche Vorgabe in die Fertigungsrichtlinie aufnehmen; Prüfmittelintervalle für maßbestimmende Merkmale generell bewerten.
Übertrag auf ähnliche Prozesse / Produkte | Prüfung aller Artikel mit Reibarbeitsgängen auf dasselbe Risiko (Artikelgruppe FB-22xx und FB-31xx); Roll-out der Standzeitsteuerung auf Linie 1 und Linie 3 bis KW 45/2026.
Lenkung der Dokumente | Kontrollplan, Prüfanweisung, FMEA und Arbeitsanweisung freigegeben und im QM-System abgelegt; Änderungsstand in der Dokumentenmatrix vermerkt.
D8 · ABSCHLUSS & WÜRDIGUNG DES TEAMS
Verantwortlich | A. Krämer |  | Termin | 2026-09-30 | Status | Offen
Lessons Learned | Verschleißabhängige Merkmale brauchen eine zählerbasierte Steuerung – eine Sichtbeurteilung durch den Bediener ist kein wirksamer Schutz. Maßbestimmende Merkmale gehören mit definiertem Prüfumfang und geprüftem Prüfmittel in den Kontrollplan.
Würdigung des Teams | Anerkennung durch die Bereichsleitung im Qualitätsgespräch; Ergebnis als Praxisbeispiel in die interne Schulung „Strukturierte Problemlösung“ übernommen.
Freigabe | Name / Funktion |  |  | Ergebnis |  | Datum
Intern (Champion) | A. Krämer – Leitung Qualität |  |  | Freigegeben |  | 2026-09-30
Kunde | Nordmark Antriebstechnik GmbH – Qualitätssicherung |  |  | Offen
HINWEISE ZUR NUTZUNG
Sandfarbene Felder sind Eingabefelder – hier tragen Sie Ihre Falldaten ein.
Weiße Felder mit kursiver Schrift berechnen sich automatisch – bitte nicht überschreiben.
• Status-Felder (D0–D8) und die Spalten im Blatt „Maßnahmenplan“ enthalten Auswahllisten; überfällige Termine färben sich automatisch.
• Reihenfolge: D0–D3 innerhalb von 24–48 Stunden, D4–D6 nach Ursachenklärung, D7–D8 vor dem Abschluss des Falls.
• Der Fall gilt erst als abgeschlossen, wenn alle Disziplinen auf „Erledigt“ stehen und die Wirksamkeit mit Zahlen belegt ist.
• Alle Namen, Nummern und Werte in dieser Vorlage sind Beispieldaten und müssen ersetzt werden.

## Maßnahmenplan
MASSNAHMENPLAN
Alle Sofort-, Abstell- und Vorbeugemaßnahmen zum Fall REK-2026-0318 · Kunde: Nordmark Antriebstechnik GmbH · Artikel: FB-2260-04 Führungsbuchse Ø 26 mm
Maßnahmen gesamt: 16 erledigt: 10 in Arbeit: 2 offen: 4 | [5 empty] | überfällig: 1 Erledigungsgrad: 63 % Wirksamkeit bestätigt: 10
Nr. | Disziplin | Maßnahme | Typ | Verantwortlich | Bereich | Termin | Erledigt am | Status | Wirksamkeit | Verzug / Restzeit (Tage) | Bemerkung / Nachweis | überfällig | offener Termin
1 | D3 | Betroffene Charge sperren und Kunden informieren | Sofortmaßnahme | M. Lindner | Qualitätssicherung | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Erledigt | Bestätigt | 0 | Sperrvermerk SP-2026-044 | 0
2 | D3 | 100 %-Prüfung Innendurchmesser an allen Beständen | Sofortmaßnahme | J. Hoffmann | Fertigung | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Erledigt | Bestätigt | 0 | Prüfprotokolle PP-2026-118 ff. | 0
3 | D3 | Ersatzlieferung aus geprüftem Bestand bereitstellen | Sofortmaßnahme | L. Vogt | Logistik | 2026-03-18 | 2026-03-17 | Erledigt | Bestätigt | -1 | Lieferschein LS-2026-0421 | 0
4 | D4 | Nachstellversuch mit verschlissenem Werkzeug | Analyse | R. Seifert | Instandhaltung | 2026-04-03 | 2026-04-02 | Erledigt | Bestätigt | -1 | Versuchsbericht VB-2026-07 | 0
5 | D4 | Kalibrierhistorie der Messdorne auswerten | Analyse | D. Pohl | Prüfmittelmanagement | 2026-04-10 | 2026-04-09 | Erledigt | Bestätigt | -1 | Intervall um 4 Monate überschritten | 0
6 | D5 | Werkzeugstandzeit im ERP hinterlegen | Abstellmaßnahme | S. Bauer | Arbeitsvorbereitung | 2026-05-15 | 2026-05-13 | Erledigt | Bestätigt | -2 | Grenzwert 8.000 Teile | 0
7 | D5 | Prüfmerkmal in Kontrollplan Rev. D aufnehmen | Abstellmaßnahme | M. Lindner | Qualitätssicherung | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Erledigt | Bestätigt | 4 | inkl. Prüfanweisung PA-204 | 0
8 | D5 | Kalibrierintervall auf 6 Monate verkürzen | Abstellmaßnahme | D. Pohl | Prüfmittelmanagement | 2026-05-29 | 2026-05-28 | Erledigt | Bestätigt | -1 | Prüfmittelplan aktualisiert | 0
9 | D6 | Automatischen Werkzeugwechselauftrag aktivieren | Abstellmaßnahme | J. Hoffmann | Fertigung | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Erledigt | Bestätigt | 0 | Linie 2 seit KW 25 aktiv | 0
10 | D6 | Schichten auf neue Prüfanweisung unterweisen | Abstellmaßnahme | J. Hoffmann | Fertigung | 2026-06-26 | 2026-06-25 | Erledigt | Bestätigt | -1 | Teilnehmerliste UW-2026-31 | 0
11 | D6 | Wirksamkeit über 5 Folgechargen validieren | Abstellmaßnahme | M. Lindner | Qualitätssicherung | 2026-07-31 |  | In Arbeit | Offen | 22 | 3 von 5 Chargen ausgewertet | 1 | 2026-07-31
12 | D6 | Sofortmaßnahme (100 %-Prüfung) aufheben | Abstellmaßnahme | M. Lindner | Qualitätssicherung | 2026-10-02 |  | Offen | Offen | -41 | erst nach bestätigter Wirksamkeit | 0 | 2026-10-02
13 | D7 | Prozess-FMEA um Ursache ergänzen | Vorbeugemaßnahme | S. Bauer | Arbeitsvorbereitung | 2026-09-18 |  | In Arbeit | Offen | -27 | Bauteilfamilie FB-22xx | 0 | 2026-09-18
14 | D7 | Standzeitsteuerung auf Linie 1 und 3 übertragen | Vorbeugemaßnahme | R. Seifert | Instandhaltung | 2026-11-06 |  | Offen | Offen | -76 | Roll-out bis KW 45 | 0 | 2026-11-06
15 | D7 | Fertigungsrichtlinie um Vorgabe erweitern | Vorbeugemaßnahme | A. Krämer | Qualität | 2026-09-25 |  | Offen | Offen | -34 | Freigabe durch Werkleitung | 0 | 2026-09-25
16 | D8 | Lessons Learned in Schulungsunterlagen übernehmen | Vorbeugemaßnahme | A. Krämer | Qualität | 2026-09-30 |  | Offen | Offen | -39 | Schulung „Problemlösung“ | 0 | 2026-09-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• Nur die sandfarbenen Felder ausfüllen. Nr. und Verzug berechnen sich automatisch; überfällige Zeilen werden farbig markiert, Termine innerhalb der nächsten 14 Tage erscheinen im Terminfeld hervorgehoben.
• Spalte „Verzug / Restzeit“: positive Werte = Termin überschritten bzw. verspätet erledigt, negative Werte = noch verbleibende Tage bzw. vorzeitig erledigt.
• Die Kennzahlen im Status-Cockpit des Blattes „8D-Report“ greifen auf diese Tabelle zu – bitte Zeilenbereich beibehalten und Zeilen innerhalb der Tabelle einfügen.
Formulas:
Verzug / Restzeit (Tage) = IF([Maßnahme]="","",IF([Status]="Erledigt",IF(AND(ISNUMBER([Erledigt am]),ISNUMBER([Termin])),[Erledigt am]-[Termin],""),IF(ISNUMBER([Termin]),TODAY()-[Termin],"")))
überfällig = IF(AND([Maßnahme]<>"",[Status]<>"Erledigt",ISNUMBER([Termin]),[Termin]<TODAY()),1,0)

## Ursachenanalyse
URSACHENANALYSE (D4)
5-Why für Auftreten und Nichtentdeckung · Ishikawa (6M) · Bewertung der Ursachen
5-WHY · URSACHE DES AUFTRETENS |  |  | ISHIKAWA (6M) · MÖGLICHE URSACHEN
Frage | Antwort | Nachweis / Prüfung | Kategorie | Mögliche Ursache | Bewertung
Warum? (1) | Der Innendurchmesser der Buchse liegt unter der Toleranzgrenze. | Messprotokoll MP-2026-233 | Mensch | Werkzeugwechsel nach subjektiver Einschätzung | Möglich
Warum? (2) | Die Reibahle trägt weniger Material ab als vorgesehen. | Werkzeugvermessung | Maschine | Spindel und Führung ohne Auffälligkeit (Messreihe) | Ausgeschlossen
Warum? (3) | Das Werkzeug war über die zulässige Standzeit hinaus im Einsatz. | Maschinendaten AG 40 | Material | Werkstoffhärte innerhalb der Spezifikation | Ausgeschlossen
Warum? (4) | Der Werkzeugwechsel erfolgte nach Sichtbeurteilung des Bedieners. | Arbeitsanweisung AA-112 | Methode | Keine Standzeitgrenze für das Werkzeug hinterlegt | Bestätigt
Warum? (5) | Für dieses Werkzeug war keine Standzeitgrenze im System hinterlegt. | ERP-Stammdaten | Messung | Kalibrierintervall der Messdorne überschritten | Bestätigt
→ Grundursache | Die Standzeit des Reibwerkzeugs wird nicht systematisch überwacht – der Werkzeugwechsel hängt von der Einschätzung des Bedieners ab. |  | Mitwelt | Temperaturschwankungen in der Halle ohne Einfluss | Ausgeschlossen
|  |  | Bestätigte Kategorien | Methode / Messung | 2 von 6
5-WHY · URSACHE DER NICHTENTDECKUNG |  |  | BEWERTUNG DER URSACHEN · Wirkung × Auftrittswahrscheinlichkeit
Frage | Antwort | Nachweis / Prüfung | Ursache |  | Wirkung (1–5) | Auftritts-wahrsch. (1–5) | Risikozahl | Priorität | Maßnahme in D5
Warum? (1) | Die zu kleinen Buchsen wurden ausgeliefert. | Lieferschein LS-2026-0398 | Keine Standzeitgrenze für das Reibwerkzeug hinterlegt |  | 5 | 4 | 20 | Hoch | Standzeitsteuerung im ERP
Warum? (2) | Die Endprüfung hat die Abweichung nicht erkannt. | Prüfprotokoll der Charge | Werkzeugwechsel nach subjektiver Einschätzung |  | 4 | 4 | 16 | Hoch | Automatischer Wechselauftrag
Warum? (3) | Der verwendete Messdorn zeigte zu große Werte an. | Vergleichsmessung | Kalibrierintervall der Messdorne überschritten |  | 4 | 3 | 12 | Mittel | Intervall auf 6 Monate
Warum? (4) | Das Prüfmittel war nicht innerhalb des Kalibrierintervalls. | Kalibrierhistorie | Prüfmerkmal ohne Prüfumfang im Kontrollplan |  | 3 | 3 | 9 | Mittel | Kontrollplan Rev. D
Warum? (5) | Das Merkmal war ohne Prüfumfang im Kontrollplan geführt. | Kontrollplan Rev. C
→ Grundursache | Das maßbestimmende Merkmal war ohne definierten Prüfumfang und mit einem überfälligen Prüfmittel abgesichert.
• Fragen Sie so lange „Warum?“, bis eine Ursache erreicht ist, die im eigenen Prozess abgestellt werden kann – üblicherweise nach drei bis fünf Schritten.
• Jede Ursache braucht einen Nachweis. Ohne Verifizierung (Versuch, Messung, Daten) bleibt sie eine Vermutung.
• Die Risikozahl (Wirkung × Auftrittswahrscheinlichkeit) priorisiert die Ursachen: ab 15 „Hoch“, ab 8 „Mittel“.
• Die Grundursachen werden automatisch in die Disziplin D4 des Blattes „8D-Report“ übernommen.