## 8D-Report
MUSTERTECHNIK GmbH |  | 8D-REPORT |  |  | Reklamations- und Problemlösungsbericht nach 8 Disziplinen
STAMMDATEN
8D-Report-Nr. | 8D-2026-0147 | Reklamations-Nr. | REK-2026-0392 | Gesamtstatus | In Bearbeitung (5/9)
Eröffnungsdatum | 12.01.2026 | Letztes Update | 27.01.2026 | Zieltermin (D8) | 13.03.2026
Kunde | Nordwind Fahrzeugbau AG | Lieferant / Werk | Mustertechnik GmbH – Werk Ost
Artikel / Bauteil | Hydraulikventil HV-45 | Artikel-Nr. / Rev. | 45812-B / Rev. 04 | Priorität | Hoch
Liefermenge | 2400 | Beanstandete Menge | 63 | Fehlerquote | 2.625%
Bestell-Nr. | PO-77341 | Charge / Los | L-2612-A | Betroffene Prozessstufe | Endmontage
D0 | Sofortreaktion & Symptom |  |  | Status: | Abgeschlossen
Symptom exakt wie vom Kunden gemeldet (Originalformulierung nicht verändern)
Kunde meldet Ölaustritt am Hydraulikventil HV-45 nach ca. 40 Betriebsstunden. Betroffen sind mehrere Einheiten aus Lieferlos L-2612-A. Leckage im Bereich der Dichtfläche sichtbar.
Sofortreaktion (ERA) – wer, was, wann
13.01.2026 – Auslieferung Los L-2612-A gestoppt; betroffene Bestände im Wareneingang des Kunden gesperrt (Verantw.: T. Berger).
D1 | Team |  |  | Status: | Abgeschlossen
Rolle | Name | Abteilung | Funktion im Team |  | Kontakt / Kürzel
Champion | Dr. S. Hofmann | Qualitätsleitung | Ressourcen & Freigabe |  | s.hofmann
Teamleiter | T. Berger | Qualitätssicherung | Moderation, Nachverfolgung |  | t.berger
Mitglied | A. Kowalski | Produktion | Prozess-Know-how Endmontage |  | a.kowalski
Mitglied | M. Renner | Entwicklung | Konstruktion Dichtsystem |  | m.renner
Mitglied | L. Vogt | Einkauf/Lieferant | Zukaufteile Dichtungen |  | l.vogt
D2 | Problembeschreibung (5W2H) |  |  | Status: | Abgeschlossen
Was? (Was ist das Problem?) |  | Leckage / Ölaustritt an der Dichtfläche des Ventils HV-45.
Wo? (Wo tritt es auf?) |  | Beim Kunden im Feld nach Inbetriebnahme; Fehlerort: untere Dichtfläche.
Wann? (Seit wann / wann?) |  | Erstmals 09.01.2026; nur Lieferlos L-2612-A (KW 51/2025 gefertigt).
Wer? (Wer ist betroffen?) |  | Kunde Nordwind Fahrzeugbau AG, Montagelinie 2.
Wie? (Wie äußert es sich?) |  | Sichtbarer Ölfilm, Druckabfall im Test; Erkennung im Funktionslauf.
Wie viele? (Umfang / Trend) |  | 63 von 2.400 Stück beanstandet; Häufung innerhalb einer Charge.
Warum ein Problem? (Auswirkung) |  | Funktionsausfall möglich, Montagestopp, Reklamationskosten.
D3 | Sofortmaßnahmen (Containment) |  |  | Status: | In Bearbeitung
Nr. | Maßnahme |  | Verantw. | Termin | Status
1 | 100 %-Sichtprüfung aller Bestände aus Los L-2612-A beim Kunden und im Werk. |  | T. Berger | 15.01.2026 | Abgeschlossen
2 | Sperrung und Nacharbeit der beanstandeten Einheiten; Austausch der Dichtungen. |  | A. Kowalski | 20.01.2026 | In Bearbeitung
3 | Ersatzlieferung geprüfter Teile an Kunden zur Sicherung der Produktion. |  | L. Vogt | 18.01.2026 | Abgeschlossen
Wirksamkeitsnachweis der Sofortmaßnahmen
Nach 100 %-Prüfung keine weiteren Leckagen an ausgelieferten Teilen festgestellt (Prüfumfang 2.400 Stück, Wirksamkeit 100 %).
D4 | Ursachenanalyse (Root Cause) |  |  | Status: | Abgeschlossen
Ursache des AUFTRETENS (Occurrence) |  |  | Ursache des NICHT-ENTDECKENS (Escape)
Warum ist der Fehler entstanden? Toleranz der Dichtungsnut überschritten; Werkzeugverschleiß führte zu Maßabweichung an der Nut. |  |  | Warum wurde er nicht entdeckt? Prüfmerkmal Nutmaß nicht im Serienprüfplan enthalten; Stichprobe erfasste die Charge nicht.
5-Why-Analyse (Vertiefung der Auftretens-Ursache)
Ebene | Warum?
Warum 1 | Leckage, weil die Dichtung nicht korrekt sitzt.
Warum 2 | Weil die Dichtungsnut außerhalb der Toleranz gefertigt wurde.
Warum 3 | Weil das Fräswerkzeug über die Standzeit hinaus eingesetzt wurde.
Warum 4 | Weil die Werkzeugstandzeit nicht überwacht/dokumentiert wurde.
Warum 5 | Weil im Wartungsplan kein Standzeit-Zähler für dieses Werkzeug definiert war.
Bestätigte Grundursache (Root Cause)
Fehlende Standzeitüberwachung des Fräswerkzeugs für die Dichtungsnut. Nut-Maß war zudem kein Bestandteil des Serienprüfplans (Escape).
D5 | Geplante Korrekturmaßnahmen (PCA) |  |  | Status: | In Bearbeitung
Nr. | Korrekturmaßnahme |  | Verantw. | Termin | Status
1 | Einführung Standzeit-Zähler und Werkzeugwechsel-Intervall im Wartungsplan. |  | M. Renner | 05.02.2026 | In Bearbeitung
2 | Aufnahme des Nut-Maßes als Serienprüfmerkmal (SPC-überwacht). |  | T. Berger | 10.02.2026 | Geplant
D6 | Umsetzung & Wirksamkeitsprüfung |  |  | Status: | Abgeschlossen
Kennzahl / Nachweis |  | Vorher | Nachher | Ziel | Bewertung
Fehlerquote Leckage |  | 2,63 % | 0,00 % | < 0,10 % | Wirksam
Nut-Maß Cpk |  | n. erf. | 1,67 | > 1,33 | Wirksam
Umsetzungsdatum & Aufhebung der Sofortmaßnahmen
Korrekturmaßnahmen umgesetzt am 12.02.2026. Sofortmaßnahme (100 %-Prüfung) nach Nachweis stabiler Serienqualität am 20.02.2026 aufgehoben.
D7 | Fehlerwiederholung verhindern (Prävention) |  |  | Status: | In Bearbeitung
Dokument / System |  | Anpassung |  | Verantw. | Status
FMEA (Prozess) |  | Fehlerursache 'Werkzeugverschleiß' mit erhöhter RPZ aufgenommen. |  | M. Renner | Abgeschlossen
Control Plan |  | Nut-Maß + Werkzeugstandzeit als Prüf-/Überwachungsmerkmal ergänzt. |  | T. Berger | In Bearbeitung
Übertragbarkeit |  | Prüfung ähnlicher Ventiltypen (HV-30/HV-60) auf gleiche Schwachstelle. |  | A. Kowalski | Geplant
D8 | Abschluss & Anerkennung |  |  | Status: | Offen
Lessons Learned
Werkzeugstandzeiten müssen systematisch überwacht werden. Kritische Maße gehören in den Serienprüfplan. Erkenntnisse in Wissensdatenbank übertragen.
Rolle |  | Name |  | Datum | Freigabe
Teamleiter |  | T. Berger |  | 05.03.2026 | Freigegeben
Champion |  | Dr. S. Hofmann |  | 07.03.2026 | Freigegeben
Kunde (SQE) |  | P. Lindqvist |  | 11.03.2026 | Offen
Abschlussdatum (D8) | 11.03.2026 | Report abgeschlossen? | Nein | Fortschritt gesamt | 55.56%
Note on B8: Eindeutige Nummer zur Zuordnung des Reports, z. B. 8D-<Jahr>-<lfd. Nr.>
Note on F9: Empfohlener Abschluss: 60 Tage nach Eröffnung
Note on B12: Gesamte gelieferte Stückzahl der Charge

## Ausfüllhinweise
AUSFÜLLHINWEISE ZUM 8D-REPORT
Die 8D-Methode strukturiert die Bearbeitung von Reklamationen in acht Disziplinen (D1–D8, ergänzt um D0).
LEGENDE
| Eingabefeld | Cremefarbene Felder werden vom Bearbeiter ausgefüllt.
| Status: Abgeschlossen | Blau hinterlegt (automatisch bei Auswahl im Dropdown).
| Status: In Bearbeitung | Bernsteinfarben hinterlegt.
| Status: Offen | Rot hinterlegt – noch zu erledigen.
| Status: Geplant | Grau hinterlegt – eingeplant, noch nicht begonnen.
DIE ACHT DISZIPLINEN
Code | Disziplin | Was gehört hinein
D0 | Sofortreaktion & Symptom | Symptom wörtlich wie vom Kunden gemeldet; erste Notfallmaßnahme mit Datum.
D1 | Team | Bereichsübergreifendes Team benennen: Champion, Teamleiter, Fachmitglieder inkl. Prozesseigner.
D2 | Problembeschreibung | Problem mit 5W2H quantifizieren (Was, Wo, Wann, Wer, Wie, Wie viele, Warum).
D3 | Sofortmaßnahmen | Containment zum sofortigen Schutz des Kunden; Wirksamkeit nachweisen.
D4 | Ursachenanalyse | Grundursache für Auftreten UND Nicht-Entdecken (Escape); z. B. mit 5-Why belegen.
D5 | Korrekturmaßnahmen | Dauerhafte Abstellmaßnahmen je Ursache auswählen und begründen.
D6 | Umsetzung & Prüfung | Maßnahmen einführen, Wirksamkeit mit Vorher/Nachher-Daten validieren, Sofortmaßnahme aufheben.
D7 | Prävention | FMEA und Control Plan aktualisieren; Übertragbarkeit auf ähnliche Produkte prüfen.
D8 | Abschluss | Lessons Learned, Team-Anerkennung, Freigabe durch Champion und Kunde, Abschlussdatum.
Hinweis: Die eingetragenen Angaben (Firma, Namen, Artikel, Nummern) sind frei erfundene Beispieldaten zur Veranschaulichung. Bitte vor der Nutzung durch die eigenen Falldaten ersetzen.