## Projektübersicht
BAUKOSTENTABELLE 2026
Kostenplanung · Soll/Ist-Vergleich · Budgetkontrolle · Forecast
PROJEKTDATEN
Projektbezeichnung |  | Neubau Wohn- u. Geschäftshaus
Projektnummer |  | PRJ-2026-047
Auftraggeber / Bauherr |  | Muster Immobilien GmbH
Bauleiter |  | Dipl.-Ing. K. Baumeister
Projektstart |  | 01. März 2026
Geplanter Abschluss |  | 30. November 2026
Gesamtnutzfläche |  | 1.240 m²
Bauweise |  | Massivbau / KfW 55
KOSTENÜBERSICHT — AKTUELLE BUDGETSITUATION
Kostengruppe | Budget (€) | Ist-Kosten (€) | Forecast (€) | Abweichung
100 – Grundstück | 48500 | 48500 | 48500 | +0 €
200 – Herrichten & Erschl. | 12800 | 13200 | 13200 | +400 €
300 – Bauwerk (Rohbau) | 285000 | 291400 | 293000 | +8,000 €
400 – Bauwerk (Ausbau) | 195000 | 198500 | 201000 | +6,000 €
500 – Außenanlagen | 38000 | 36800 | 37500 | -500 €
600 – Ausstattung & Kunst | 15000 | 12000 | 15000 | +0 €
700 – Baunebenkosten | 62000 | 58900 | 62000 | +0 €
800 – Finanzierung | 21000 | 19200 | 21000 | +0 €
GESAMTKOSTEN | 677300 | 678500 | 691200 | 13900
HINWEISE ZUR VORLAGE
① Projektdaten oben individuell anpassen (Felder rechts sind frei editierbar).
② Im Blatt »Kostenplanung« alle Positionen mit Budget, Ist-Kosten und Forecast befüllen.
③ Das Blatt »Rechnungserfassung« dient zur laufenden Erfassung aller Eingangsrechnungen.
④ »Zahlungsplan« zeigt Mittelabfluss nach Zeitraum — ideal für Bankgespräche.
⑤ Diese Übersicht aktualisiert sich automatisch aus den Eingaben der anderen Blätter.

## Kostenplanung
KOSTENPLANUNG — DETAILÜBERSICHT
Eingabe: Budget · Ist-Kosten · Forecast ¦ Kalkulation nach Kostengruppen
✏ Gelb hinterlegte Felder sind Eingabefelder — alle anderen Werte berechnen sich automatisch.
Pos. | Kostenposition / Leistungsbeschreibung | Menge | Einheitspreis | Budget | Ist-Kosten | Forecast | Abweichung
|  | Einheit | €/Einheit | € gesamt | € gebucht | € Prognose | Forecast – Budget
200 — HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN
210 | Abbruch Altbestand | 1 | psch | 4800 | 4800 | 5100 | 5100
220 | Erdarbeiten / Aushub | 320 | m³ | 12.5 | 4000 | 12800 | 13000
230 | Hausanschlüsse (Wasser/Strom) | 1 | psch | 3200 | 3200 | 3500 | 3500
240 | Straßenwiederherstellung | 1 | psch | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
Σ200 | Summe KG 200 |  |  |  | 14800 | 24200 | 24400
300 — BAUWERK — ROHBAU
310 | Gründung / Bodenplatte | 310 | m² | 185 | 57350 | 57350 | 58500
320 | Außenwände (Mauerwerk) | 480 | m² | 210 | 100800 | 100800 | 102000
321 | Innenwände / Trennwände | 620 | m² | 95 | 58900 | 58900 | 59500
330 | Decken (Stahlbeton) | 310 | m² | 168 | 52080 | 52080 | 53000
360 | Dach (Dachstuhl + Eindeckung) | 285 | m² | 195 | 55575 | 55575 | 57000
370 | Infrastrukturanlagen | 1 | psch | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
Σ300 | Summe KG 300 |  |  |  | 333205 | 333205 | 338500
400 — BAUWERK — TECHNISCHER AUSBAU
410 | Abwasser / Heizungsrohre | 1 | psch | 18500 | 18500 | 18500 | 19000
420 | Heizungsanlage | 1 | psch | 32000 | 32000 | 32800 | 34000
430 | Lüftung / Klimaanlage | 1 | psch | 14500 | 14500 | 14500 | 14500
440 | Elektroinstallation | 1 | psch | 28000 | 28000 | 29000 | 29500
450 | Fernmeldetechnik / IT | 1 | psch | 6500 | 6500 | 6200 | 6500
460 | Aufzugsanlage | 1 | psch | 42000 | 42000 | 41800 | 42000
470 | Außen- u. Innenputz | 1100 | m² | 38 | 41800 | 41800 | 42500
471 | Bodenbeläge | 620 | m² | 55 | 34100 | 34100 | 34500
472 | Malerarbeiten innen | 1100 | m² | 18 | 19800 | 19800 | 20000
480 | Fenster & Außentüren | 24 | Stk. | 1850 | 44400 | 44400 | 45000
481 | Innentüren | 38 | Stk. | 480 | 18240 | 18240 | 18500
Σ400 | Summe KG 400 |  |  |  | 299840 | 301140 | 306000
500 — AUSSENA NLAGEN
510 | Geländegestaltung / Bepflanzung | 1 | psch | 12000 | 12000 | 11200 | 12000
520 | Wege & Zufahrten (Pflaster) | 180 | m² | 62 | 11160 | 11160 | 11160
530 | Einfriedung / Zäune | 1 | psch | 8500 | 8500 | 7800 | 8500
540 | Spielplatz / Außenmöbel | 1 | psch | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Σ500 | Summe KG 500 |  |  |  | 38160 | 36660 | 38160
700 — BAUNEBENKOSTEN
710 | Architektenhonorar (HOAI) | 1 | psch | 28000 | 28000 | 26500 | 28000
720 | Tragwerksplanung | 1 | psch | 8500 | 8500 | 8000 | 8500
730 | Technische Gebäudeausr. (TGA) | 1 | psch | 7000 | 7000 | 6800 | 7000
740 | Baugrundgutachten | 1 | psch | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
750 | Baugenehmigung / Gebühren | 1 | psch | 4800 | 4800 | 4600 | 4800
760 | Vermessung | 1 | psch | 2200 | 2200 | 2100 | 2200
770 | Bauleitung / Sicherheitskoord. | 1 | psch | 4200 | 4200 | 3900 | 4200
780 | Versicherungen (Bauzeit) | 1 | psch | 3800 | 3800 | 3500 | 3800
Σ700 | Baunebenkosten gesamt |  |  |  | 62000 | 58900 | 62000
GESAMTKOSTEN |  |  |  |  | 748005 | 754105 | 769060
🟡 Gelbe Felder = Eingabe ⬜ Weiße/graue Felder = Formelwert (nicht manuell überschreiben)

## Rechnungserfassung
RECHNUNGSERFASSUNG
Alle Eingangsrechnungen chronologisch erfassen — automatische Summierung
✏ Felder in Gelb ausfüllen. Status: »Offen« / »Geprüft« / »Bezahlt«
Rg.-Nr. | Rg.-Datum | Auftragnehmer / Lieferant | Gewerk / Kostengruppe | Betrag netto | MwSt. % | MwSt. Betrag | Betrag brutto | Zahlungsdatum
Beleg-Nr. | TT.MM.JJJJ | Firma | KG 300 etc. | € | Satz | € | € | TT.MM.JJJJ
RG-2026-001 | 05.03.2026 | Abriss & Erdarbeiten GmbH | 200 – Herrichten | 14800 | 0.19 | 2812 | 17612 | 20.03.2026
RG-2026-002 | 12.03.2026 | Beton Müller KG | 300 – Rohbau | 28400 | 0.19 | 5396 | 33796 | 28.03.2026
RG-2026-003 | 19.03.2026 | Architekten Büro Klar | 700 – Nebenkosten | 11900 | 0.19 | 2261 | 14161 | 30.03.2026
RG-2026-004 | 02.04.2026 | Stahlbau Heiden GmbH | 300 – Rohbau | 45200 | 0.19 | 8588 | 53788 | 18.04.2026
RG-2026-005 | 15.04.2026 | Fenster & Fassaden AG | 400 – Ausbau | 52600 | 0.19 | 9994 | 62594 | 30.04.2026
RG-2026-006 | 28.04.2026 | Elektro Kraft GmbH | 400 – Ausbau | 18900 | 0.19 | 3591 | 22491 | 14.05.2026
RG-2026-007 | 10.05.2026 | Heizung & Sanitär Warm KG | 400 – Ausbau | 31200 | 0.19 | 5928 | 37128 | 28.05.2026
RG-2026-008 | 22.05.2026 | Malermeister Weiß | 400 – Ausbau | 12400 | 0.19 | 2356 | 14756 | 18.06.2026
RG-2026-009 | 03.06.2026 | Pflasterbau Schmidt | 500 – Außenanlagen | 9800 | 0.19 | 1862 | 11662 | – offen –
RG-2026-010 | 18.06.2026 | Innenausbau Braun GmbH | 400 – Ausbau | 24500 | 0.19 | 4655 | 29155 | – offen –
SUMME ALLE RECHNUNGEN |  |  |  | 249700 |  | 47443 | 297143

## Zahlungsplan
ZAHLUNGSPLAN — MITTELABFLUSS 2026
Monatliche Planung des Kapitalbedarfs nach Gewerk / Kostengruppe
Gewerk / Kostengruppe | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt
2026 | [10 empty] | € | bar: Mär to Dez
200 – Herrichten & Erschl. | Mär: 14800 | 14800
300 – Rohbau (Gründung) | Apr: 28400 | 28400
300 – Rohbau (Wände/Decken) | Apr: 45200; Mai: 12000 | 57200
300 – Dacharbeiten | Jun: 18000; Jul: 22000 | 40000
400 – Fenster & Fassade | Mai: 52600 | 52600
400 – Elektro | Mai: 18900; Aug: 9500 | 28400
400 – Heizung / Sanitär | Mai: 31200; Aug: 8400 | 39600
400 – Innenausbau | Jun: 24500; Sep: 18200; Okt: 14800 | 57500
400 – Maler / Böden | Aug: 12400; Sep: 14800 | 27200
500 – Außenanlagen | Sep: 9800 | 9800
700 – Architekten u. Planung | 11900 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 52400
700 – Genehmigungen/Sonstiges | Mär: 4600; Aug: 3800 | 8400
SUMME JE MONAT | 31300 | 78100 | 119200 | 47000 | 26500 | 38600 | 47300 | 19300 | 4500 | 4500 | 416300
KUMULIERT (lfd. Summe) | 31300 | 109400 | 228600 | 275600 | 302100 | 340700 | 388000 | 407300 | 411800 | 416300 | 832600