## Übersicht
BAUKOSTEN – ÜBERSICHT & CONTROLLING
Kostenplanung und Soll-Ist-Vergleich nach Kostengruppen (Struktur gem. DIN 276) · Geschäftsjahr 2026
PROJEKTDATEN |  |  |  |  | PARAMETER
Projektbezeichnung | Neubau Einfamilienhaus (Muster) |  |  |  | Risikopuffer | 8%
Bauherr / Auftraggeber | Mustermann Projekt GbR
Projektnummer | BV-2026-014 |  |  |  | Gesamtbudget (Plan)
Standort | Musterstadt |  |  |  | 650462.4
Bauart / Nutzung | Wohngebäude, Neubau |  |  |  | Ist-Kosten gesamt
Wohnfläche / BGF | 168 m² |  |  |  | 393495
Baubeginn | 16.03.2026 |  |  |  | Budgetauslastung
Geplante Fertigstellung | 20.11.2026 |  |  |  | 60.49%
Bearbeiter | Musterbüro für Bauplanung
Stand | 01.09.2026
KOSTENGRUPPEN – SOLL-IST-VERGLEICH
KG | Kostengruppe | Plankosten (Soll) | Ist-Kosten | Abweichung | Abw. % | Anteil
100 | Grundstück | 178450 | 182405 | 3955 | 2.216% | 27.43%
200 | Vorbereitende Maßnahmen | 26260 | 27340 | 1080 | 4.113% | 4.037%
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | 232320 | 131500 | -100820 | -43.4% | 35.72%
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | 73200 | 29200 | -44000 | -60.11% | 11.25%
500 | Außenanlagen und Freiflächen | 31200 | 0 | -31200 | -100% | 4.797%
600 | Ausstattung und Kunstwerke | 23950 | 0 | -23950 | -100% | 3.682%
700 | Baunebenkosten | 36900 | 23050 | -13850 | -37.53% | 5.673%
Risikopuffer / Unvorhergesehenes |  | 48182.4 | 0 | -48182.4 | -100% | 7.407%
GESAMTBAUKOSTEN |  | 650462.4 | 393495 | -256967.4 | -39.51% | 100%
Hinweise: Ocker hinterlegte Felder sind Eingabefelder. Positionen werden im Blatt „Kostenpositionen“ erfasst – die Übersicht summiert automatisch je Kostengruppe. Der Risikopuffer wird über den Parameter oben rechts gesteuert. Diese Vorlage dient der Planung und dem Controlling und ersetzt keine buchhalterische bzw. steuerliche Kostenfeststellung.

## Kostenpositionen
KOSTENPOSITIONEN · Detailerfassung nach Kostengruppen
Jede Zeile = eine Leistung/ein Gewerk. Plankosten und Abweichungen werden automatisch berechnet.
Legende: ■ Ocker hinterlegte Felder sind Eingabefelder · weiße Felder mit Formeln bitte nicht überschreiben · Auswahlfelder (KG, Einheit, Status) per Dropdown.
Pos. | Kostengruppe (KG) | Leistung / Gewerk | Anbieter / Firma | Einheit | Menge | Einzelpreis | Plankosten (Soll) | Ist-Kosten | Abweichung | Abw. % | Status | Bemerkung
1 | 100 – Grundstück | Grundstückskauf | — | pauschal | 1 | 165000 | 165000 | 168500 | 3500 | 2.121% | bezahlt | Kaufpreis lt. Notarvertrag
2 | 100 – Grundstück | Notar & Grundbuch | Notariat Muster | pauschal | 1 | 5200 | 5200 | 5480 | 280 | 5.385% | bezahlt
3 | 100 – Grundstück | Grunderwerbsteuer | Finanzamt | pauschal | 1 | 8250 | 8250 | 8425 | 175 | 2.121% | bezahlt | 5,0 % des Kaufpreises
4 | 200 – Vorbereitende Maßnahmen | Baustelleneinrichtung | Musterbau GmbH | pauschal | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 400 | 8.889% | in Ausführung
5 | 200 – Vorbereitende Maßnahmen | Erdarbeiten / Aushub | Tiefbau Nord | m³ | 320 | 28 | 8960 | 9640 | 680 | 7.589% | in Ausführung | Bodenklasse 4
6 | 200 – Vorbereitende Maßnahmen | Erschließung (Ver-/Entsorgung) | Stadtwerke | pauschal | 1 | 12800 | 12800 | 12800 | 0 | 0% | beauftragt
7 | 300 – Bauwerk – Baukonstruktionen | Rohbau (Mauerwerk/Beton) | Musterbau GmbH | pauschal | 1 | 128000 | 128000 | 131500 | 3500 | 2.734% | in Ausführung | Nachtrag Kellerabdichtung
8 | 300 – Bauwerk – Baukonstruktionen | Dachkonstruktion & Eindeckung | Dach & Zimmerei | m² | 145 | 190 | 27550 | 0 | -27550 | -100% | offen | Angebot liegt vor
9 | 300 – Bauwerk – Baukonstruktionen | Fenster & Außentüren | Fensterwerk Süd | Stk | 14 | 1250 | 17500 | 0 | -17500 | -100% | beauftragt | 3-fach-Verglasung
10 | 300 – Bauwerk – Baukonstruktionen | Fassade / Wärmedämmung | Musterbau GmbH | m² | 210 | 95 | 19950 | 0 | -19950 | -100% | offen
11 | 300 – Bauwerk – Baukonstruktionen | Estrich | Estrich Meier | m² | 140 | 38 | 5320 | 0 | -5320 | -100% | offen
12 | 300 – Bauwerk – Baukonstruktionen | Innenausbau (Trockenbau/Türen) | — | pauschal | 1 | 34000 | 34000 | 0 | -34000 | -100% | offen
13 | 400 – Bauwerk – Technische Anlagen | Heizung (Wärmepumpe) | Haustechnik Weber | pauschal | 1 | 28500 | 28500 | 29200 | 700 | 2.456% | beauftragt | inkl. Förderantrag
14 | 400 – Bauwerk – Technische Anlagen | Sanitärinstallation | Haustechnik Weber | pauschal | 1 | 18500 | 18500 | 0 | -18500 | -100% | beauftragt
15 | 400 – Bauwerk – Technische Anlagen | Elektroinstallation | Elektro Muster | pauschal | 1 | 16800 | 16800 | 0 | -16800 | -100% | offen
16 | 400 – Bauwerk – Technische Anlagen | Lüftungsanlage | Haustechnik Weber | pauschal | 1 | 9400 | 9400 | 0 | -9400 | -100% | offen
17 | 500 – Außenanlagen und Freiflächen | Garten- & Wegebau | GaLaBau Nord | pauschal | 1 | 14500 | 14500 | 0 | -14500 | -100% | offen
18 | 500 – Außenanlagen und Freiflächen | Terrasse & Einfriedung | GaLaBau Nord | pauschal | 1 | 8900 | 8900 | 0 | -8900 | -100% | offen
19 | 500 – Außenanlagen und Freiflächen | Carport | Holzbau Muster | Stk | 1 | 7800 | 7800 | 0 | -7800 | -100% | offen
20 | 600 – Ausstattung und Kunstwerke | Einbauküche | Küchenstudio | pauschal | 1 | 15500 | 15500 | 0 | -15500 | -100% | offen
21 | 600 – Ausstattung und Kunstwerke | Bodenbeläge | Raumausstatter | m² | 130 | 65 | 8450 | 0 | -8450 | -100% | offen
22 | 700 – Baunebenkosten | Architekt / Planung (HOAI) | Planungsbüro Muster | pauschal | 1 | 26000 | 26000 | 12000 | -14000 | -53.85% | in Ausführung | Teilrechnung LP 1–4
23 | 700 – Baunebenkosten | Tragwerksplanung (Statik) | Ing.-Büro Statik | pauschal | 1 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0% | bezahlt
24 | 700 – Baunebenkosten | Baugenehmigung & Gebühren | Bauamt | pauschal | 1 | 3200 | 3200 | 3350 | 150 | 4.688% | bezahlt
25 | 700 – Baunebenkosten | Vermessung / Bodengutachten | Vermessung Muster | pauschal | 1 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0% | bezahlt
26
27
28
29
30
31
Zwischensumme aller erfassten Positionen | [6 empty] | 602280 | 393495 | -208785

## Listen
Referenzlisten
Grundlage der Auswahlfelder – bei Bedarf erweiterbar.
KG-Code | Kostengruppe (Bezeichnung) | Auswahl (Dropdown) | Status | Einheit
100 | Grundstück | 100 – Grundstück | offen | pauschal
200 | Vorbereitende Maßnahmen | 200 – Vorbereitende Maßnahmen | beauftragt | Stk
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | 300 – Bauwerk – Baukonstruktionen | in Ausführung | m²
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | 400 – Bauwerk – Technische Anlagen | geliefert | m³
500 | Außenanlagen und Freiflächen | 500 – Außenanlagen und Freiflächen | bezahlt | lfm
600 | Ausstattung und Kunstwerke | 600 – Ausstattung und Kunstwerke |  | Std
700 | Baunebenkosten | 700 – Baunebenkosten |  | kg
t