## Projektübersicht
BAUTAGEBUCH
Baustellendokumentation und Bautagesberichte · Vorlage 2026
Dokumentation des Bauablaufs gemäß VOB/B sowie HOAI Leistungsphase 8 · Objektüberwachung
1 · PROJEKTSTAMMDATEN |  | 2 · PROJEKTBETEILIGTE |  | 3 · VERTRAG, TERMINE UND ARBEITSZEIT
Projekt-Nr. | BV-2026-041 | Bauherr / Auftraggeber | Muster Immobilien GmbH & Co. KG | Vertragsgrundlage | VOB/B
Bauvorhaben | Neubau Verwaltungsgebäude | Ansprechpartner Bauherr | M. Sommer | Auftragssumme (netto) | 2450000
Bauabschnitt | BA 1 – Erdarbeiten und Rohbau | Kontakt Bauherr | +49 000 000000-0 | Baubeginn | 2026-08-03
Baustelle (Straße, Nr.) | Musterstraße 45 | Auftragnehmer | Beispielbau GmbH | Vertragl. Fertigstellung | 2026-12-18
PLZ / Ort | 12345 Musterstadt | Bauleiter (Auftragnehmer) | Dipl.-Ing. R. Falk | Vertragsstrafe je Werktag | 2500
Baustellentelefon | +49 000 000000-10 | Polier / Bauführer | S. Wagner | Regelarbeitszeit von | 7:00
Zufahrt / Kranstellplatz | Zufahrt Nord, Musterweg | Kontakt Bauleitung | +49 000 000000-24 | Regelarbeitszeit bis | 16:30
Bauakte / Aktenzeichen | Bauakte 2026/041 | Objektüberwachung (Büro) | Musterplan Architekten PartGmbB | Pause (Minuten) | 45
Baugenehmigung vom | 2026-07-10 | Objektüberwachung (Person) | Dipl.-Ing. K. Lorenz | Soll-Arbeitszeit je Bautag | 8.75
Stand der Dokumentation | 2026-08-22 | SiGeKo nach BaustellV | Ingenieurbüro Beispiel GmbH | Kalkulierte Personalstärke | 12
4 · KENNZAHLEN DER BAUSTELLE · automatisch aus den Erfassungsblättern
ERFASSTE BAUTAGE |  | GELEISTETE PERSONALSTUNDEN |  | Ø PERSONALSTÄRKE JE BAUTAG
15 |  | 988.5 |  | 8.3
BAUFORTSCHRITT (LETZTER EINTRAG) |  | OFFENE VORKOMMNISSE |  | TAGE MIT BEHINDERUNG
45% |  | 5 |  | 2
5 · WEITERE AUSWERTUNGEN
Reguläre Arbeitstage | 13 | Geräteeinsatzstunden | 204.5 | Erfasste Lieferungen | 14
Eingeschränkte Bautage | 1 | Kalkulierte Personalkosten | 52200 | Materialwert (netto) | 47283
Ausfalltage (Witterung) | 1 | Kalkulierte Gerätekosten | 12847.5 | Lieferungen mit Abweichung | 1
Arbeitszeit gesamt | 121.25 | Stunden Nachunternehmer | 286.5 | Vorkommnisse gesamt | 12
Ø Arbeitszeit je Bautag | 8.0833 | Anteil Nachunternehmer | 24.02% | Gemeldeter Bauzeitverzug | 1.5
6 · BEDIENUNG UND LEGENDE
▪ Eingabefelder sind cremefarben hinterlegt und mit einer orangefarbenen Linie unterlegt. Blaugraue Felder enthalten Formeln und sollten nicht überschrieben werden.
▪ Empfohlener Arbeitsablauf: 1. Stammdaten auf diesem Blatt pflegen · 2. Blatt „Bautagebuch“ täglich fortschreiben · 3. „Einsatzerfassung“, „Lieferungen“ und „Vorkommnisse“ ergänzen · 4. Blatt „Tagesbericht“ öffnen, Datum wählen und ausdrucken.
▪ Die Verknüpfung aller Blätter erfolgt über das Datum. Personen, Stunden, Lieferungen und Vorkommnisse erscheinen dadurch automatisch im Bautagebuch und im Tagesbericht.
▪ Alle Auswahllisten liegen im Blatt „Listen“ und können jederzeit angepasst werden. Die Spalte „Schlüssel“ am rechten Rand der Erfassungsblätter wird vom Tagesbericht benötigt und darf nicht gelöscht werden.
▪ Witterungseinfluss „erheblich“ oder „Arbeitsruhe“ kennzeichnet die Zeile farblich und setzt den Tagesstatus automatisch. Überfällige Fristen im Blatt „Vorkommnisse“ werden rot hervorgehoben.
▪ Aufbewahrung: mindestens vier Jahre nach § 13 Abs. 4 VOB/B beziehungsweise fünf Jahre nach § 634a BGB; empfohlen werden zehn Jahre. Einträge zeitnah und sachlich führen.
▪ Die eingetragenen Daten der Bautage 1 bis 15 sind Beispieldaten zur Veranschaulichung und können vollständig überschrieben oder gelöscht werden.

## Bautagebuch
BAUTAGEBUCH · TÄGLICHE ERFASSUNG
Ein Eintrag je Bautag · Datum eingeben, Wochentag und Kalenderwoche werden automatisch ermittelt · hellgraue Spalten enthalten Formeln und werden aus den übrigen Blättern gefüllt
TAG UND BAUPHASE |  |  |  |  | WITTERUNG | [5 empty] | ARBEITSZEIT |  |  |  | EINSATZ · automatisch |  |  | LEISTUNG UND FORTSCHRITT |  |  | VERWEISE · automatisch |  |  | STATUS UND FREIGABE
Nr. | Datum | Wochentag | KW | Bauphase | Wetterlage | Temp. min | Temp. max | Nieder- schlag | Wind | Witterungs- einfluss | Beginn | Ende | Pause (Min.) | Arbeitszeit (Std.) | Personen vor Ort | Personal- stunden | Geräte im Einsatz | Ausgeführte Arbeiten und Leistungen | Ort / Bauteil / Achse | Bau- fortschritt | Liefe- rungen | Vor- kommnisse | Behinderung | Tagesstatus | Erfasst durch | Freigabe Bauleitung
1 | 2026-08-03 | Montag | 32 | Baustelleneinrichtung | heiter | 14 | 27 | 0 | 12 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 6 | 52.5 | 1 | Einrichtung der Baustelle: Bauzaun umlaufend gestellt, Zufahrt Nord befestigt, Mannschafts- und Materialcontainer aufgestellt und angeschlossen. Erstunterweisung aller Beschäftigten nach SiGe-Plan durchgeführt und dokumentiert. | Baufeld gesamt / Zufahrt Nord | 2% | 1 | 0 | – | Arbeitstag | S. Wagner | freigegeben
2 | 2026-08-04 | Dienstag | 32 | Baustelleneinrichtung | heiter | 15 | 29 | 0 | 10 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 9 | 73.5 | 2 | Herstellung Kranfundament, Montage Turmdrehkran durch Nachunternehmer, Abnahme der Kranmontage protokolliert. Baustrom- und Bauwasseranschluss hergestellt. | Kranstellplatz Achse D | 4% | 1 | 0 | – | Arbeitstag | S. Wagner | freigegeben
3 | 2026-08-05 | Mittwoch | 32 | Erdarbeiten | wolkig | 14 | 24 | 0 | 18 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 4 | 35 | 4 | Oberbodenabtrag im gesamten Baufeld, Zwischenlagerung des Mutterbodens im Baufeld Ost gemäß Aushubkonzept. Einmessung der Baugrubenkanten durch Vermesser. | Baufeld gesamt | 7% | 1 | 0 | – | Arbeitstag | S. Wagner | freigegeben
4 | 2026-08-06 | Donnerstag | 32 | Erdarbeiten | Regen | 12 | 18 | 9.4 | 26 | erheblich | 7:00 | 13:30 | 30 | 6 | 4 | 24 | 4 | Baugrubenaushub Teilbereich Achse A–C. Arbeitsunterbrechung ab 13:20 Uhr wegen anhaltendem Starkregen, Baugrubensohle nicht befahrbar. Behinderung angezeigt. | Baugrube Achse A–C | 9% | 0 | 2 | Ja | Eingeschränkt | S. Wagner | freigegeben
5 | 2026-08-07 | Freitag | 32 | Erdarbeiten | bedeckt | 13 | 20 | 1.2 | 15 | gering | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 4 | 35 | 4 | Lenzen der Baugrube, Fortsetzung Aushub Achse C–F, Herstellung der Böschungssicherung und der Baugrubenzufahrt. | Baugrube Achse C–F | 12% | 1 | 1 | – | Arbeitstag | S. Wagner | freigegeben
6 | 2026-08-10 | Montag | 33 | Gründung | heiter | 16 | 28 | 0 | 8 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 8 | 70 | 1 | Baugrubensohle durch Bodengutachter geprüft und freigegeben. Einbau der Sauberkeitsschicht C8/10, Dicke 5 cm, im Bereich Achse A–F. | Sohle Achse A–F | 15% | 1 | 1 | – | Arbeitstag | S. Wagner | freigegeben
7 | 2026-08-11 | Dienstag | 33 | Gründung | heiter | 17 | 30 | 0 | 9 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 12 | 105 | 1 | Verlegen der unteren Bewehrungslage Bodenplatte Feld 1, Einbau Abstandhalter, Vorbereitung der Durchführungen für Entwässerung und Hausanschluss. | Bodenplatte Feld 1 | 19% | 2 | 0 | – | Arbeitstag | S. Wagner | freigegeben
8 | 2026-08-12 | Mittwoch | 33 | Gründung | wolkig | 16 | 26 | 0 | 14 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 12 | 105 | 1 | Obere Bewehrungslage verlegt, Bewehrungsabnahme durch die Objektüberwachung erfolgt und protokolliert. Randabstellung Feld 1 geschalt und ausgerichtet. | Bodenplatte Feld 1 | 22% | 0 | 2 | – | Arbeitstag | R. Falk | freigegeben
9 | 2026-08-13 | Donnerstag | 33 | Gründung | heiter | 15 | 27 | 0 | 11 | kein | 6:30 | 17:00 | 45 | 9.75 | 8 | 64 | 5 | Betonage Bodenplatte Feld 1, C30/37 XC2, Einbaumenge 86 m³, Verdichtung mit Innenrüttlern. Nachbehandlung durch Abdecken unmittelbar eingeleitet. | Bodenplatte Feld 1 | 27% | 1 | 0 | – | Arbeitstag | S. Wagner | freigegeben
10 | 2026-08-14 | Freitag | 33 | Gründung | bedeckt | 14 | 22 | 0.6 | 16 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 8 | 70 | 1 | Nachbehandlung der Bodenplatte fortgesetzt, Vorbereitung Feld 2, Einmessen der Wandachsen, Anlieferung und Einlagerung der Bewehrung für die Kellerwände. | Bodenplatte Feld 2 | 30% | 1 | 1 | – | Arbeitstag | S. Wagner | geprüft
11 | 2026-08-17 | Montag | 34 | Rohbau | heiter | 16 | 29 | 0 | 7 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 9 | 78.75 | 1 | Stellen der Wandschalung Kellergeschoss Achse A–C, Einbau der Fenster- und Türaussparungen sowie der Ankerhülsen für die spätere Abdichtung. | KG Achse A–C | 34% | 2 | 0 | – | Arbeitstag | S. Wagner | geprüft
12 | 2026-08-18 | Dienstag | 34 | Rohbau | Starkregen | 13 | 19 | 14.8 | 34 | Arbeitsruhe | 7:00 | 7:30 | 0 | 0.5 | 9 | 4.5 | 1 | Arbeitseinstellung um 07:30 Uhr wegen Starkregen und Sturmböen über 30 km/h; Kranbetrieb eingestellt, Baustelle gesichert. Behinderung schriftlich angezeigt. | Baustelle gesamt | 34% | 0 | 2 | Ja | Ausfalltag | S. Wagner | geprüft
13 | 2026-08-19 | Mittwoch | 34 | Rohbau | wolkig | 14 | 23 | 2.1 | 20 | gering | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 11 | 96.25 | 1 | Wiederaufnahme der Arbeiten nach Kontrolle von Schalung und Baugrube. Bewehrung der Kellerwände Achse A–C eingebaut, Schalungsmaße geprüft. | KG Achse A–C | 37% | 1 | 1 | – | Arbeitstag | S. Wagner | geprüft
14 | 2026-08-20 | Donnerstag | 34 | Rohbau | heiter | 15 | 26 | 0 | 12 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 9 | 78.75 | 2 | Schalungskontrolle vor Betonage, anschließend Betonage der Kellerwände Achse A–C, C25/30, Einbaumenge 42 m³, Verdichtung lagenweise. | KG Achse A–C | 41% | 1 | 1 | – | Arbeitstag | S. Wagner | offen
15 | 2026-08-21 | Freitag | 34 | Rohbau | heiter | 17 | 31 | 0 | 9 | kein | 7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 11 | 96.25 | 1 | Ausschalen der Wände Achse A–C, Sichtkontrolle der Betonoberflächen, Beginn der Deckenschalung über Kellergeschoss Feld 1. | KG / Decke über KG Feld 1 | 45% | 1 | 1 | – | Arbeitstag | R. Falk | offen
Formulas:
KW = IF([Datum]="","",WEEKNUM([Datum],21))

## Einsatzerfassung
EINSATZERFASSUNG · PERSONAL UND GERÄTE
Je Bautag eine Zeile pro Firma, Funktion oder Gerät · das Bautagebuch übernimmt die Summen automatisch über das Datum · Spalte „Schlüssel“ wird vom Tagesbericht benötigt
ZUORDNUNG |  |  | RESSOURCE |  |  |  | MENGEN UND KOSTEN |  |  |  |  | SONSTIGES
Datum | Wochentag | Kategorie | Firma | Zuordnung | Gewerk | Funktion / Gerätebezeichnung | Anzahl | Stunden je Einheit | Gesamt- stunden | Verrechnungs- satz | Kosten | Bemerkung | Schlüssel
2026-08-03 | Montag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46237#1
2026-08-03 | Montag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 3 | 8.75 | 26.25 | 54 | 1417.5 |  | 46237#2
2026-08-03 | Montag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46237#3
2026-08-03 | Montag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Baustellenlogistik | Radlader 1,8 m³ | 1 | 6 | 6 | 55 | 330 |  | 46237#4
2026-08-04 | Dienstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46238#1
2026-08-04 | Dienstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 3 | 8.75 | 26.25 | 54 | 1417.5 |  | 46238#2
2026-08-04 | Dienstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46238#3
2026-08-04 | Dienstag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Baustellenlogistik | Radlader 1,8 m³ | 1 | 6 | 6 | 55 | 330 |  | 46238#4
2026-08-04 | Dienstag | Personal | Beispiel Krandienst GmbH | Nachunternehmer | Krantechnik | Kranmonteur | 3 | 7 | 21 | 61 | 1281 | Montage Turmdrehkran | 46238#5
2026-08-04 | Dienstag | Gerät | Beispiel Krandienst GmbH | Nachunternehmer | Krantechnik | Autokran 70 t | 1 | 5 | 5 | 160 | 800 | Nur Montagetag | 46238#6
2026-08-05 | Mittwoch | Personal | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Baggerfahrer | 2 | 8.75 | 17.5 | 56 | 980 |  | 46239#1
2026-08-05 | Mittwoch | Personal | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Bauhelfer | 1 | 8.75 | 8.75 | 42 | 367.5 |  | 46239#2
2026-08-05 | Mittwoch | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 | Bauleitung vor Ort | 46239#3
2026-08-05 | Mittwoch | Gerät | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Kettenbagger 22 t | 1 | 8.75 | 8.75 | 85 | 743.75 |  | 46239#4
2026-08-05 | Mittwoch | Gerät | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Kipper 4-Achser | 3 | 7.75 | 23.25 | 68 | 1581 | Abtransport Aushub | 46239#5
2026-08-06 | Donnerstag | Personal | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Baggerfahrer | 2 | 6 | 12 | 56 | 672 |  | 46240#1
2026-08-06 | Donnerstag | Personal | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Bauhelfer | 1 | 6 | 6 | 42 | 252 |  | 46240#2
2026-08-06 | Donnerstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 6 | 6 | 62 | 372 | Bauleitung vor Ort | 46240#3
2026-08-06 | Donnerstag | Gerät | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Kettenbagger 22 t | 1 | 6 | 6 | 85 | 510 |  | 46240#4
2026-08-06 | Donnerstag | Gerät | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Kipper 4-Achser | 3 | 5 | 15 | 68 | 1020 | Abtransport Aushub | 46240#5
2026-08-07 | Freitag | Personal | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Baggerfahrer | 2 | 8.75 | 17.5 | 56 | 980 |  | 46241#1
2026-08-07 | Freitag | Personal | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Bauhelfer | 1 | 8.75 | 8.75 | 42 | 367.5 |  | 46241#2
2026-08-07 | Freitag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 | Bauleitung vor Ort | 46241#3
2026-08-07 | Freitag | Gerät | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Kettenbagger 22 t | 1 | 8.75 | 8.75 | 85 | 743.75 |  | 46241#4
2026-08-07 | Freitag | Gerät | Muster Tiefbau GmbH | Nachunternehmer | Erdbau | Kipper 4-Achser | 3 | 7.75 | 23.25 | 68 | 1581 | Abtransport Aushub | 46241#5
2026-08-10 | Montag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46244#1
2026-08-10 | Montag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 5 | 8.75 | 43.75 | 54 | 2362.5 |  | 46244#2
2026-08-10 | Montag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46244#3
2026-08-10 | Montag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 8.75 | 8.75 | 48 | 420 |  | 46244#4
2026-08-11 | Dienstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46245#1
2026-08-11 | Dienstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 5 | 8.75 | 43.75 | 54 | 2362.5 |  | 46245#2
2026-08-11 | Dienstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46245#3
2026-08-11 | Dienstag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 8.75 | 8.75 | 48 | 420 |  | 46245#4
2026-08-11 | Dienstag | Personal | Muster Bewehrungstechnik GmbH | Nachunternehmer | Bewehrung | Eisenflechter | 4 | 8.75 | 35 | 58 | 2030 |  | 46245#5
2026-08-12 | Mittwoch | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46246#1
2026-08-12 | Mittwoch | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 5 | 8.75 | 43.75 | 54 | 2362.5 |  | 46246#2
2026-08-12 | Mittwoch | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46246#3
2026-08-12 | Mittwoch | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 8.75 | 8.75 | 48 | 420 |  | 46246#4
2026-08-12 | Mittwoch | Personal | Muster Bewehrungstechnik GmbH | Nachunternehmer | Bewehrung | Eisenflechter | 4 | 8.75 | 35 | 58 | 2030 |  | 46246#5
2026-08-13 | Donnerstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8 | 8 | 62 | 496 |  | 46247#1
2026-08-13 | Donnerstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 5 | 8 | 40 | 54 | 2160 |  | 46247#2
2026-08-13 | Donnerstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8 | 16 | 42 | 672 |  | 46247#3
2026-08-13 | Donnerstag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 8 | 8 | 48 | 384 |  | 46247#4
2026-08-13 | Donnerstag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Autobetonpumpe 36 m | 1 | 5 | 5 | 145 | 725 | Betonage Bodenplatte | 46247#5
2026-08-13 | Donnerstag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Innenrüttler | 3 | 5 | 15 | 9 | 135 |  | 46247#6
2026-08-14 | Freitag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46248#1
2026-08-14 | Freitag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 5 | 8.75 | 43.75 | 54 | 2362.5 |  | 46248#2
2026-08-14 | Freitag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46248#3
2026-08-14 | Freitag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 8.75 | 8.75 | 48 | 420 |  | 46248#4
2026-08-17 | Montag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46251#1
2026-08-17 | Montag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 6 | 8.75 | 52.5 | 54 | 2835 |  | 46251#2
2026-08-17 | Montag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46251#3
2026-08-17 | Montag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 8.75 | 8.75 | 48 | 420 |  | 46251#4
2026-08-18 | Dienstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 0.5 | 0.5 | 62 | 31 |  | 46252#1
2026-08-18 | Dienstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 6 | 0.5 | 3 | 54 | 162 |  | 46252#2
2026-08-18 | Dienstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 0.5 | 1 | 42 | 42 |  | 46252#3
2026-08-18 | Dienstag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 0.5 | 0.5 | 48 | 24 |  | 46252#4
2026-08-19 | Mittwoch | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46253#1
2026-08-19 | Mittwoch | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 6 | 8.75 | 52.5 | 54 | 2835 |  | 46253#2
2026-08-19 | Mittwoch | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46253#3
2026-08-19 | Mittwoch | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 8.75 | 8.75 | 48 | 420 |  | 46253#4
2026-08-19 | Mittwoch | Personal | Muster Gerüstbau e. K. | Nachunternehmer | Gerüstbau | Gerüstbauer | 2 | 8.75 | 17.5 | 52 | 910 | Arbeitsgerüst KG | 46253#5
2026-08-20 | Donnerstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46254#1
2026-08-20 | Donnerstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 6 | 8.75 | 52.5 | 54 | 2835 |  | 46254#2
2026-08-20 | Donnerstag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46254#3
2026-08-20 | Donnerstag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 8.75 | 8.75 | 48 | 420 |  | 46254#4
2026-08-20 | Donnerstag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Autobetonpumpe 36 m | 1 | 4 | 4 | 145 | 580 | Betonage Wände | 46254#5
2026-08-21 | Freitag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Polier | 1 | 8.75 | 8.75 | 62 | 542.5 |  | 46255#1
2026-08-21 | Freitag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Facharbeiter | 6 | 8.75 | 52.5 | 54 | 2835 |  | 46255#2
2026-08-21 | Freitag | Personal | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Bauhelfer | 2 | 8.75 | 17.5 | 42 | 735 |  | 46255#3
2026-08-21 | Freitag | Gerät | Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Rohbau | Turmdrehkran 40 m | 1 | 8.75 | 8.75 | 48 | 420 |  | 46255#4
2026-08-21 | Freitag | Personal | Muster Gerüstbau e. K. | Nachunternehmer | Gerüstbau | Gerüstbauer | 2 | 8.75 | 17.5 | 52 | 910 | Arbeitsgerüst KG | 46255#5

## Lieferungen
LIEFERUNGEN UND MATERIALEINGANG
Jede Anlieferung mit Lieferscheinnummer erfassen · der Wert wird aus Menge und Einheitspreis berechnet · das Bautagebuch zählt die Lieferungen je Bautag automatisch
ANLIEFERUNG |  |  |  | MENGE UND WERT |  |  |  | PRÜFUNG UND ABLAGE
Datum | Lieferschein-Nr. | Lieferant | Material / Bauteil | Menge | Einheit | Einheits- preis | Wert (netto) | Einbauort | Prüfung | Bemerkung / Beanstandung | Übernommen durch | Schlüssel
2026-08-03 | LS-2026-1041 | Muster Baulogistik GmbH | Bauzaunelemente 3,50 x 2,00 m | 60 | Stk | 4.2 | 252 | Baufeld Umfassung | geprüft i. O. |  | S. Wagner | 46237#1
2026-08-04 | LS-2026-1052 | Beispiel Baustoffhandel KG | Beton C25/30 für Kranfundament | 14 | m³ | 118 | 1652 | Kranstellplatz Achse D | geprüft i. O. |  | S. Wagner | 46238#1
2026-08-05 | LS-2026-1068 | Muster Baustoffe GmbH | Frostschutzschicht 0/32 | 180 | t | 21.5 | 3870 | Zufahrt Nord | geprüft i. O. |  | S. Wagner | 46239#1
2026-08-07 | LS-2026-1090 | Muster Baustoffe GmbH | Schotter 0/45 für Baugrubensohle | 95 | t | 23.8 | 2261 | Baugrube Achse C–F | Abweichung | Mindermenge 5 t, Nachlieferung avisiert | S. Wagner | 46241#1
2026-08-10 | LS-2026-1103 | Beispiel Baustoffhandel KG | Beton C8/10 Sauberkeitsschicht | 32 | m³ | 96.5 | 3088 | Sohle Achse A–F | geprüft i. O. |  | S. Wagner | 46244#1
2026-08-11 | LS-2026-1117 | Muster Stahlhandel GmbH | Betonstahl B500B, Matten Q335A | 8.4 | t | 985 | 8274 | Bodenplatte Feld 1 | geprüft i. O. |  | R. Falk | 46245#1
2026-08-11 | LS-2026-1118 | Muster Stahlhandel GmbH | Abstandhalter Kunststoff 50 mm | 1200 | Stk | 0.38 | 456 | Bodenplatte Feld 1 | geprüft i. O. |  | R. Falk | 46245#2
2026-08-13 | LS-2026-1131 | Beispiel Baustoffhandel KG | Beton C30/37 XC2 Bodenplatte | 86 | m³ | 132 | 11352 | Bodenplatte Feld 1 | geprüft i. O. |  | S. Wagner | 46247#1
2026-08-14 | LS-2026-1144 | Muster Stahlhandel GmbH | Betonstahl B500B, Stabstahl | 6.2 | t | 1010 | 6262 | KG Achse A–C | geprüft i. O. |  | S. Wagner | 46248#1
2026-08-17 | LS-2026-1156 | Muster Schalungstechnik GmbH | Rahmenschalung Miete, 320 m² | 320 | m² | 3.9 | 1248 | KG Achse A–C | offen | Prüfung Vollständigkeit ausstehend | S. Wagner | 46251#1
2026-08-17 | LS-2026-1157 | Muster Baustoffe GmbH | Schalungsanker und Kleinteile | 1 | Psch | 640 | 640 | KG Achse A–C | geprüft i. O. |  | S. Wagner | 46251#2
2026-08-19 | LS-2026-1172 | Beispiel Baustoffhandel KG | Fugenband Arbeitsfuge | 140 | m | 12.4 | 1736 | KG Achse A–C | geprüft i. O. |  | S. Wagner | 46253#1
2026-08-20 | LS-2026-1188 | Beispiel Baustoffhandel KG | Beton C25/30 Kellerwände | 42 | m³ | 124 | 5208 | KG Achse A–C | geprüft i. O. |  | S. Wagner | 46254#1
2026-08-21 | LS-2026-1195 | Muster Schalungstechnik GmbH | Deckenschalung Miete, 240 m² | 240 | m² | 4.1 | 984 | Decke über KG Feld 1 | offen | Aufmaß bei Rückgabe erforderlich | R. Falk | 46255#1

## Vorkommnisse
BESONDERE VORKOMMNISSE, BEHINDERUNGEN UND ANORDNUNGEN
Behinderungen nach § 6 VOB/B, Mängel, Anordnungen der Bauleitung, Begehungen und Unfälle · überfällige Fristen werden automatisch rot markiert
ZUORDNUNG |  |  |  | SACHVERHALT |  |  |  | BEARBEITUNG UND FRISTEN | [5 empty] | SYSTEM
Nr. | Datum | Kategorie | Betrifft Firma / Beteiligten | Beschreibung | Auswirkung | Verzug | Priorität | Maßnahme | Verantwortlich | Frist | Status | Rest- frist | Gemeldet an AG | Schlüssel
V-001 | 2026-08-06 | Behinderung | Muster Tiefbau GmbH | Starkregen ab 13:20 Uhr, Baugrubensohle nicht mehr befahrbar, Aushub eingestellt. | Arbeitsunterbrechung 3,0 h | 0.5 | mittel | Behinderungsanzeige nach § 6 VOB/B an den Auftraggeber versandt. | R. Falk | 2026-08-09 | erledigt | – | 2026-08-06 | 46240#1
V-002 | 2026-08-06 | Anordnung | Objektüberwachung | Anordnung zur zusätzlichen Böschungssicherung im Bereich Achse B. | Zusatzleistung, Nachtrag angekündigt | 0 | mittel | Nachtragsangebot N-01 kalkuliert und eingereicht. | R. Falk | 2026-08-13 | erledigt | – | 2026-08-07 | 46240#2
V-003 | 2026-08-07 | Mangel | Muster Tiefbau GmbH | Böschungsneigung im Bereich Achse D weicht vom Aushubplan ab. | Nacharbeit erforderlich | 0 | hoch | Nachprofilierung angeordnet, Ausführung am Folgetag kontrolliert. | S. Wagner | 2026-08-12 | erledigt | – |  | 46241#1
V-004 | 2026-08-10 | Begehung | Bodengutachter | Prüfung und Freigabe der Baugrubensohle, Tragfähigkeit bestätigt. | Keine, Freigabe erteilt | 0 | niedrig | Freigabeprotokoll zur Bauakte genommen. | R. Falk | 2026-08-15 | erledigt | – |  | 46244#1
V-005 | 2026-08-12 | Begehung | Objektüberwachung | Bewehrungsabnahme Bodenplatte Feld 1, Ausführung planungskonform. | Keine, Betonagefreigabe erteilt | 0 | niedrig | Abnahmeprotokoll erstellt und gegengezeichnet. | R. Falk | 2026-08-19 | erledigt | – |  | 46246#1
V-006 | 2026-08-12 | Mangel | Muster Bewehrungstechnik GmbH | Betondeckung im Randbereich Achse F stellenweise unterschritten. | Nachbesserung vor Betonage | 0 | hoch | Zusätzliche Abstandhalter eingebaut, Nachkontrolle dokumentiert. | S. Wagner | 2026-08-20 | erledigt | – |  | 46246#2
V-007 | 2026-08-14 | Mangel | Muster Baustoffe GmbH | Mindermenge Schotter gegenüber Lieferschein LS-2026-1090. | Nachlieferung erforderlich | 0 | niedrig | Reklamation an Lieferanten, Gutschrift angefordert. | S. Wagner | 2026-08-19 | in Bearbeitung | -3 |  | 46248#1
V-008 | 2026-08-18 | Behinderung | Beispielbau GmbH | Starkregen und Sturmböen über 30 km/h, Kranbetrieb und Rohbauarbeiten eingestellt. | Arbeitsausfall 1 Arbeitstag | 1 | hoch | Behinderungsanzeige nach § 6 VOB/B versandt, Bauzeitverlängerung angemeldet. | R. Falk | 2026-08-29 | in Bearbeitung | 7 | 2026-08-18 | 46252#1
V-009 | 2026-08-18 | Unfall / Sicherheit | Beispielbau GmbH | Sturmbedingte Verschiebung von Schalungselementen im Lagerbereich, keine Personen betroffen. | Zusätzliche Sicherung erforderlich | 0 | mittel | Lagerflächen neu verzurrt, Unterweisung Sturmsicherung wiederholt. | S. Wagner | 2026-08-30 | erledigt | – |  | 46252#2
V-010 | 2026-08-19 | Anordnung | Bauherr | Anordnung zusätzlicher Kernbohrungen für nachträgliche Medienführung. | Nachtrag, Auswirkung auf Bauzeit möglich | 0 | mittel | Nachtragsangebot N-02 in Bearbeitung, Freigabe abzuwarten. | R. Falk | 2026-09-08 | in Bearbeitung | 17 | 2026-08-19 | 46253#1
V-011 | 2026-08-20 | Begehung | SiGeKo | Sicherheitsbegehung Baustelle, Absturzsicherung Baugrube geprüft. | Zwei Hinweise zur Absturzsicherung | 0 | mittel | Seitenschutz ergänzt, Mängelbehebung fotografisch dokumentiert. | S. Wagner | 2026-09-06 | in Bearbeitung | 15 |  | 46254#1
V-012 | 2026-08-21 | Sonstiges | Beispielbau GmbH | Aufmaß Schalungsflächen KG gemeinsam mit der Objektüberwachung erstellt. | Grundlage Abschlagsrechnung 3 | 0 | niedrig | Aufmaßblatt zur Bauakte genommen und gegengezeichnet. | R. Falk | 2026-09-16 | offen | 25 |  | 46255#1
Formulas:
Rest- frist = IF([Datum]="","",IF([Status]="erledigt","–",IF([Frist]="","",[Frist]-TODAY())))

## Tagesbericht
BAUTAGESBERICHT |  |  |  | Beispielbau GmbH
Baudokumentation gemäß VOB/B · HOAI Leistungsphase 8 |  |  |  | Bautagebuch · Bautag-Nr. 14
Berichtsdatum (Auswahl) |  | Bautag-Nr. | Wochentag | Kalenderwoche | Bauphase
2026-08-20 |  | 14 | Donnerstag | 34 | Rohbau
PROJEKT UND BETEILIGTE
Bauvorhaben | Neubau Verwaltungsgebäude |  |  | Projekt-Nr. | BV-2026-041
Bauabschnitt | BA 1 – Erdarbeiten und Rohbau |  |  | Bauherr | Muster Immobilien GmbH & Co. KG
Baustelle | Musterstraße 45, 12345 Musterstadt |  |  | Auftragnehmer | Beispielbau GmbH
Bauleiter (AN) | Dipl.-Ing. R. Falk |  |  | Objektüberwachung | Musterplan Architekten PartGmbB
WITTERUNG
Wetterlage | Temperatur min | Temperatur max | Niederschlag | Wind | Witterungseinfluss | Tagesstatus
heiter | 15 | 26 | 0 | 12 | kein | Arbeitstag
ARBEITSZEIT UND EINSATZ
Beginn | Ende | Pause (Min.) | Arbeitszeit | Personen vor Ort | Personalstunden | Geräte im Einsatz
7:00 | 16:30 | 45 | 8.75 | 9 | 78.75 | 2
EINGESETZTES PERSONAL UND GERÄTE · maximal zehn Positionen je Bautag
Firma | Zuordnung | Funktion / Gerätebezeichnung | Kategorie | Anzahl | Stunden je Einheit | Gesamtstunden
Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Polier | Personal | 1 | 8.75 | 8.75
Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Facharbeiter | Personal | 6 | 8.75 | 52.5
Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Bauhelfer | Personal | 2 | 8.75 | 17.5
Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Turmdrehkran 40 m | Gerät | 1 | 8.75 | 8.75
Beispielbau GmbH | Eigenleistung | Autobetonpumpe 36 m | Gerät | 1 | 4 | 4
Summe der erfassten Stunden (Personal und Geräte) | [5 empty] | 91.5
AUSGEFÜHRTE ARBEITEN UND LEISTUNGEN
Ort / Bauteil / Achse | KG Achse A–C |  |  | Baufortschritt | 41%
Schalungskontrolle vor Betonage, anschließend Betonage der Kellerwände Achse A–C, C25/30, Einbaumenge 42 m³, Verdichtung lagenweise.
LIEFERUNGEN UND MATERIALEINGANG
Lieferschein-Nr. | Lieferant |  | Material / Bauteil |  | Menge | Prüfung
LS-2026-1188 | Beispiel Baustoffhandel KG |  | Beton C25/30 Kellerwände |  | 42 m³ | geprüft i. O.
BESONDERE VORKOMMNISSE, BEHINDERUNGEN UND ANORDNUNGEN
Nr. | Kategorie | Beschreibung |  |  | Priorität | Status
V-011 | Begehung | Sicherheitsbegehung Baustelle, Absturzsicherung Baugrube geprüft. |  |  | mittel | in Bearbeitung
UNTERSCHRIFTEN
Ersteller · Polier / Bauführer |  | Bauleitung Auftragnehmer |  | Auftraggeber / Objektüberwachung
S. Wagner |  | Dipl.-Ing. R. Falk |  | Dipl.-Ing. K. Lorenz
Erzeugt aus den Blättern Bautagebuch, Einsatzerfassung, Lieferungen und Vorkommnisse. |  |  |  |  | Ausdruck vom | 2026-08-22

## Listen
AUSWAHLLISTEN
Grundlage aller Dropdown-Felder der Vorlage · Einträge können angepasst und ergänzt werden · die Spalte „Wochentag (System)“ wird von Formeln verwendet und darf nicht verändert werden
Bauphase | Wetterlage | Witterungseinfluss | Einsatzkategorie | Zuordnung | Gewerk | Funktion (Personal) | Geräteart | Einheit | Prüfstatus | Vorkommnisart | Priorität | Bearbeitungsstatus | Freigabestatus | Wochentag (System)
Baustelleneinrichtung | heiter | kein | Personal | Eigenleistung | Rohbau | Bauleiter | Turmdrehkran 40 m | Stk | geprüft i. O. | Behinderung | niedrig | offen | offen | Montag
Erdarbeiten | wolkig | gering | Gerät | Nachunternehmer | Erdbau | Polier | Autokran 70 t | m | Abweichung | Mangel | mittel | in Bearbeitung | geprüft | Dienstag
Gründung | bedeckt | erheblich |  |  | Bewehrung | Vorarbeiter | Kettenbagger 22 t | m² | offen | Anordnung | hoch | erledigt | freigegeben | Mittwoch
Rohbau | Nebel | Arbeitsruhe |  |  | Schalung | Facharbeiter | Mobilbagger 15 t | m³ |  | Unfall / Sicherheit | kritisch |  |  | Donnerstag
Dachtragwerk | Regen |  |  |  | Gerüstbau | Bauhelfer | Minibagger 1,9 t | t |  | Begehung |  |  |  | Freitag
Fassade / Gebäudehülle | Starkregen |  |  |  | Krantechnik | Auszubildender | Radlader 1,8 m³ | kg |  | Nachtrag |  |  |  | Samstag
Ausbau | Graupel / Hagel |  |  |  | Baustellenlogistik | Baggerfahrer | Kipper 4-Achser | l |  | Sonstiges |  |  |  | Sonntag
Technische Gebäudeausrüstung | Schnee |  |  |  | Zimmerer | Kranführer | Autobetonpumpe 36 m | Psch
Außenanlagen | Frost |  |  |  | Dachdecker | Eisenflechter | Innenrüttler | h
Abnahme / Übergabe | Sturm |  |  |  | Elektrotechnik | Gerüstbauer | Rüttelplatte | Rolle
[5 empty] | Sanitär / Heizung / Lüftung | Kranmonteur | Teleskopstapler
[5 empty] | Trockenbau | Vermesser | Baustromverteiler
Estrich / Bodenbelag
Maler
Außenanlagen