## Übersicht
BAUTAGEBUCH – AUSWERTUNG
Kennzahlen des Berichtszeitraums · Geschäftsjahr 2026
PROJEKT |  |  | Dokumentierte Bautage
Bauvorhaben | Neubau Wohn- und Geschäftshaus (Muster) |  | 14
Bauherr | Wittmer Immobilien GmbH |  | Personenstunden gesamt
Bauleitung | Dipl.-Ing. A. Keßler |  | 818
Zeitraum | 04.05.YYYY – 22.05.YYYY |  | Ø Arbeitskräfte je Arbeitstag
8.2308
Tage mit Behinderung
WITTERUNGSÜBERSICHT |  |  | 4
Witterung | Tage
sonnig | 3
heiter | 4
wolkig | 0
bewölkt | 3
bedeckt | 1
Regen | 2
Schauer | 0
Gewitter | 0
Sturm | 1
Schnee | 0
Frost | 0
Nebel | 0
Summe | 14
FREIGABESTATUS
Status | Tage | Anteil
Entwurf | 1 | 7.143%
erfasst | 5 | 35.71%
geprüft | 2 | 14.29%
freigegeben | 6 | 42.86%
Summe | 14 | 100%
Hinweise: Rosé hinterlegte Felder sind Eingabefelder. Die Tagesberichte werden im Blatt „Tagesberichte“ erfasst – diese Auswertung aktualisiert sich automatisch. Witterung, Behinderung und nicht arbeitsfähige Tage werden farblich hervorgehoben. Das Bautagebuch dient der laufenden Baudokumentation und ist keine rechtsverbindliche Abnahme.

## Tagesberichte
BAUTAGEBUCH · Tägliche Baustellendokumentation
Fortlaufende Erfassung von Witterung, Personal, Leistungen, Lieferungen und besonderen Vorkommnissen – ein Bericht je Bautag.
Bauvorhaben |  | Neubau Wohn- und Geschäftshaus (Muster) | [6 empty] | Bauleitung |  | Dipl.-Ing. A. Keßler
Bauherr |  | Wittmer Immobilien GmbH | [6 empty] | Auftragnehmer |  | Bauunternehmung Sanders GmbH
Baustelle |  | Beispielweg 12, 40210 Musterstadt | [6 empty] | Projekt-Nr. |  | BT-2026-058
Berichtszeitraum |  | 04.05.YYYY – 22.05.YYYY | [6 empty] | Stand |  | 22.05.2026
Nr. | Datum | Wochentag | Witterung | T min | T max | arbeits- fähig | Arbeits- kräfte | Std./AK | Personen- stunden | Ausgeführte Arbeiten / Gewerke | Materiallieferungen | Geräte / Maschinen | Besondere Vorkommnisse / Behinderungen | Behin- derung | Status | Bauleitung
1 | 2026-05-04 | Montag | heiter | 8 | 19 | ja | 8 | 8 | 64 | Erdarbeiten Baugrube, Aushub Nordseite | Schotter 40 t | Bagger, Radlader |  | nein | freigegeben | KE
2 | 2026-05-05 | Dienstag | bewölkt | 9 | 17 | ja | 8 | 8 | 64 | Aushub abgeschlossen, Sauberkeitsschicht | Beton C8/10 | Bagger |  | nein | freigegeben | KE
3 | 2026-05-06 | Mittwoch | Regen | 10 | 14 | ja | 6 | 6 | 36 | Schalung Fundamente (witterungsbedingt reduziert) | Schalungsmaterial | Kran | Starkregen ab 13:00, Arbeiten eingeschränkt | ja | freigegeben | KE
4 | 2026-05-07 | Donnerstag | bedeckt | 8 | 15 | ja | 9 | 8 | 72 | Bewehrung Bodenplatte | Betonstahl 12 t | Kran, Biegemaschine |  | nein | freigegeben | KE
5 | 2026-05-08 | Freitag | heiter | 11 | 20 | ja | 10 | 8 | 80 | Betonage Bodenplatte | Transportbeton C25/30 – 65 m³ | Betonpumpe, Kran |  | nein | freigegeben | KE
6 | 2026-05-11 | Montag | sonnig | 12 | 23 | ja | 8 | 8 | 64 | Aushärtung, Beginn Mauerwerk EG | Kalksandstein | Kran, Mörtelsilo |  | nein | geprüft | KE
7 | 2026-05-12 | Dienstag | sonnig | 13 | 25 | ja | 8 | 8 | 64 | Mauerwerk EG, Außenwände | KS-Steine | Kran |  | nein | geprüft | KE
8 | 2026-05-13 | Mittwoch | Sturm | 14 | 22 | nein | 0 | 0 | 0 | Witterungsbedingter Ausfall |  |  | Sturmwarnung, Baustelle gesperrt | ja | freigegeben | KE
9 | 2026-05-14 | Donnerstag | bewölkt | 12 | 19 | ja | 8 | 8 | 64 | Mauerwerk EG, Ringanker Schalung | Beton, Bewehrung | Kran | Fensteranlieferung um 1 Tag verschoben | ja | erfasst | KE
10 | 2026-05-15 | Freitag | heiter | 11 | 21 | ja | 9 | 8 | 72 | Betonage Ringanker, Vorbereitung Decke | Transportbeton | Betonpumpe |  | nein | erfasst | KE
11 | 2026-05-18 | Montag | bewölkt | 10 | 18 | ja | 10 | 8 | 80 | Deckenschalung EG | Deckenschalung, Stützen | Kran |  | nein | erfasst | MB
12 | 2026-05-19 | Dienstag | Regen | 9 | 15 | ja | 7 | 6 | 42 | Bewehrung Decke (witterungsbedingt reduziert) | Betonstahl | Kran | Regen, Produktivität reduziert | ja | erfasst | MB
13 | 2026-05-20 | Mittwoch | heiter | 12 | 22 | ja | 10 | 8 | 80 | Betonage Geschossdecke EG – 70 m³ | Transportbeton C25/30 | Betonpumpe, Kran |  | nein | erfasst | MB
14 | 2026-05-22 | Freitag | sonnig | 14 | 26 | ja | 6 | 6 | 36 | Nachbehandlung Decke, Baustellenreinigung |  | Kran |  | nein | Entwurf | MB
Summe Personenstunden im Berichtszeitraum | [8 empty] | 818

## Listen
Referenzlisten & Legende
Grundlage der Auswahlfelder – bei Bedarf erweiterbar.
Witterung |  | Ja / Nein | Status / Freigabe
sonnig |  | ja | Entwurf
heiter |  | nein | erfasst
wolkig |  |  | geprüft
bewölkt |  |  | freigegeben
bedeckt
Regen
Schauer
Gewitter
Sturm
Schnee
Frost
Nebel
Legende
Eingabefeld – hier eintragen
Automatisches Feld (Formel) – nicht überschreiben
Hinweis: Behinderung / nicht arbeitsfähig / widriges Wetter
Status: freigegeben