## Baukosten
BAUKOSTEN | [5 empty] | Projekt-Nr. BV-2026-014
Kostenaufstellung und Kostenkontrolle nach DIN 276 · Kalenderjahr 2026 | [5 empty] | Stand der Auswertung: 31.07.2026
PROJEKTDATEN
BAUVORHABEN |  |  | BAUHERR / AUFTRAGGEBER |  |  | STANDORT |  |  | PLANUNGS- / KOSTENSTAND
Musterprojekt – Neubau Wohn- und Geschäftsgebäude |  |  | Musterbau Projektentwicklung GmbH |  |  | Musterstadt, Baufeld 3 |  |  | Kostenberechnung nach DIN 276
BAUBEGINN |  |  | GEPLANTE FERTIGSTELLUNG |  |  | BEARBEITUNG / KOSTENVERANTWORTUNG |  |  | VERSION DER KOSTENAUFSTELLUNG
2026-03-02 |  |  | 2027-11-30 |  |  | Projektsteuerung, M. Beispiel |  |  | V 03 vom 31.07.2026
BRUTTO-GRUNDFLÄCHE BGF (M²) |  |  | BRUTTO-RAUMINHALT BRI (M³) |  |  | NUTZUNGSFLÄCHE NUF (M²) |  |  | ANZAHL NUTZUNGSEINHEITEN
1850 |  |  | 5920 |  |  | 1420 |  |  | 14
PROJEKTKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
GESAMTKOSTEN BRUTTO – PROGNOSE |  | KOSTENANSATZ BRUTTO – BUDGET |  |  |  | ABWEICHUNG ZUM KOSTENANSATZ |  |  | GESAMTKOSTEN JE M² BGF
7049711 |  | 6988069 |  |  |  | 61642 |  |  | 3810.6546
Alle Kostengruppen inkl. Umsatzsteuer |  | Genehmigte Kostenberechnung |  |  |  | 0.8821% |  |  | Brutto, bezogen auf die BGF
BAUWERKSKOSTEN KG 300 + 400 |  | VERGABESTAND |  |  |  | ABRECHNUNGSSTAND |  |  | BAUNEBENKOSTENQUOTE KG 700
3688800 |  | 86.16% |  |  |  | 46.78% |  |  | 18.95%
Netto, Prognose |  | Beauftragt gegenüber Kostenansatz |  |  |  | Abgerechnet gegenüber Prognose |  |  | Bezogen auf die Bauwerkskosten
KOSTENAUFSTELLUNG NACH DIN 276 – KOSTENGRUPPEN 100 BIS 800
KG-Nr. | Bezeichnung der Kostengruppe / Position | Einheit | Menge | Einheitspreis | Kostenansatz netto | Auftragssumme netto | Abgerechnet netto | Prognose netto | Abweichung zum Ansatz | Abw. in % | Anteil Gesamt | Vergabestatus
KG 100 | Grundstück |  |  |  | 866000 | 866300 | 866300 | 866300 | 300 | 0.03464% | 15.03%
110 | Grundstückswert | psch | 1 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0% | 13.53% | abgeschlossen
120 | Grundstücksnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer) | psch | 1 | 74000 | 74000 | 74500 | 74500 | 74500 | 500 | 0.6757% | 1.293% | abgeschlossen
130 | Freimachen, Rechte und Belastungen | psch | 1 | 12000 | 12000 | 11800 | 11800 | 11800 | -200 | -1.667% | 0.2048% | abgeschlossen
KG 200 | Vorbereitende Maßnahmen |  |  |  | 111000 | 116100 | 100800 | 116100 | 5100 | 4.595% | 2.015%
210 | Herrichten (Abbruch, Rodung, Altlasten) | psch | 1 | 38000 | 38000 | 39500 | 39500 | 39500 | 1500 | 3.947% | 0.6854% | abgerechnet
220 | Öffentliche Erschließung | psch | 1 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 0% | 0.7982% | abgerechnet
230 | Nichtöffentliche Erschließung | psch | 1 | 18000 | 18000 | 21600 | 10800 | 21600 | 3600 | 20% | 0.3748% | in Ausführung
250 | Übergangsmaßnahmen, Provisorien | psch | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 9000 | 0 | 0% | 0.1562% | in Ausführung
KG 300 | Bauwerk – Baukonstruktionen |  |  |  | 2612400 | 2376400 | 1223900 | 2647600 | 35200 | 1.347% | 45.94%
310 | Baugrube, Erdbau, Wasserhaltung | m³ | 2400 | 48 | 115200 | 118900 | 118900 | 118900 | 3700 | 3.212% | 2.063% | abgerechnet
320 | Gründung, Unterbau, Bodenplatte | m² | 620 | 260 | 161200 | 163500 | 163500 | 163500 | 2300 | 1.427% | 2.837% | abgerechnet
330 | Außenwände, Fassade, Fenster | m² | 1480 | 610 | 902800 | 921000 | 460500 | 921000 | 18200 | 2.016% | 15.98% | in Ausführung
340 | Innenwände, Türen, Innenausbau | m² | 1260 | 340 | 428400 | 421000 | 105000 | 421000 | -7400 | -1.727% | 7.305% | in Ausführung
350 | Decken, Treppen, Bodenbeläge | m² | 1520 | 405 | 615600 | 628000 | 314000 | 628000 | 12400 | 2.014% | 10.9% | in Ausführung
360 | Dächer, Dachabdichtung, Entwässerung | m² | 640 | 380 | 243200 |  |  | 243200 | 0 | 0% | 4.22% | in Vergabe
370 | Baukonstruktive Einbauten | psch | 1 | 28000 | 28000 |  |  | 28000 | 0 | 0% | 0.4858% | nicht vergeben
390 | Sonstige Maßnahmen (Baustelleneinrichtung, Gerüst) | psch | 1 | 118000 | 118000 | 124000 | 62000 | 124000 | 6000 | 5.085% | 2.152% | in Ausführung
KG 400 | Bauwerk – Technische Anlagen |  |  |  | 1035000 | 843000 | 134250 | 1041200 | 6200 | 0.599% | 18.07%
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | m² | 1850 | 95 | 175750 | 178000 | 53400 | 178000 | 2250 | 1.28% | 3.089% | in Ausführung
420 | Wärmeversorgungsanlagen | m² | 1850 | 165 | 305250 | 311000 |  | 311000 | 5750 | 1.884% | 5.396% | beauftragt
430 | Raumlufttechnische Anlagen | m² | 1850 | 58 | 107300 |  |  | 107300 | 0 | 0% | 1.862% | in Vergabe
440 | Elektrische Anlagen | m² | 1850 | 148 | 273800 | 269500 | 80850 | 269500 | -4300 | -1.57% | 4.676% | in Ausführung
450 | Kommunikations- und sicherheitstechnische Anlagen | m² | 1850 | 34 | 62900 |  |  | 62900 | 0 | 0% | 1.091% | nicht vergeben
460 | Förderanlagen (Aufzug) | Stk | 1 | 82000 | 82000 | 84500 |  | 84500 | 2500 | 3.049% | 1.466% | beauftragt
480 | Gebäude- und Anlagenautomation | psch | 1 | 28000 | 28000 |  |  | 28000 | 0 | 0% | 0.4858% | nicht vergeben
KG 500 | Außenanlagen und Freiflächen |  |  |  | 194900 | 0 | 0 | 194900 | 0 | 0% | 3.382%
510 | Erdbau Außenanlagen | m³ | 850 | 26 | 22100 |  |  | 22100 | 0 | 0% | 0.3835% | nicht vergeben
520 | Gründung, Unterbau Verkehrsflächen | m² | 420 | 68 | 28560 |  |  | 28560 | 0 | 0% | 0.4956% | nicht vergeben
530 | Oberbau, Deckschichten, Beläge | m² | 780 | 92 | 71760 |  |  | 71760 | 0 | 0% | 1.245% | nicht vergeben
540 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | psch | 1 | 34000 | 34000 |  |  | 34000 | 0 | 0% | 0.59% | nicht vergeben
550 | Technische Anlagen in Außenanlagen | psch | 1 | 21000 | 21000 |  |  | 21000 | 0 | 0% | 0.3644% | nicht vergeben
570 | Pflanz- und Saatflächen | m² | 460 | 38 | 17480 |  |  | 17480 | 0 | 0% | 0.3033% | nicht vergeben
KG 600 | Ausstattung und Kunstwerke |  |  |  | 66000 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0% | 1.145%
610 | Allgemeine Ausstattung | psch | 1 | 42000 | 42000 |  |  | 42000 | 0 | 0% | 0.7288% | nicht vergeben
620 | Besondere Ausstattung | psch | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 0 | 0% | 0.3123% | nicht vergeben
630 | Kunstwerke, künstlerische Gestaltung | psch | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 0 | 0% | 0.1041% | nicht vergeben
KG 700 | Baunebenkosten |  |  |  | 694000 | 599000 | 309000 | 699000 | 5000 | 0.7205% | 12.13%
710 | Bauherrenaufgaben, Projektsteuerung | psch | 1 | 62000 | 62000 | 62000 | 36000 | 62000 | 0 | 0% | 1.076% | in Ausführung
720 | Vorbereitung der Objektplanung, Gutachten | psch | 1 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0% | 0.4858% | abgerechnet
730 | Objektplanung (Architektenleistung) | psch | 1 | 328000 | 328000 | 331000 | 148000 | 331000 | 3000 | 0.9146% | 5.743% | in Ausführung
740 | Fachplanung (Tragwerk, technische Ausrüstung) | psch | 1 | 176000 | 176000 | 178000 | 76000 | 178000 | 2000 | 1.136% | 3.089% | in Ausführung
760 | Allgemeine Baunebenkosten (Gebühren, Vermessung) | psch | 1 | 74000 | 74000 |  | 21000 | 74000 | 0 | 0% | 1.284% | in Ausführung
770 | Sonstige Baunebenkosten | psch | 1 | 26000 | 26000 |  |  | 26000 | 0 | 0% | 0.4511% | nicht vergeben
KG 800 | Finanzierung |  |  |  | 132000 | 120000 | 62000 | 132000 | 0 | 0% | 2.29%
810 | Finanzierungsnebenkosten | psch | 1 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0% | 0.4164% | abgeschlossen
820 | Fremdkapitalzinsen während der Bauzeit | psch | 1 | 96000 | 96000 | 96000 | 38000 | 96000 | 0 | 0% | 1.666% | in Ausführung
890 | Sonstige Kosten der Finanzierung | psch | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 0 | 0% | 0.2082% | nicht vergeben
Zwischensumme Kostengruppen 100 – 800 (netto) |  |  |  |  | 5711300 | 4920800 | 2696250 | 5763100 | 51800 | 0.907%
Unvorhergesehenes / Risikopuffer |  |  |  | 5% | 285565 |  |  | 285565 | 0 |  |  | Satz im Blatt Parameter
Summe Baukosten netto (inkl. Risikopuffer) |  |  |  |  | 5996865 | 4920800 | 2696250 | 6048665 | 51800 | 0.8638%
davon nicht umsatzsteuerpflichtig (Grundstückserwerb, KG 110) |  |  |  |  | 780000 | 780000 | 780000 | 780000
Umsatzsteuerpflichtige Kosten (netto) |  |  |  |  | 5216865 | 4140800 | 1916250 | 5268665
Umsatzsteuer |  |  |  |  | 991204 | 786752 | 364088 | 1001046 |  |  |  | Satz: siehe Parameter
GESAMTKOSTEN BRUTTO |  |  |  |  | 6988069 | 5707552 | 3060338 | 7049711 | 61642 | 0.8821%
abzüglich Eigenleistungen, Zuschüsse und Fördermittel (brutto) |  |  |  |  | 45000 | 45000 | 18000 | 45000
Finanzierungsbedarf brutto |  |  |  |  | 6943069 | 5662552 | 3042338 | 7004711 | 61642 | 0.8878%
KOSTENKENNWERTE JE BEZUGSGRÖSSE
Kennwert |  |  |  | Bezug |  | Kostenansatz |  | Prognose |  | Erläuterung
Bauwerkskosten KG 300 + 400 |  |  |  | je m² BGF |  | 1971.5676 |  | 1993.9459 |  | Wichtigster Vergleichswert im Hochbau
Bauwerkskosten KG 300 + 400 |  |  |  | je m³ BRI |  | 616.1149 |  | 623.1081 |  | Kubaturbezogener Vergleichswert
Gesamtkosten brutto |  |  |  | je m² BGF |  | 3777.3346 |  | 3810.6546 |  | Alle Kostengruppen inkl. Umsatzsteuer
Gesamtkosten brutto |  |  |  | je m² NUF |  | 4921.1754 |  | 4964.5852 |  | Bezug auf die vermietbare Nutzungsfläche
Baunebenkostenquote KG 700 |  |  |  | % von KG 300 + 400 |  | 19.03% |  | 18.95% |  | Erfahrungswert Hochbau: rund 15 bis 20 Prozent
Anteil technische Anlagen KG 400 |  |  |  | % von KG 300 + 400 |  | 28.38% |  | 28.23% |  | Steigt mit der technischen Ausstattung
AUFSTELLUNG UND FREIGABE
Die vorstehende Kostenaufstellung wurde auf Grundlage der vorliegenden Planung, der eingegangenen Angebote und der bis zum Stichtag abgerechneten Leistungen erstellt.
Aufgestellt – Objektplanung |  |  |  | Geprüft – Projektsteuerung |  |  |  | Freigegeben – Bauherr, Ort und Datum
HINWEISE ZUR ANWENDUNG
— Blau hinterlegte Felder sind Eingabefelder. Alle übrigen Felder enthalten Formeln und berechnen sich automatisch.
— Der Kostenansatz je Position ergibt sich aus Menge × Einheitspreis. Für Pauschalpositionen die Einheit „psch“ und die Menge 1 verwenden.
— Die Prognose übernimmt die Auftragssumme, sofern vergeben, sonst die abgerechnete Summe und andernfalls den Kostenansatz. So bleibt der jeweils belastbarste Wert maßgeblich.
— Abweichungen ab 3 Prozent werden orange, ab 10 Prozent rot markiert. Einsparungen erscheinen blau. Die Schwellen sind im Blatt „Parameter“ dokumentiert.
— Je Kostengruppe stehen zwei Leerzeilen bereit. Weitere Zeilen innerhalb einer Gruppe einfügen – die Summenformeln erweitern sich dann automatisch mit.
— Alle Beträge werden netto geführt. Umsatzsteuer und Risikopuffer werden erst im Abschluss ausgewiesen; der Grundstückserwerb bleibt umsatzsteuerfrei und wird zuvor herausgerechnet.
— Gliederung nach DIN 276 (Kostengruppen 100 bis 800), Bezugsgrößen nach DIN 277. Die Vorlage ist ein Planungs- und Controllinginstrument und ersetzt keine Kostenberechnung durch Fachplaner.

## Parameter
PARAMETER |  | Baukosten 2026
Zentrale Rechenwerte und Auswahllisten der Kostenaufstellung
RECHENWERTE
Bezeichnung | Wert | Verwendung
Umsatzsteuersatz | 19% | Wird auf die umsatzsteuerpflichtigen Kosten angewendet
Risikopuffer / Unvorhergesehenes | 5% | Neubau üblich 5 bis 10 Prozent, Sanierung eher 15 bis 20 Prozent
Toleranzschwelle Hinweis | 3% | Ab dieser Abweichung wird die Position orange markiert
Toleranzschwelle kritisch | 10% | Ab dieser Abweichung wird die Position rot markiert
EINHEITEN (AUSWAHLLISTE)
psch | Pauschale, Menge 1 eintragen
m² | Flächenbezogene Positionen
m³ | Volumenbezogene Positionen
m | Längenbezogene Positionen
Stk | Stückzahlen, zum Beispiel Aufzug oder Anlage
t | Massenbezogene Positionen
h | Stundenbezogene Leistungen
Mon | Zeitbezogene Positionen wie Baustelleneinrichtung
VERGABESTATUS (AUSWAHLLISTE)
nicht vergeben | Position ist kalkuliert, aber noch nicht ausgeschrieben
in Vergabe | Angebote liegen vor oder werden geprüft
beauftragt | Auftrag erteilt, Ausführung noch nicht begonnen
in Ausführung | Leistung läuft, Abschlagsrechnungen sind gestellt
abgerechnet | Schlussrechnung liegt vor, Prüfung läuft
abgeschlossen | Schlussrechnung geprüft und bezahlt
KOSTENGRUPPEN DER ERSTEN EBENE NACH DIN 276
KG 100 | Grundstück: Erwerb, Nebenkosten, Rechte und Belastungen
KG 200 | Vorbereitende Maßnahmen: Herrichten, Erschließung, Provisorien
KG 300 | Bauwerk – Baukonstruktionen: Rohbau, Fassade, Ausbau
KG 400 | Bauwerk – Technische Anlagen: Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Aufzug
KG 500 | Außenanlagen und Freiflächen: Wege, Stellplätze, Bepflanzung
KG 600 | Ausstattung und Kunstwerke: Mobiliar, künstlerische Gestaltung
KG 700 | Baunebenkosten: Planung, Gutachten, Gebühren, Projektsteuerung
KG 800 | Finanzierung: Zinsen während der Bauzeit, Finanzierungsnebenkosten
Bezugsgrößen nach DIN 277: BGF ist die Brutto-Grundfläche aller Grundrissebenen, BRI der Brutto-Rauminhalt des Bauwerks, NUF die Nutzungsfläche. Die Kennwerte der Kostenaufstellung beziehen sich auf die im Kopfbereich eingetragenen Werte.