## Projektplan
Projektplan VORLAGE
Terminplan mit automatischem Gantt-Diagramm · Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Fortschritt auf einen Blick
| Projektname: |  | Musterprojekt – Projektplan 2026 | [6 empty] | 15 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 17.81% |  |  | 119
| Projektleiter: |  | C. Berger
| Auftraggeber: |  | Beispiel AG
| Projektstart: |  | 2026-08-03 | [6 empty] | Aufgaben gesamt |  |  | Erledigt |  |  | In Bearbeitung |  |  | Offen |  |  | Verzögert |  |  | Ø Fortschritt |  |  | Resttage
| Projektende (auto): |  | 2026-12-18
PROJEKTAUFGABEN | [9 empty] | ZEITACHSE – KALENDERWOCHEN 2026
[10 empty] | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Nr | Phase | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer | Status | Prio. | Fortschritt | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Initiierung | Projektauftrag & Kick-off | C. Berger | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | Erledigt | Hoch | 100%
2 | Initiierung | Stakeholder-Analyse | M. Schuster | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 5 | Erledigt | Mittel | 100%
3 | Initiierung | ◆ Projektfreigabe (Meilenstein) | C. Berger | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | Erledigt | Hoch | 100%
4 | Konzept & Planung | Anforderungen erheben | R. Neumann | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | In Bearbeitung | Hoch | 65%
5 | Konzept & Planung | Lastenheft finalisieren | M. Schuster | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 8 | Verzögert | Hoch | 75%
6 | Konzept & Planung | Grobkonzept erstellen | R. Neumann | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 8 | In Bearbeitung | Mittel | 20%
7 | Konzept & Planung | Ressourcen- & Kostenplan | D. Fischer | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | Offen | Mittel | 0%
8 | Realisierung | Umsetzung Arbeitspaket A | K. Lorenz | 2026-09-02 | 2026-09-25 | 18 | Offen | Hoch | 0%
9 | Realisierung | Umsetzung Arbeitspaket B | D. Fischer | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 20 | Offen | Mittel | 0%
10 | Realisierung | Integration & Schnittstellen | K. Lorenz | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 15 | Offen | Mittel | 0%
11 | Test & Abnahme | Testphase & Fehlerbehebung | R. Neumann | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 15 | Offen | Hoch | 0%
12 | Test & Abnahme | Abnahme durch Auftraggeber | C. Berger | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | Offen | Hoch | 0%
13 | Test & Abnahme | ◆ Abnahme erteilt (Meilenstein) | C. Berger | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | Offen | Hoch | 0%
14 | Einführung | Schulung & Rollout | M. Schuster | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | Offen | Mittel | 0%
15 | Einführung | Projektabschluss & Dokumentation | C. Berger | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | Offen | Niedrig | 0%
LEGENDE & AUSFÜLLHILFE
| Eingabe | Cremefarbene Felder selbst ausfüllen (Verantwortlich, Start, Ende, Fortschritt).
| Automatik | Graue Felder werden berechnet (Nr, Dauer in Arbeitstagen, Projektende, KPIs, Gantt-Balken).
| Balken | Gantt-Farben je Status: Erledigt = Stahlblau · In Bearbeitung = Terrakotta · Offen = Grau · Verzögert = Rot. Aktuelle KW ist bernsteinfarben markiert.
Tipp: Ein Meilenstein wird als Start = Ende (ein Tag) erfasst. Die Zeitachse verschiebt sich automatisch mit dem Projektstart (Feld oben).