## Projektplan
PROJEKTPLAN 2026
Projekt- und Terminplan · Aufgaben, Verantwortliche, Meilensteine und Fortschritt im Überblick
| Projektname: |  | Beispielprojekt 2026 (Muster-Vorlage) | [6 empty] | 15 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 17.6% |  |  | 119
| Projektleiter: |  | M. Weber
| Auftraggeber: |  | Muster GmbH
| Projektstart: |  | 2026-08-03 | [6 empty] | Aufgaben gesamt |  |  | Erledigt |  |  | In Bearbeitung |  |  | Offen |  |  | Verzögert |  |  | Ø Fortschritt |  |  | Resttage bis Projektende
| Projektende (autom.): |  | 2026-12-18
PROJEKTAUFGABEN | [9 empty] | ZEITACHSE – KALENDERWOCHEN 2026
[10 empty] | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Nr. | Phase | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (AT) | Status | Priorität | Fortschritt | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | 1. Initiierung | Projektauftrag & Ziele definieren | M. Weber | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | Erledigt | Hoch | 100%
2 | 1. Initiierung | Stakeholder-Analyse | S. Klein | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Erledigt | Mittel | 100%
3 | 1. Initiierung | Kick-off-Meeting (Meilenstein) | M. Weber | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | Erledigt | Hoch | 100%
4 | 2. Planung | Anforderungen erheben | T. Braun | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | In Bearbeitung | Hoch | 60%
5 | 2. Planung | Grobkonzept erstellen | A. Hoffmann | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 6 | Verzögert | Hoch | 50%
6 | 2. Planung | Projektstrukturplan erstellen | S. Klein | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | In Bearbeitung | Mittel | 20%
7 | 2. Planung | Ressourcen- & Budgetplanung | A. Hoffmann | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 7 | Offen | Hoch | 0%
8 | 3. Umsetzung | Arbeitspaket A umsetzen | T. Braun | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 20 | Offen | Hoch | 0%
9 | 3. Umsetzung | Arbeitspaket B umsetzen | A. Hoffmann | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 20 | Offen | Mittel | 0%
10 | 3. Umsetzung | Zwischenreview (Meilenstein) | M. Weber | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Offen | Hoch | 0%
11 | 3. Umsetzung | Arbeitspaket C umsetzen | L. Wagner | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 15 | Offen | Niedrig | 0%
12 | 4. Test & Abnahme | Qualitätssicherung & Tests | S. Klein | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | Offen | Hoch | 0%
13 | 4. Test & Abnahme | Fehlerbehebung & Nacharbeiten | T. Braun | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 6 | Offen | Mittel | 0%
14 | 4. Test & Abnahme | Abnahme durch Auftraggeber | M. Weber | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2 | Offen | Hoch | 0%
15 | 5. Abschluss | Dokumentation & Projektabschluss | A. Hoffmann | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | Offen | Niedrig | 0%
AUSFÜLLHILFE & LEGENDE
|  | Eingabefeld – bitte ausfüllen | [5 empty] | Automatisch berechnet
| Status: | Offen |  | In Bearbeitung |  | Erledigt |  | Verzögert
• Die Balken in der Zeitachse entstehen automatisch aus Start- und Enddatum; ihre Farbe entspricht dem Status.
• Die aktuelle Kalenderwoche wird im Zeitachsen-Kopf farblich hervorgehoben.
• „Dauer (AT)“ = automatisch berechnete Arbeitstage (Montag–Freitag, ohne Feiertage).
• „Fortschritt“ als Prozentwert eingeben (0–100 %); der Balken passt sich automatisch an.
• Enddatum in der Vergangenheit und Status ≠ „Erledigt“ → das Datum wird rot markiert.
• Weitere Aufgaben einfach in der nächsten freien Zeile ergänzen – Formeln werden mitgezogen.