## Übersicht
PROJEKTPLAN VORLAGE
Projektübersicht · Kennzahlen · Phasen- und Statusauswertung
| PROJEKTSTAMMDATEN |  |  |  |  | KENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
| Projektname | Musterprojekt 2026 |  |  |  | 62.31% |  | 28 | 5
| Projektnummer | PRJ-2026-001 |  |  |  | Gesamtfortschritt |  | Vorgänge gesamt | Meilensteine
| Auftraggeber / Kunde | Musterfirma GmbH |  |  |  | 14 |  | 3 | 10
| Projektleitung | M. Berger |  |  |  | Abgeschlossen |  | In Arbeit | Nicht begonnen
| Bereich / Abteilung | Organisation & Prozesse |  |  |  | 1 |  | 1 | 77
| Projektstart (geplant) | 2026-04-13 |  |  |  | Überfällig |  | Blockiert | Restlaufzeit
| Projektende (geplant) | 2026-11-06
| Gesamtdauer (Arbeitstage) | 147
| Stichtag der Auswertung | 2026-08-21
| Projektstatus (autom.) | Kritisch
PHASENÜBERSICHT
| Phase | Vorgänge | Ø Fortschritt | Start | Ende | Plan (Std.) | Ist (Std.) | Abweichung
| 1 · Initiierung | 5 | 100% | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 62 | 63 | 1
| 2 · Konzeption | 6 | 100% | 2026-05-05 | 2026-06-19 | 250 | 260 | 10
| 3 · Umsetzung | 6 | 86.06% | 2026-06-22 | 2026-09-04 | 452 | 415 | -37
| 4 · Test & Abnahme | 5 | 7.368% | 2026-08-17 | 2026-10-12 | 228 | 18 | -210
| 5 · Rollout & Abschluss | 6 | 0% | 2026-10-13 | 2026-11-06 | 160 | 0 | -160
| GESAMT | 28 | 62.31% | 2026-04-13 | 2026-11-06 | 1152 | 756 | -396
STATUSVERTEILUNG
| Status | Anzahl | Anteil | Plan (Std.)
| Nicht begonnen | 10 | 35.71% | 284
| In Arbeit | 3 | 10.71% | 308
| Abgeschlossen | 14 | 50% | 500
| Blockiert | 1 | 3.571% | 60
| GESAMT | 28 | 100% | 1152
LEGENDE TERMINSTATUS (automatisch berechnet)
| Geplant | Vorgang beginnt erst nach dem Stichtag.
| Im Plan | Läuft; Fortschritt entspricht dem Zeitverlauf.
| Im Verzug | Fortschritt liegt über 10 Prozentpunkte hinter dem Soll.
| Überfällig | Enddatum überschritten, Vorgang nicht abgeschlossen.
| Blockiert | Status wurde manuell auf »Blockiert« gesetzt.
| Erledigt | Status wurde auf »Abgeschlossen« gesetzt.
SO ARBEITEN SIE MIT DIESER VORLAGE
1. Stammdaten oben links ausfüllen. Beige hinterlegte Zellen sind Eingabefelder, grau hinterlegte Zellen enthalten Formeln und sollten nicht überschrieben werden.
2. Im Blatt »Projektplan« Phase, Arbeitspaket, Verantwortlichkeit, Start- und Enddatum, Fortschritt sowie Plan- und Ist-Stunden eintragen. Phase, Verantwortlich und Status sind Auswahlfelder.
3. Dauer (Arbeitstage) und Terminstatus berechnen sich automatisch; Feiertage werden aus dem Blatt »Konfiguration« berücksichtigt.
4. Vorgänge mit identischem Start- und Enddatum gelten als Meilenstein und werden in der Zeitachse gold markiert.
5. Die Zeitachse zeigt Kalenderwochen. Mit dem Feld »Zeitachse ab (Montag)« im Blatt »Projektplan« verschieben Sie den dargestellten Zeitraum.
6. Die aktuelle Kalenderwoche wird durch eine dunkle Markierung hervorgehoben und aktualisiert sich täglich.
7. Alle Auswertungen auf diesem Blatt aktualisieren sich automatisch, sobald Vorgänge ergänzt, geändert oder gelöscht werden.
Formulas:
Start = IFERROR(MINIFS(Projektplan!$E7:E40,Projektplan!$B7:B40,[Projektnummer]),"")
Ende = IFERROR(MAXIFS(Projektplan!$F7:F40,Projektplan!$B7:B40,[Projektnummer]),"")

## Projektplan
PROJEKTPLAN 2026
Projekt: Musterprojekt 2026 ¦ Projektnummer: PRJ-2026-001 ¦ Projektleitung: M. Berger ¦ Stand: 21.08.YYYY
Zeitachse ab (Montag): |  | 2026-04-06 | Stichtag: | 2026-08-21 | Beige Zellen = Eingabe · graue Zellen = Formel | [6 empty] | Geplanter Zeitraum |  |  |  | Ist-Fortschritt |  |  |  | Blockiert |  |  |  | Meilenstein |  |  |  | Aktuelle Woche
VORGÄNGE · ARBEITSPAKETE UND MEILENSTEINE | [11 empty] | Apr | Apr | Apr | Apr | Mai | Mai | Mai | Mai | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov
Nr. | Phase | Arbeitspaket / Vorgang | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (AT) | Fort- schritt | Status | Plan (Std.) | Ist (Std.) | Terminstatus | KW 15 06.04. | KW 16 13.04. | KW 17 20.04. | KW 18 27.04. | KW 19 04.05. | KW 20 11.05. | KW 21 18.05. | KW 22 25.05. | KW 23 01.06. | KW 24 08.06. | KW 25 15.06. | KW 26 22.06. | KW 27 29.06. | KW 28 06.07. | KW 29 13.07. | KW 30 20.07. | KW 31 27.07. | KW 32 03.08. | KW 33 10.08. | KW 34 17.08. | KW 35 24.08. | KW 36 31.08. | KW 37 07.09. | KW 38 14.09. | KW 39 21.09. | KW 40 28.09. | KW 41 05.10. | KW 42 12.10. | KW 43 19.10. | KW 44 26.10. | KW 45 02.11. | KW 46 09.11.
1.1 | 1 · Initiierung | Projektauftrag und Zielsetzung abstimmen | M. Berger | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 100% | Abgeschlossen | 16 | 18 | Erledigt
1.2 | 1 · Initiierung | Stakeholder-Analyse durchführen | A. Keller | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 6 | 100% | Abgeschlossen | 12 | 10 | Erledigt
1.3 | 1 · Initiierung | Ressourcen- und Grobbudgetplanung | M. Berger | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 6 | 100% | Abgeschlossen | 20 | 22 | Erledigt
1.4 | 1 · Initiierung | Projektorganisation und Rollen festlegen | S. Vogt | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 6 | 100% | Abgeschlossen | 10 | 9 | Erledigt
1.5 | 1 · Initiierung | ◆ Meilenstein: Projektfreigabe erteilt | M. Berger | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 100% | Abgeschlossen | 4 | 4 | Erledigt
2.1 | 2 · Konzeption | Anforderungen erheben und priorisieren | A. Keller | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 11 | 100% | Abgeschlossen | 60 | 66 | Erledigt
2.2 | 2 · Konzeption | Ist-Analyse und Machbarkeitsbewertung | L. Brandt | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 9 | 100% | Abgeschlossen | 40 | 38 | Erledigt
2.3 | 2 · Konzeption | Lösungskonzept erarbeiten | S. Vogt | 2026-05-18 | 2026-06-09 | 16 | 100% | Abgeschlossen | 90 | 96 | Erledigt
2.4 | 2 · Konzeption | Aufwandsschätzung und Detailplanung | M. Berger | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 9 | 100% | Abgeschlossen | 32 | 30 | Erledigt
2.5 | 2 · Konzeption | Risikoanalyse und Gegenmaßnahmen definieren | N. Sommer | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 8 | 100% | Abgeschlossen | 24 | 26 | Erledigt
2.6 | 2 · Konzeption | ◆ Meilenstein: Konzept freigegeben | M. Berger | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 100% | Abgeschlossen | 4 | 4 | Erledigt
3.1 | 3 · Umsetzung | Arbeitspakete an Teilprojekte übergeben | M. Berger | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 100% | Abgeschlossen | 12 | 12 | Erledigt
3.2 | 3 · Umsetzung | Umsetzung Teilbereich A | T. Hofmann | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 30 | 100% | Abgeschlossen | 160 | 172 | Erledigt
3.3 | 3 · Umsetzung | Umsetzung Teilbereich B | L. Brandt | 2026-07-06 | 2026-08-14 | 30 | 85% | In Arbeit | 180 | 165 | Überfällig
3.4 | 3 · Umsetzung | Externe Dienstleister steuern | Externer Partner | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 35 | 60% | In Arbeit | 80 | 52 | Im Verzug
3.5 | 3 · Umsetzung | Zwischenreview und Statusbericht | M. Berger | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 100% | Abgeschlossen | 16 | 14 | Erledigt
3.6 | 3 · Umsetzung | ◆ Meilenstein: Umsetzung abgeschlossen | M. Berger | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 0% | Nicht begonnen | 4 | 0 | Geplant
4.1 | 4 · Test & Abnahme | Testkonzept und Testfälle erstellen | R. Kaiser | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 35% | In Arbeit | 48 | 18 | Im Plan
4.2 | 4 · Test & Abnahme | Funktions- und Integrationstests | R. Kaiser | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 15 | 0% | Nicht begonnen | 100 | 0 | Geplant
4.3 | 4 · Test & Abnahme | Fehlerbehebung und Nachtest | T. Hofmann | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0% | Blockiert | 60 | 0 | Blockiert
4.4 | 4 · Test & Abnahme | Abnahmeprotokoll erstellen und abstimmen | N. Sommer | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 0% | Nicht begonnen | 16 | 0 | Geplant
4.5 | 4 · Test & Abnahme | ◆ Meilenstein: Abnahme durch Auftraggeber | M. Berger | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0% | Nicht begonnen | 4 | 0 | Geplant
5.1 | 5 · Rollout & Abschluss | Schulungen vorbereiten und durchführen | J. Winter | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 9 | 0% | Nicht begonnen | 40 | 0 | Geplant
5.2 | 5 · Rollout & Abschluss | Rollout und Inbetriebnahme | T. Hofmann | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0% | Nicht begonnen | 48 | 0 | Geplant
5.3 | 5 · Rollout & Abschluss | Hypercare und Anwendersupport | J. Winter | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0% | Nicht begonnen | 32 | 0 | Geplant
5.4 | 5 · Rollout & Abschluss | Projektdokumentation finalisieren | A. Keller | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 8 | 0% | Nicht begonnen | 24 | 0 | Geplant
5.5 | 5 · Rollout & Abschluss | Lessons Learned Workshop | N. Sommer | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0% | Nicht begonnen | 12 | 0 | Geplant
5.6 | 5 · Rollout & Abschluss | ◆ Meilenstein: Projektabschluss und Übergabe | M. Berger | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 0% | Nicht begonnen | 4 | 0 | Geplant
GESAMT / DURCHSCHNITT |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-11-06 | 147 | 62.31% | 28 | 1152 | 756 | 1

## Konfiguration
KONFIGURATION · AUSWAHLLISTEN, FEIERTAGE UND STAMMDATEN
| PROJEKTPHASEN | STATUS | VERANTWORTLICHE | TERMINSTATUS (autom.) | FEIERTAGE 2026 (bundeseinheitlich) |  | MONATE
| 1 · Initiierung | Nicht begonnen | M. Berger | Geplant | 2026-01-01 | Neujahr | Januar
| 2 · Konzeption | In Arbeit | A. Keller | Im Plan | 2026-04-03 | Karfreitag | Februar
| 3 · Umsetzung | Abgeschlossen | S. Vogt | Im Verzug | 2026-04-06 | Ostermontag | März
| 4 · Test & Abnahme | Blockiert | L. Brandt | Überfällig | 2026-05-01 | Tag der Arbeit | April
| 5 · Rollout & Abschluss |  | T. Hofmann | Blockiert | 2026-05-14 | Christi Himmelfahrt | Mai
|  |  | N. Sommer | Erledigt | 2026-05-25 | Pfingstmontag | Juni
|  |  | R. Kaiser |  | 2026-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | Juli
|  |  | J. Winter |  | 2026-12-25 | 1. Weihnachtstag | August
|  |  | Externer Partner |  | 2026-12-26 | 2. Weihnachtstag | September
Oktober
November
| Hinweis: Diese Listen speisen die Auswahlfelder (Dropdowns) im Blatt »Projektplan«. Neue Einträge einfach ergänzen – die Dropdowns wachsen mit, | [5 empty] | Dezember
sofern der Bereich erweitert wird. Die Feiertagsliste wird von der Funktion NETTOARBEITSTAGE für die Dauerberechnung ausgewertet.
MONATE KURZ
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez