## Raumbuch
RAUMBUCH VORLAGE
Raum- und Ausstattungsdokumentation · Flächen nach DIN 277 · Kostengruppen nach DIN 276
Projekt: |  | Neubau Bürogebäude „Nordkontor" | [5 empty] | Projekt-Nr.: |  | 2026-047
Bauherr: |  | Lindmann Immobilien GmbH | [5 empty] | Bearbeiter: |  | M. Brandt
Standort: |  | Gewerbepark Süd 8, 30159 Hannover | [5 empty] | Version / Stand: |  | V1.2 · 15.04.2026
Hinweis: Grau hinterlegte Spalten (Volumen, Kosten/m²) werden automatisch berechnet – bitte nicht überschreiben. Felder mit ▾ nutzen Dropdown-Listen aus dem Blatt „Listen".
Raum-Nr. | Geschoss ▾ | Raumbezeichnung | Nutzungsart ▾ | Fläche | Raumhöhe | Volumen | Bodenbelag ▾ | Wandbelag ▾ | Decke ▾ | KG DIN 276 ▾ | Ausstattungs- kosten | Kosten/m² | Status ▾ | Bemerkung
U.01 | UG | Heizung / Lüftung | Technik | 24.5 | 3.2 | 78.4 | Sichtestrich | Sichtbeton | Sichtbeton | 400 | 18500 | 755.102 | Abgeschlossen | inkl. RLT-Anlage, Doppelboden
U.02 | UG | Lager Betriebstechnik | Lager | 38 | 3 | 114 | Sichtestrich | Anstrich (Dispersion) | Sichtbeton | 610 | 4200 | 110.5263 | Planung | Regalsystem geplant
U.03 | UG | Aktenarchiv | Archiv | 34 | 3 | 102 | Linoleum | Anstrich (Dispersion) | Rasterdecke (abgehängt) | 610 | 6800 | 200 | Planung | Brandschutz F90
E.01 | EG | Empfang & Foyer | Empfang/Foyer | 28 | 3.2 | 89.6 | Feinsteinzeug | Glastrennwand | Akustikdecke | 300 | 21000 | 750 | in Bearbeitung | barrierefrei, Tresenmöbel
E.02 | EG | Besprechung EG | Besprechung | 22 | 3 | 66 | Teppichfliesen | GK-Ständerwand | Akustikdecke | 610 | 12500 | 568.1818 | Planung | Medientechnik, Akustik
E.03 | EG | Teeküche EG | Teeküche | 12 | 3 | 36 | Feinsteinzeug | Fliesen | Gipskarton | 400 | 9800 | 816.6667 | Ausführung | Küchenzeile, Spüle
E.04 | EG | WC Damen EG | Sanitär/WC | 8.5 | 3 | 25.5 | Sicherheitsfliesen | Fliesen | Gipskarton | 400 | 5400 | 635.2941 | Ausführung | barrierefreie Kabine
E.05 | EG | WC Herren EG | Sanitär/WC | 8.5 | 3 | 25.5 | Sicherheitsfliesen | Fliesen | Gipskarton | 400 | 5400 | 635.2941 | in Bearbeitung
E.06 | EG | Flur EG | Flur/Verkehr | 57 | 3.2 | 182.4 | Feinsteinzeug | Anstrich (Dispersion) | Rasterdecke (abgehängt) | 352 | 8600 | 150.8772 | Planung | Fluchtweg, Notbeleuchtung
1.01 | 1.OG | Großraumbüro Vertrieb | Großraumbüro | 96 | 3 | 288 | Teppichfliesen | GK-Ständerwand | Rasterdecke (abgehängt) | 610 | 34000 | 354.1667 | in Bearbeitung | Doppelboden, 12 Arbeitsplätze
1.02 | 1.OG | Büro 1.02 | Büro | 20 | 2.9 | 58 | Teppichfliesen | Anstrich (Dispersion) | Rasterdecke (abgehängt) | 610 | 7200 | 360 | Planung
1.03 | 1.OG | Büro 1.03 | Büro | 20 | 2.9 | 58 | Teppichfliesen | Anstrich (Dispersion) | Rasterdecke (abgehängt) | 610 | 7200 | 360 | Planung
1.04 | 1.OG | Besprechung 1.OG | Besprechung | 32 | 3 | 96 | Parkett | Akustikpaneel | Akustikdecke | 344 | 14500 | 453.125 | Planung | Glastür T30
1.05 | 1.OG | Serverraum | Serverraum | 22 | 3 | 66 | Kautschuk | Sichtbeton | Metallpaneel | 440 | 12900 | 586.3636 | Abgeschlossen | Klimatisierung, USV
1.06 | 1.OG | Sozialraum / Pause | Sozialraum | 30 | 2.9 | 87 | PVC/Vinyl | Tapete | Gipskarton | 334 | 4400 | 146.6667 | Planung | Pausenmöblierung
GESAMT |  |  |  | 452.5 |  | 1372.4 |  |  |  |  | 172400 | 380.9945

## Auswertung
AUSWERTUNG
Kennzahlen und Verteilungen – automatisch aus dem Blatt „Raumbuch" berechnet
Anzahl Räume | Gesamtfläche | Gesamtvolumen | Gesamtkosten | Ø Kosten/m²
15 | 452.5 | 1372.4 | 172400 | 380.9945
Auswertung nach Geschoss
Geschoss | Räume | Fläche | Kosten
UG | 3 | 96.5 | 29500
EG | 6 | 136 | 62700
1.OG | 6 | 220 | 80200
2.OG | 0 | 0 | 0
3.OG | 0 | 0 | 0
DG | 0 | 0 | 0
Staffelgeschoss | 0 | 0 | 0
Summe | 15 | 452.5 | 172400
Auswertung nach Nutzungsart
Nutzungsart | Fläche | Kosten
Büro | 40 | 14400
Großraumbüro | 96 | 34000
Besprechung | 54 | 27000
Empfang/Foyer | 28 | 21000
Flur/Verkehr | 57 | 8600
Sanitär/WC | 17 | 10800
Teeküche | 12 | 9800
Sozialraum | 30 | 4400
Lager | 38 | 4200
Archiv | 34 | 6800
Technik | 24.5 | 18500
Serverraum | 22 | 12900
Summe | 452.5 | 172400
nach Kostengruppe (DIN 276)
Kostengruppe | Kosten
300 · Baukonstr. | 21000
334 · Außentüren | 4400
344 · Innentüren | 14500
352 · Deckenbeläge | 8600
400 · Techn. Anlagen | 39100
440 · Starkstrom | 12900
610 · Ausstattung | 71900
Summe | 172400
Status-Übersicht
Status | Räume | Fläche
Planung | 8 | 253
in Bearbeitung | 3 | 132.5
Ausführung | 2 | 20.5
Abgeschlossen | 2 | 46.5
Summe | 15 | 452.5

## Listen
LISTEN & LEGENDE
Quelldaten für die Dropdown-Felder im Raumbuch – bei Bedarf erweitern
Geschoss | Nutzungsart | Bodenbelag | Wandbelag | Decke | Status | Kostengruppe DIN 276
UG | Büro | Feinsteinzeug | Anstrich (Dispersion) | Rasterdecke (abgehängt) | Planung | 300
EG | Großraumbüro | Teppichfliesen | Fliesen | Sichtbeton | in Bearbeitung | 334
1.OG | Besprechung | Linoleum | Sichtbeton | Akustikdecke | Ausführung | 344
2.OG | Empfang/Foyer | Kautschuk | GK-Ständerwand | Gipskarton | Abgeschlossen | 352
3.OG | Flur/Verkehr | Sichtestrich | Akustikpaneel | Metallpaneel |  | 400
DG | Sanitär/WC | Parkett | Glastrennwand | Putzdecke |  | 440
Staffelgeschoss | Teeküche | PVC/Vinyl | Tapete |  |  | 610
| Sozialraum | Sicherheitsfliesen
Lager
Archiv
Technik
Serverraum
FARB- & FELDLEGENDE
| Eingabefeld |  | Vom Nutzer auszufüllen (weißer Hintergrund).
| Auswahlfeld ▾ |  | Wert aus Dropdown-Liste wählen (Spalten mit ▾).
| Automatische Berechnung |  | Grau hinterlegt – Formel, bitte nicht überschreiben.
| Pflichtfeld fehlt |  | Rot = Angabe in begonnener Zeile ergänzen.
| Plausibilitätswarnung |  | Ámber = Wert prüfen (z. B. Raumhöhe < 2 m oder > 6 m).
| Status: Abgeschlossen |  | Blau markiert im Feld Status.
| Status: in Bearbeitung / Ausführung |  | Ámber markiert im Feld Status.
| Status: Planung |  | Grau markiert im Feld Status.