## Übersicht
RAUMBUCH VORLAGE |  |  |  |  | VORLAGE · AUSGABE 2026
Raumdokumentation · Ausbau und Oberflächen · Flächen-, Mengen- und Kostenübersicht
01 · PROJEKTDATEN · frei überschreibbare Kopfdaten der Vorlage
Projekt-Nr. | 2026-0417 |  |  |  | Bauherr / AG | Musterbauherr GmbH
Projektbezeichnung | Musterprojekt – Verwaltungsgebäude |  |  |  | Planungsbüro | Planungsbüro Muster, Musterstadt
Objekt / Anschrift | Musterstraße 12, 12345 Musterstadt |  |  |  | Bearbeiter | M. Sobotta
Bauabschnitt | BA 2 – Innenausbau |  |  |  | Stand | 2026-08-22
Gebäude im Umgriff | Haus Nord, Haus Süd, Haus West |  |  |  | Version | V 1.0
02 · KENNZAHLEN · automatisch aus dem Blatt „Raumbuch“ berechnet
Erfasste Räume |  | Gesamtfläche |  | Umbauter Raum |  | Ø Raumfläche |  | Arbeitsplätze
26 |  | 885.98 |  | 2624.37 |  | 34.08 |  | 78
Datensätze im Raumbuch |  | Summe Grundflächen in m² |  | Summe Volumen in m³ |  | Mittelwert in m² |  | Summe aller Räume
Ausbaukosten gesamt |  | Ø Kosten je m² |  | Räume abgenommen |  | Überfällige Termine |  | Ø Datenvollständigkeit
175091 |  | 197.62 |  | 5 |  | 2 |  | 100%
Boden + Wand + Decke |  | bezogen auf Grundfläche |  | Status „Abgenommen“ |  | Termin überschritten |  | ausgefüllte Pflichtfelder
03 · FLÄCHEN UND KOSTEN JE GESCHOSS
Geschoss | Räume | Fläche (m²) | Anteil | Kosten (€)
UG | 3 | 96.96 | 10.94% | 6207
EG | 10 | 273.94 | 30.92% | 79581
1. OG | 8 | 309.04 | 34.88% | 42120
2. OG | 4 | 164.6 | 18.58% | 47183
3. OG | 0 | 0 | 0% | 0
DG | 1 | 41.44 | 4.677% | 0
Gesamt | 26 | 885.98 | 100% | 175091
04 · AUSWERTUNG NACH NUTZUNGSART
Nutzungsart | Räume | Fläche (m²) | Anteil | Kosten (€)
Büro Einzel | 2 | 34.56 | 3.901% | 5689
Büro Gruppe | 3 | 104.72 | 11.82% | 15122
Großraumbüro | 1 | 134.32 | 15.16% | 15722
Besprechung | 2 | 68.32 | 7.711% | 28404
Schulung | 1 | 79.04 | 8.921% | 26118
Empfang | 2 | 87.88 | 9.919% | 18007
Flur/Verkehr | 2 | 88.8 | 10.02% | 16205
Treppenhaus | 1 | 26.68 | 3.011% | 3448
Sanitär | 3 | 31.02 | 3.501% | 14078
Teeküche/Sozial | 2 | 47 | 5.305% | 16866
Lager | 3 | 51.28 | 5.788% | 5294
Archiv | 1 | 43.68 | 4.93% | 2553
Technik | 2 | 71.2 | 8.036% | 2055
Serverraum | 1 | 17.48 | 1.973% | 5530
Gesamt | 26 | 885.98 | 100% | 175091
05 · PROJEKTSTATUS
Status | Räume | Fläche (m²) | Anteil | Kosten (€)
In Planung | 4 | 162.96 | 18.39% | 44390
Freigegeben | 6 | 126.56 | 14.28% | 20352
In Ausführung | 9 | 394.58 | 44.54% | 87161
Abgenommen | 5 | 142.76 | 16.11% | 21877
Zurückgestellt | 2 | 59.12 | 6.673% | 1311
Gesamt | 26 | 885.98 | 100% | 175091
06 · KURZANLEITUNG UND LEGENDE
1 | Projektdaten oben eintragen – sie erscheinen automatisch im Kopf des Blattes „Raumbuch“.
2 | Im Blatt „Stammdaten“ die Auswahllisten und die Einheitspreise an das eigene Projekt anpassen.
3 | Im Blatt „Raumbuch“ je Zeile einen Raum erfassen: weiße Felder frei eingeben, getönte Felder über die Dropdown-Pfeile auswählen.
4 | Fläche, Umfang, Volumen, Wandfläche, Kosten, Terminstatus und Vollständigkeit berechnen sich selbst – graue Spalten nicht überschreiben.
5 | Über den Autofilter in Zeile 5 filtern; die Leiste „Filterauswahl“ zeigt Anzahl, Fläche und Kosten der sichtbaren Zeilen.
6 | Im Blatt „Raumdatenblatt“ oben eine Raum-Nr. wählen – das druckfertige Einzelblatt füllt sich automatisch.
7 | Weitere Räume unterhalb der letzten Zeile ergänzen: Formeln sind bis Zeile 85 vorbereitet und lassen sich einfach nach unten kopieren.
Legende der Zellfarben
| Eingabefeld – frei ausfüllen |  | Auswahlfeld – Dropdown-Liste |  | Berechnetes Feld – automatisch |  | Pflichtfeld fehlt – bitte ergänzen |  | Kopf- und Akzentflächen
Hinweise zur Berechnung: Wandfläche netto = Umfang × lichte Höhe abzüglich 2,00 m² je Tür und 1,80 m² je Fenster. Die Ausbaukosten sind Richtwerte auf Basis der Einheitspreise im Blatt „Stammdaten“ (netto, ohne Nebenkosten, Baustelleneinrichtung und Mehrwertsteuer) und ersetzen kein Angebot. Alle Beispielwerte dienen ausschließlich der Veranschaulichung.

## Raumbuch
RAUMBUCH |  |  |  | Musterprojekt – Verwaltungsgebäude | [25 empty] | Vorlage · Ausgabe 2026
Erfassungsblatt je Raum · weiße Felder = freie Eingabe · getönte Felder = Auswahlliste · graue Felder = automatische Berechnung (nicht überschreiben)
FILTERAUSWAHL |  | Räume: | 26 | Fläche (m²): | 885.98 | Ausbaukosten (€): |  |  | 175091 |  |  | Die Werte berücksichtigen nur die aktuell eingeblendeten (gefilterten) Zeilen.
IDENTIFIKATION | [5 empty] | GEOMETRIE & AUFMASS | [8 empty] | AUSBAU / OBERFLÄCHEN |  |  | TECHNISCHE AUSSTATTUNG | [5 empty] | MASSNAHME & KOSTEN | [5 empty] | STATUS & DOKUMENTATION
Raum-Nr. | Gebäude | Geschoss | Raumbezeichnung | Nutzungsart | Nutzungs- einheit | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Fläche (m²) | Umfang (m) | Volumen (m³) | Türen (Anz.) | Fenster (Anz.) | Wandfläche netto (m²) | Bodenbelag | Wandbelag / Oberfläche | Deckenausbildung | Beleuchtung | Heizung / Lüftung | Steck- dosen | Daten- dosen | Brandschutz | Arbeits- plätze | Maßnahme | Boden (€) | Wand (€) | Decke (€) | Ausbaukosten gesamt (€) | Kosten je m² (€) | Status | Fertig- stellung | Verantwortlich | Terminstatus | Voll- ständigkeit | Bemerkungen
N-UG-01 | Haus Nord | UG | Technikzentrale | Technik | Technik/IT | 6.2 | 4.8 | 3.1 | 29.76 | 22 | 92.26 | 1 | 0 | 66.2 | Estrich versiegelt | Anstrich Dispersion | Sichtbeton unbehandelt | Feuchtraumleuchte | RLT-Anlage | 8 | 2 | F 90 | 0 | Sanierung | 863 | 1192 | 0 | 2055 | 69.05 | Abgenommen | 2026-02-13 | A. Kern | Abgeschlossen | 100% | Zutritt nur für Fachpersonal, Revisionsöffnung freihalten
N-UG-02 | Haus Nord | UG | Archiv Verwaltung | Archiv | Verwaltung | 8.4 | 5.2 | 2.7 | 43.68 | 27.2 | 117.94 | 1 | 0 | 71.44 | Estrich versiegelt | Anstrich Dispersion | Sichtbeton unbehandelt | LED-Lichtband | Keine | 4 | 1 | F 90 | 0 | Bestand unverändert | 1267 | 1286 | 0 | 2553 | 58.45 | Abgenommen | 2026-03-06 | D. Vollmer | Abgeschlossen | 100% | Zulässige Deckenlast beachten
N-UG-03 | Haus Nord | UG | Lager Betriebsmittel | Lager | Allgemeinfläche | 5.6 | 4.2 | 2.7 | 23.52 | 19.6 | 63.5 | 1 | 0 | 50.92 | Estrich versiegelt | Anstrich Dispersion | Sichtbeton unbehandelt | LED-Lichtband | Keine | 3 | 0 | F 30 | 0 | Bestand unverändert | 682 | 917 | 0 | 1599 | 67.98 | Freigegeben | 2026-09-18 | D. Vollmer | Fällig ≤ 30 Tage | 100%
N-EG-01 | Haus Nord | EG | Foyer / Empfang | Empfang | Allgemeinfläche | 9.8 | 7.4 | 3.4 | 72.52 | 34.4 | 246.57 | 3 | 5 | 101.96 | Feinsteinzeug | Glasvlies + Anstrich | Akustik-Lochdecke | LED-Einbaustrahler | Fußbodenheizung | 10 | 4 | Rettungsweg | 2 | Neubau/Ausbau | 6962 | 2753 | 6817 | 16532 | 227.96 | In Ausführung | 2026-10-16 | S. Fiedler | Im Plan | 100% | Barrierefreier Zugang, Empfangstresen bauseits
N-EG-02 | Haus Nord | EG | Besprechungsraum 1 | Besprechung | Verwaltung | 7.6 | 5.4 | 3.1 | 41.04 | 26 | 127.22 | 1 | 3 | 73.2 | Teppichfliese | Akustikpaneel | Akustik-Lochdecke | LED-Panel | RLT-Anlage | 8 | 4 | Keine Anforderung | 12 | Neubau/Ausbau | 1806 | 10394 | 3858 | 16058 | 391.28 | In Ausführung | 2026-10-30 | S. Fiedler | Im Plan | 100% | Medientechnik über Bodentank
N-EG-03 | Haus Nord | EG | Teeküche EG | Teeküche/Sozial | Allgemeinfläche | 4.6 | 3.4 | 3.1 | 15.64 | 16 | 48.48 | 1 | 1 | 45.8 | Feinsteinzeug | Fliesenspiegel | Gipskarton abgehängt | LED-Panel | RLT-Anlage | 8 | 1 | Keine Anforderung | 0 | Neubau/Ausbau | 1501 | 3939 | 1032 | 6472 | 413.81 | In Ausführung | 2026-11-13 | T. Baumgart | Im Plan | 100% | Wasser- und Abwasseranschluss erforderlich
N-EG-04 | Haus Nord | EG | Sanitär Damen EG | Sanitär | Allgemeinfläche | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 13.02 | 14.6 | 40.36 | 2 | 1 | 39.46 | Feinsteinzeug | Fliesenspiegel | Gipskarton abgehängt | Feuchtraumleuchte | RLT-Anlage | 2 | 0 | F 30 | 0 | Sanierung | 1250 | 3394 | 859 | 5503 | 422.66 | In Ausführung | 2026-07-31 | T. Baumgart | Überfällig | 100% | Termin überschritten – Abstimmung mit Rohbau offen
N-EG-05 | Haus Nord | EG | Sanitär Herren EG | Sanitär | Allgemeinfläche | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 11.76 | 14 | 36.46 | 2 | 1 | 37.6 | Feinsteinzeug | Fliesenspiegel | Gipskarton abgehängt | Feuchtraumleuchte | RLT-Anlage | 2 | 0 | F 30 | 0 | Sanierung | 1129 | 3234 | 776 | 5139 | 436.99 | In Ausführung | 2026-08-14 | T. Baumgart | Überfällig | 100%
N-EG-06 | Haus Nord | EG | Flur EG Nord | Flur/Verkehr | Allgemeinfläche | 18.5 | 2.4 | 3.1 | 44.4 | 41.8 | 137.64 | 8 | 2 | 109.98 | Feinsteinzeug | Anstrich Dispersion | Gipskarton abgehängt | LED-Lichtband | Heizkörper | 6 | 0 | Rettungsweg | 0 | Neubau/Ausbau | 4262 | 1980 | 2930 | 9172 | 206.58 | In Ausführung | 2026-11-27 | S. Fiedler | Im Plan | 100% | Fluchtwegbreite 2,00 m einhalten
N-EG-07 | Haus Nord | EG | Treppenhaus Nord | Treppenhaus | Allgemeinfläche | 5.8 | 4.6 | 3.1 | 26.68 | 20.8 | 82.71 | 4 | 4 | 49.28 | Feinsteinzeug | Anstrich Dispersion | Sichtbeton unbehandelt | LED-Einbaustrahler | Heizkörper | 2 | 0 | F 90 | 0 | Bestand unverändert | 2561 | 887 | 0 | 3448 | 129.24 | Abgenommen | 2026-04-24 | A. Kern | Abgeschlossen | 100% | Notwendiges Treppenhaus
N-1OG-01 | Haus Nord | 1. OG | Großraumbüro Nord | Großraumbüro | Verwaltung | 14.6 | 9.2 | 2.9 | 134.32 | 47.6 | 389.53 | 2 | 8 | 119.64 | Teppichfliese | Glasvlies + Anstrich | Rasterdecke Mineralfaser | LED-Panel | Heizkörper + Zuluft | 36 | 36 | Keine Anforderung | 18 | Neubau/Ausbau | 5910 | 3230 | 6582 | 15722 | 117.05 | In Ausführung | 2026-12-11 | M. Sobotta | Im Plan | 100% | Akustikstellwände separat beauftragt
N-1OG-02 | Haus Nord | 1. OG | Einzelbüro Leitung | Büro Einzel | Verwaltung | 4.8 | 3.9 | 2.9 | 18.72 | 17.4 | 54.29 | 1 | 2 | 44.86 | Teppichfliese | Glasvlies + Anstrich | Rasterdecke Mineralfaser | LED-Panel | Heizkörper | 8 | 4 | Keine Anforderung | 1 | Neubau/Ausbau | 824 | 1211 | 917 | 2952 | 157.69 | Freigegeben | 2026-12-18 | M. Sobotta | Im Plan | 100%
N-1OG-03 | Haus Nord | 1. OG | Gruppenbüro 1.03 | Büro Gruppe | Vertrieb | 7.2 | 5.1 | 2.9 | 36.72 | 24.6 | 106.49 | 1 | 3 | 63.94 | Teppichfliese | Glasvlies + Anstrich | Rasterdecke Mineralfaser | LED-Panel | Heizkörper | 14 | 12 | Keine Anforderung | 4 | Neubau/Ausbau | 1616 | 1726 | 1799 | 5141 | 140.01 | Freigegeben | 2026-12-18 | M. Sobotta | Im Plan | 100%
N-1OG-04 | Haus Nord | 1. OG | Kopier- und Materialraum | Lager | Allgemeinfläche | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 10.08 | 12.8 | 29.23 | 1 | 0 | 35.12 | Vinyl-Designbelag | Wandschutzprofil | Rasterdecke Mineralfaser | LED-Panel | Heizkörper + Zuluft | 6 | 2 | Keine Anforderung | 0 | Neubau/Ausbau | 696 | 1194 | 494 | 2384 | 236.51 | Freigegeben | 2026-12-04 | M. Sobotta | Im Plan | 100% | Erhöhter Luftwechsel wegen Drucktechnik
N-1OG-05 | Haus Nord | 1. OG | Flur 1. OG | Flur/Verkehr | Allgemeinfläche | 18.5 | 2.4 | 2.9 | 44.4 | 41.8 | 128.76 | 9 | 2 | 99.62 | Vinyl-Designbelag | Anstrich Dispersion | Rasterdecke Mineralfaser | LED-Lichtband | Heizkörper | 6 | 0 | Rettungsweg | 0 | Neubau/Ausbau | 3064 | 1793 | 2176 | 7033 | 158.4 | In Ausführung | 2026-12-11 | S. Fiedler | Im Plan | 100%
N-2OG-01 | Haus Nord | 2. OG | Schulungsraum | Schulung | Personal | 10.4 | 7.6 | 2.9 | 79.04 | 36 | 229.22 | 2 | 4 | 93.2 | Vinyl-Designbelag | Akustikpaneel | Akustik-Lochdecke | LED-Panel | RLT-Anlage | 16 | 8 | Keine Anforderung | 24 | Neubau/Ausbau | 5454 | 13234 | 7430 | 26118 | 330.44 | In Planung | 2026-12-22 | R. Thalmann | Im Plan | 100% | Teilbar über mobile Trennwand
N-2OG-02 | Haus Nord | 2. OG | Serverraum | Serverraum | Technik/IT | 4.6 | 3.8 | 2.9 | 17.48 | 16.8 | 50.69 | 1 | 0 | 46.72 | Doppelboden | Trockenbau + Anstrich | Sichtbeton unbehandelt | LED-Panel | Klimasplitgerät | 12 | 24 | F 90 | 0 | Neubau/Ausbau | 2587 | 2943 | 0 | 5530 | 316.36 | In Ausführung | 2026-09-04 | A. Kern | Fällig ≤ 30 Tage | 100% | Redundante Kühlung, separate Zutrittskontrolle
N-2OG-03 | Haus Nord | 2. OG | Gruppenbüro 2.03 | Büro Gruppe | Verwaltung | 7.2 | 5.1 | 2.9 | 36.72 | 24.6 | 106.49 | 1 | 3 | 63.94 | Teppichfliese | Glasvlies + Anstrich | Rasterdecke Mineralfaser | LED-Panel | Heizkörper | 14 | 12 | Keine Anforderung | 4 | Neubau/Ausbau | 1616 | 1726 | 1799 | 5141 | 140.01 | In Planung | 2026-12-22 | R. Thalmann | Im Plan | 100%
N-2OG-04 | Haus Nord | 2. OG | Sozial- und Pausenraum | Teeküche/Sozial | Personal | 6.4 | 4.9 | 2.9 | 31.36 | 22.6 | 90.94 | 1 | 3 | 58.14 | Kautschukbelag | Fliesenspiegel | Akustik-Lochdecke | Pendelleuchte | Heizkörper + Zuluft | 10 | 2 | Keine Anforderung | 0 | Neubau/Ausbau | 2446 | 5000 | 2948 | 10394 | 331.44 | In Planung | 2026-12-22 | R. Thalmann | Im Plan | 100%
S-EG-01 | Haus Süd | EG | Windfang / Eingang Süd | Empfang | Allgemeinfläche | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 15.36 | 16 | 49.15 | 2 | 2 | 43.6 | Feinsteinzeug | Sichtbeton unbehandelt | Sichtbeton unbehandelt | LED-Einbaustrahler | Fußbodenheizung | 2 | 0 | Rettungsweg | 0 | Sanierung | 1475 | 0 | 0 | 1475 | 96.03 | Abgenommen | 2026-05-15 | S. Fiedler | Abgeschlossen | 100% | Schmutzfangzone eingebaut
S-EG-02 | Haus Süd | EG | Besprechungsraum 2 | Besprechung | Vermietung | 6.2 | 4.4 | 3.2 | 27.28 | 21.2 | 87.3 | 1 | 3 | 60.44 | Teppichfliese | Akustikpaneel | Akustik-Lochdecke | LED-Panel | RLT-Anlage | 8 | 4 | Keine Anforderung | 8 | Sanierung | 1200 | 8582 | 2564 | 12346 | 452.57 | Abgenommen | 2026-06-12 | S. Fiedler | Abgeschlossen | 100%
S-EG-03 | Haus Süd | EG | Sanitär barrierefrei | Sanitär | Allgemeinfläche | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 6.24 | 10 | 19.97 | 1 | 1 | 28.2 | Feinsteinzeug | Fliesenspiegel | Gipskarton abgehängt | Feuchtraumleuchte | RLT-Anlage | 2 | 0 | F 30 | 0 | Sanierung | 599 | 2425 | 412 | 3436 | 550.64 | Freigegeben | 2026-10-09 | T. Baumgart | Im Plan | 100% | Bewegungsfläche 1,50 m freihalten
S-1OG-01 | Haus Süd | 1. OG | Büro Vertrieb 1 | Büro Gruppe | Vertrieb | 6.8 | 4.6 | 2.8 | 31.28 | 22.8 | 87.58 | 1 | 3 | 56.44 | Linoleum | Glasvlies + Anstrich | Rasterdecke Mineralfaser | LED-Panel | Heizkörper | 12 | 12 | Keine Anforderung | 4 | Umnutzung | 1783 | 1524 | 1533 | 4840 | 154.73 | Freigegeben | 2026-11-06 | M. Sobotta | Im Plan | 100%
S-1OG-02 | Haus Süd | 1. OG | Büro Vertrieb 2 | Büro Einzel | Vertrieb | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 15.84 | 16 | 44.35 | 1 | 2 | 39.2 | Linoleum | Glasvlies + Anstrich | Rasterdecke Mineralfaser | LED-Panel | Heizkörper | 8 | 4 | Keine Anforderung | 1 | Umnutzung | 903 | 1058 | 776 | 2737 | 172.79 | In Planung | 2026-11-20 | M. Sobotta | Im Plan | 100%
S-1OG-03 | Haus Süd | 1. OG | Lager Vertrieb | Lager | Vertrieb | 5.2 | 3.4 | 2.8 | 17.68 | 17.2 | 49.5 | 1 | 1 | 44.36 | Estrich versiegelt | Anstrich Dispersion | Sichtbeton unbehandelt | LED-Lichtband | Keine | 4 | 1 | F 30 | 0 | Bestand unverändert | 513 | 798 | 0 | 1311 | 74.15 | Zurückgestellt |  | D. Vollmer | Kein Termin | 100% | Nutzung wird derzeit geprüft – kein Termin hinterlegt
S-DG-01 | Haus Süd | DG | Technikraum Lüftung | Technik | Technik/IT | 7.4 | 5.6 | 2.6 | 41.44 | 26 | 107.74 | 1 | 0 | 65.6 | ohne Belag / Bestand | Sichtbeton unbehandelt | Sichtbeton unbehandelt | Feuchtraumleuchte | RLT-Anlage | 6 | 2 | F 90 | 0 | Rückbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zurückgestellt |  | A. Kern | Kein Termin | 100% | Rückbau erst nach Umschluss der Anlage
SUMME / MITTELWERT | [8 empty] | 885.98 |  | 2624.37 | 51 | 54 | 1608.86 | [5 empty] | 217 | 135 |  | 78 |  | 52969 | 76420 | 45702 | 175091 | 197.62 |  |  |  |  | 100%
Formulas:
Terminstatus = IF([Raumbezeichnung]="","",IF([STATUS & DOKUMENTATION]="Abgenommen","Abgeschlossen",IF([Fertig- stellung]="","Kein Termin",IF([Fertig- stellung]<TODAY(),"Überfällig",IF([Fertig- stellung]-TODAY()<=30,"Fällig ≤ 30 Tage","Im Plan")))))
Note on J5: Fläche = Länge × Breite (automatisch gerundet auf 2 Nachkommastellen).
Note on O5: Wandfläche netto = Umfang × Höhe abzüglich der Öffnungen. Annahme der Vorlage: 2,00 m² je Tür und 1,80 m² je Fenster.
Note on Z5: Fläche × Einheitspreis des gewählten Bodenbelags (Blatt Stammdaten).
Note on AA5: Wandfläche netto × Einheitspreis des gewählten Wandbelags (Blatt Stammdaten).
Note on AB5: Fläche × Einheitspreis der gewählten Deckenausbildung (Blatt Stammdaten).
Note on AH5: Ampel aus Status und Fertigstellungstermin: Abgenommen → Abgeschlossen · Termin überschritten → Überfällig · Termin in ≤ 30 Tagen → Fällig ≤ 30 Tage.
Note on AI5: Anteil der 14 planungsrelevanten Pflichtfelder, die je Raum ausgefüllt sind.

## Raumdatenblatt
Hilfszelle
RAUMDATENBLATT |  |  | Musterprojekt – Verwaltungsgebäude |  | Zeilenindex | 4
Einzelblatt je Raum – alle Angaben werden automatisch aus dem Blatt „Raumbuch“ übernommen.
Raum-Nr. auswählen | N-EG-01 |  | Datensatz gefunden – Angaben unten aktuell
01 · IDENTIFIKATION
Raum-Nr. | N-EG-01 |  | Gebäude | Haus Nord
Raumbezeichnung | Foyer / Empfang |  | Geschoss | EG
Nutzungsart | Empfang |  | Nutzungseinheit | Allgemeinfläche
Verantwortlich | S. Fiedler |  | Status | In Ausführung
02 · GEOMETRIE UND AUFMASS
Länge (m) | 9.8 |  | Grundfläche (m²) | 72.52
Breite (m) | 7.4 |  | Umfang (m) | 34.4
Lichte Höhe (m) | 3.4 |  | Volumen (m³) | 246.57
Türen / Fenster (Anz.) | 3 / 5 |  | Wandfläche netto (m²) | 101.96
03 · AUSBAU UND OBERFLÄCHEN
Bodenbelag | Feinsteinzeug |  | Kosten Boden (€) | 6962
Wandbelag / Oberfläche | Glasvlies + Anstrich |  | Kosten Wand (€) | 2753
Deckenausbildung | Akustik-Lochdecke |  | Kosten Decke (€) | 6817
04 · TECHNISCHE AUSSTATTUNG
Beleuchtung | LED-Einbaustrahler |  | Steckdosen (Anz.) | 10
Heizung / Lüftung | Fußbodenheizung |  | Datenanschlüsse (Anz.) | 4
Brandschutzanforderung | Rettungsweg |  | Arbeitsplätze (Anz.) | 2
05 · MASSNAHME, KOSTEN UND TERMIN
Maßnahme | Neubau/Ausbau |  | Ausbaukosten gesamt (€) | 16532
Fertigstellung | 2026-10-16 |  | Kosten je m² (€) | 227.96
Terminstatus | Im Plan |  | Datenvollständigkeit | 100%
06 · BEMERKUNGEN
Barrierefreier Zugang, Empfangstresen bauseits
07 · FREIGABE
Aufgenommen am / durch |  | Geprüft am / durch |  | Freigabe Auftraggeber

## Stammdaten
STAMMDATEN & KATALOGE
Auswahllisten der Dropdown-Felder und Einheitspreise der Kostenkalkulation – hier zentral anpassen.
01 · AUSWAHLLISTEN · Grundlage aller Dropdown-Felder im Blatt „Raumbuch“
Gebäude | Geschoss | Nutzungsart | Nutzungseinheit | Beleuchtung | Heizung / Lüftung | Brandschutz | Maßnahme | Status | Verantwortlich
Haus Nord | UG | Büro Einzel | Verwaltung | LED-Panel | Heizkörper | Keine Anforderung | Neubau/Ausbau | In Planung | A. Kern
Haus Süd | EG | Büro Gruppe | Vertrieb | LED-Einbaustrahler | Fußbodenheizung | F 30 | Sanierung | Freigegeben | D. Vollmer
Haus West | 1. OG | Großraumbüro | Technik/IT | LED-Lichtband | Heizkörper + Zuluft | F 90 | Bestand unverändert | In Ausführung | M. Sobotta
| 2. OG | Besprechung | Personal | Pendelleuchte | Klimasplitgerät | T 30 (Tür) | Umnutzung | Abgenommen | R. Thalmann
| 3. OG | Schulung | Allgemeinfläche | Feuchtraumleuchte | RLT-Anlage | Rettungsweg | Rückbau | Zurückgestellt | S. Fiedler
| DG | Empfang | Vermietung | Bestandsleuchte | Fensterlüftung |  |  |  | T. Baumgart
|  | Flur/Verkehr |  |  | Keine
Treppenhaus
Sanitär
Teeküche/Sozial
Lager
Archiv
Technik
Serverraum
02 · EINHEITSPREISE AUSBAU · Netto-Richtwerte je m² – Basis der automatischen Kostenermittlung
Bodenbelag |  |  | Wandbelag / Oberfläche |  |  | Deckenausbildung
Bezeichnung | EP netto (€/m²) |  | Bezeichnung | EP netto (€/m²) |  | Bezeichnung | EP netto (€/m²)
Estrich versiegelt | 29 |  | Anstrich Dispersion | 18 |  | Deckenanstrich | 16
Teppichfliese | 44 |  | Glasvlies + Anstrich | 27 |  | Rasterdecke Mineralfaser | 49
Linoleum | 57 |  | Trockenbau + Anstrich | 63 |  | Gipskarton abgehängt | 66
Vinyl-Designbelag | 69 |  | Wandschutzprofil | 34 |  | Akustik-Lochdecke | 94
Kautschukbelag | 78 |  | Fliesenspiegel | 86 |  | Kühldecke | 178
Feinsteinzeug | 96 |  | Akustikpaneel | 142 |  | Sichtbeton unbehandelt | 0
Parkett Eiche | 124 |  | Sichtbeton unbehandelt | 0
Doppelboden | 148
ohne Belag / Bestand | 0
Hinweis: Die Einheitspreise sind Platzhalter-Richtwerte der Vorlage und ersetzen kein Angebot. Werden sie hier geändert, aktualisieren sich alle Kosten im Raumbuch automatisch. Neue Einträge bitte direkt unterhalb der letzten Zeile ergänzen und den Bereich der Dropdown-Liste erweitern.