## Übersicht
BAUTAGEBUCH
Tägliche Baudokumentation · Projektübersicht · Vorlage 2026
PROJEKTSTAMMDATEN
Bauvorhaben | Neubau Mehrzweck | Bauherr | Regionalbau Verwaltungs GmbH
Bauadresse | Ahornweg 14, 90411 | Auftragnehmer | Hochbau Meridian GmbH
Projekt-Nr. | BV-2026-034 | Bauleitung | T. Brandner (Bauleiter)
Bauabschnitt | Rohbau / Erdgeschoss | Polier / SiGeKo | R. Ostermann
Baubeginn | 2026-03-02 | Geplante Fertigstellung | 2026-11-27
Erfasste Bautage |  | Ø Personen / Tag |  | Verlorene Tage (Wetter/Stillstand)
7 |  | 13 |  | 1
Offene Mängel |  | Überfällige Mängel |  | Materiallieferungen
3 |  | 3 |  | 7
PERSONALEINSATZ NACH FIRMA (Summe aller Bautage)
Firma | Anwesenheitstage | Personenstunden (kumuliert) |  | Anteil an Gesamtstunden
Hochbau Meridian GmbH | 7 | 682 |  | 92.41%
Elektro Nordwind GmbH | 1 | 20 |  | 2.71%
Sanitär Frischwasser KG | 1 | 24 |  | 3.252%
Gerüstbau Talwind GmbH | 1 | 12 |  | 1.626%
Gesamt | 10 | 738 |  | 100%
HINWEISE
• Sandfarbene Felder sind Eingabefelder. Weiße Felder in kursiver Schrift berechnen sich automatisch – bitte nicht überschreiben.
• Die Kennzahlen greifen auf die Blätter „Tagesberichte“, „Lieferungen“ und „Mängelliste“ zu. Firmennamen bitte einheitlich schreiben (Auswahllisten verwenden).
• Für jeden Bautag eine Zeile im Blatt „Tagesberichte“ anlegen; Lieferungen, Besprechungen und Mängel werden über die Datums-/Nummernbezüge zugeordnet.
• Alle Namen, Adressen und Werte in dieser Vorlage sind Beispieldaten und müssen ersetzt werden.

## Tagesberichte
TAGESBERICHTE
Projekt Neubau Mehrzweck · Projekt-Nr. BV-2026-034 · Bauleitung: T. Brandner (Bauleiter)
Bautage: 7 Personenstunden gesamt: 738,0 |  |  |  |  | Ausfalltage: 1 letzter Eintrag: 10.03.2026 | [6 empty] | Personal je Firma →
Für die Auswertung: bis zu zwei Firmen je Tag mit Stunden erfassen.
Nr. | Datum | Wochentag | Temp. | Wetter | Wind | Personen | Pers.-Std. | Ausgeführte Arbeiten | Geräte / Material vor Ort | Behinderungen / Besonderheiten | Ausfall-tag |  | Firma 1 | Std 1 | Firma 2 | Std 2
1 | 2026-03-02 | Montag | 8 | sonnig | 3 °C, trocken | 12 | 96 | Baustelleneinrichtung, Absteckung und Aushub Baugrube Achse A–D; Oberboden abgetragen und seitlich gelagert. | Bagger 14 t, Radlader, Vermessungsgerät | Keine | Nein |  | Hochbau Meridian GmbH | 84 | Gerüstbau Talwind GmbH | 12
2 | 2026-03-03 | Dienstag | 6 | bewölkt | 1 °C, trocken | 14 | 112 | Sauberkeitsschicht eingebracht, Fundamentschalung Achse A–B gestellt, Bewehrung Streifenfundament begonnen. | Bagger 14 t, Rüttelplatte, Betonpumpe angefragt | Anlieferung Schalung verspätet (ca. 1 h) | Nein |  | Hochbau Meridian GmbH | 112 |  | 0
3 | 2026-03-04 | Mittwoch | 4 | Regen | 5 °C, Dauerregen | 6 | 48 | Betonage der Streifenfundamente witterungsbedingt verschoben; nur Restarbeiten Bewehrung unter Zelt. | Betonpumpe abbestellt | Betonage wegen Dauerregen nicht möglich – Bauverzug 1 Tag | Ja |  | Hochbau Meridian GmbH | 48 |  | 0
4 | 2026-03-05 | Donnerstag | 9 | heiter | 7 °C, trocken | 15 | 120 | Streifenfundamente Achse A–D betoniert (32 m³ C25/30); Nachbehandlung eingeleitet. | Betonpumpe 24 m, Innenrüttler | Keine | Nein |  | Hochbau Meridian GmbH | 120 |  | 0
5 | 2026-03-06 | Freitag | 11 | sonnig | 9 °C, trocken | 13 | 116 | Schalung Fundamente ausgeschalt, Bodenplatte vorbereitet, Leerrohre Elektro verlegt (Koordination Elektro Nordwind). | Radlader, Verdichtungsgerät | Keine | Nein |  | Hochbau Meridian GmbH | 96 | Elektro Nordwind GmbH | 20
6 | 2026-03-09 | Montag | 10 | bewölkt | 6 °C, trocken | 16 | 128 | Bewehrung Bodenplatte eingebaut, Randschalung gestellt, Sanitär-Grundleitungen eingemessen und teilverlegt. | Biegemaschine, Kran 30 m | Keine | Nein |  | Hochbau Meridian GmbH | 104 | Sanitär Frischwasser KG | 24
7 | 2026-03-10 | Dienstag | 7 | windig | 5 °C, böig | 15 | 118 | Bodenplatte betoniert (46 m³ C25/30), Oberfläche abgezogen und geglättet; Nachbehandlung mit Folie. | Betonpumpe 24 m, Flügelglätter | Starker Wind – Kranbetrieb zeitweise eingeschränkt | Nein |  | Hochbau Meridian GmbH | 118 |  | 0

## Lieferungen
LIEFERUNGEN & MATERIAL
Wareneingang zum Projekt Neubau Mehrzweck · Projekt-Nr. BV-2026-034
Lieferungen gesamt: 7 beanstandet: 1 |  |  |  |  | offene Prüfungen: 1
Nr. | Datum | Artikel / Material | Menge | Einheit | Lieferant | Prüfung | Lieferschein-Nr. | Bemerkung
1 | 2026-03-03 | Systemschalung Wandelemente | 40 | Stk | Schalungstechnik Süd GmbH | beanstandet | LS-114-2026 | 1 h verspätet, sonst i.O.
2 | 2026-03-05 | Transportbeton C25/30 | 32 | m³ | Betonwerk Auhof GmbH | in Ordnung | LS-231-2026 | Konsistenz F3, Lieferschein geprüft
3 | 2026-03-05 | Betonstahl BSt 500, Matten | 3.2 | t | Stahlhandel Ostmann KG | in Ordnung | LS-232-2026 | Werkszeugnis vorhanden
4 | 2026-03-06 | Leerrohre M25 + Dosen | 250 | m | Elektro Nordwind GmbH | in Ordnung | LS-240-2026 | für Grundleitung EG
5 | 2026-03-09 | KG-Rohre DN 100/150 | 60 | m | Sanitär Frischwasser KG | in Ordnung | LS-255-2026 | Grundleitungen
6 | 2026-03-09 | Transportbeton C25/30 | 46 | m³ | Betonwerk Auhof GmbH | ausstehend | LS-256-2026 | Prüfung Frischbeton läuft
7 | 2026-03-10 | Abdeckfolie + Nachbehandlung | 200 | m² | Baustoff Zentrallager GmbH | in Ordnung | LS-261-2026 | Nachbehandlung Bodenplatte

## Mängelliste
MÄNGELLISTE
Mängel und Nachverfolgung zum Projekt Neubau Mehrzweck · Projekt-Nr. BV-2026-034
Mängel gesamt: 5 offen: 2 in Bearbeitung: 1 behoben: 2 |  |  |  |  | überfällig: 3
Nr. | Datum | Ort / Bauteil | Beschreibung des Mangels | Gewerk / Firma | Priorität | gemeldet an | Frist | Status | behoben am | Bemerkung
1 | 2026-03-03 | Baugrube, Böschung Nord | Böschungswinkel örtlich zu steil, Nachrutschgefahr bei Regen. | Hochbau Meridian GmbH | Hoch | R. Ostermann | 2026-03-04 | Behoben | 2026-03-04 | abgeflacht und gesichert | 0
2 | 2026-03-05 | Streifenfundament Achse B | Betondeckung an zwei Stellen unter Sollmaß. | Hochbau Meridian GmbH | Mittel | T. Brandner | 2026-03-09 | Behoben | 2026-03-06 | Abstandhalter ergänzt, dokumentiert | 0
3 | 2026-03-06 | Leerrohre EG, Achse C | Leerrohr gequetscht, Zug nicht möglich. | Elektro Nordwind GmbH | Mittel | Elektro Nordwind GmbH | 2026-03-10 | In Bearbeitung |  | Austausch vor Betonage Bodenplatte | 1
4 | 2026-03-09 | Grundleitung Sanitär | Gefälle einer Teilstrecke zu gering. | Sanitär Frischwasser KG | Hoch | Sanitär Frischwasser KG | 2026-03-10 | Offen |  | Nachmessen und korrigieren | 1
5 | 2026-03-10 | Bodenplatte, Randbereich Ost | Kiesnester an der Schalkante sichtbar. | Hochbau Meridian GmbH | Niedrig | T. Brandner | 2026-03-20 | Offen |  | Nacharbeit nach Ausschalen | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Besprechungen
BESPRECHUNGEN & ANWEISUNGEN
Protokolle und Anweisungen zum Projekt Neubau Mehrzweck · Projekt-Nr. BV-2026-034
Einträge gesamt: 5 offene Punkte: 2
Nr. | Datum | Teilnehmer / Beteiligte | Thema / Beschluss / Anweisung | Anweiser → Angewiesener | Status | Bemerkung / Termin
1 | 2026-03-02 | Bauherr, Bauleitung, Polier | Baustart-Besprechung: Einrichtungsplan, Zufahrt und Lagerflächen abgestimmt; Kranstellplatz festgelegt. | T. Brandner → R. Ostermann | erledigt | Protokoll verteilt 02.03.
2 | 2026-03-04 | Bauleitung, Polier | Wegen Dauerregen: Betonage verschoben, Ablaufplan angepasst, Kunde informiert. | T. Brandner → R. Ostermann | erledigt | Nachholtermin 05.03.
3 | 2026-03-06 | Bauleitung, Elektro Nordwind | Koordination Leerrohre vor Bodenplatte; Trassen und Dosenpositionen freigegeben. | T. Brandner → Elektro Nordwind | offen | Freigabe bis 09.03. bestätigen
4 | 2026-03-09 | Bauleitung, Sanitär Frischwasser | Lage und Gefälle der Grundleitungen besprochen; Nachweis Gefälle gefordert. | T. Brandner → Sanitär Frischwasser | offen | Aufmaß bis 10.03.
5 | 2026-03-10 | Bauherr, Bauleitung | Jour fixe: Terminstand, Verzug durch Wetter (1 Tag), weiterhin im Rahmen. | T. Brandner → Bauherr | erledigt | nächster Termin 17.03.

## Stammdaten
STAMMDATEN & AUSWAHLLISTEN
Firmen, Gewerke und Listenwerte für die Auswahlfelder – hier zentral pflegen
Firmen / Nachunternehmer | Gewerke | Prüfstatus Lieferung
Hochbau Meridian GmbH | Erdarbeiten | in Ordnung
Elektro Nordwind GmbH | Rohbau / Beton | beanstandet
Sanitär Frischwasser KG | Bewehrung | ausstehend
Gerüstbau Talwind GmbH | Elektro | teilw. Rücksendung
Betonwerk Auhof GmbH | Sanitär / Heizung
Stahlhandel Ostmann KG | Gerüstbau
Baustoff Zentrallager GmbH | Zimmerei
Ausbau
• Die Firmenliste (B6:B13) speist die Auswahlfelder in „Tagesberichte“ und „Mängelliste“. Beim Ergänzen bitte in denselben Bereich schreiben.
• Einheitliche Schreibweise sorgt dafür, dass die Auswertung nach Firma auf dem Blatt „Übersicht“ korrekt zählt.