## Monatsplan
Monatsplan | [7 empty] | Zeitraum: |  | März 2026
Aufgaben-, Termin- und Zeitplanung im Monatsüberblick · Beispieldaten – vollständig überschreibbar
26 |  | 8 |  | 6 |  | 11 |  | 43.65% |  | 25.5 |  | 520
Aufgaben gesamt |  | Erledigt |  | In Bearbeitung |  | Offen |  | Ø Fortschritt |  | Ist-Stunden (∑) |  | Kosten (∑)
Nr. | Datum | Wochen- tag | Kategorie | Aufgabe / Termin | Verantwortlich | Priorität | Status | Geplant (Std.) | Ist (Std.) | Abw. (Std.) | Kosten (€) | Fortschritt | Notiz
1 | 2026-03-02 | Mo | Besprechung | Monatsauftakt / Team-Meeting | Team | Mittel | Erledigt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
2 | 2026-03-02 | Mo | Finanzen | Monatsabschluss Vormonat prüfen | M. Kraus | Hoch | Erledigt | 4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 100%
3 | 2026-03-03 | Di | Projekt | Projektplan Q2 aktualisieren | A. Berger | Hoch | In Bearbeitung | 3 | 2 | -1 | 0 | 60%
4 | 2026-03-03 | Di | IT | Software-Updates einspielen | T. Neumann | Mittel | Erledigt | 2 | 1.5 | -0.5 | 0 | 100%
5 | 2026-03-04 | Mi | Vertrieb | Angebot Kunde 1042 erstellen | S. Vogt | Hoch | Erledigt | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 100%
6 | 2026-03-05 | Do | Marketing | Newsletter März vorbereiten | L. Hofer | Mittel | In Bearbeitung | 3 | 2.5 | -0.5 | 250 | 70%
7 | 2026-03-06 | Fr | Verwaltung | Ablage & Dokumentation ordnen | A. Berger | Niedrig | Offen | 1.5 | 0 |  | 0 | 0%
8 | 2026-03-09 | Mo | Personal | Bewerbungsgespräche koordinieren | L. Hofer | Mittel | In Bearbeitung | 2 | 1 | -1 | 0 | 40%
9 | 2026-03-09 | Mo | Projekt | Statusbericht an die Leitung | A. Berger | Hoch | Erledigt | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100%
10 | 2026-03-10 | Di | Finanzen | Eingangsrechnungen freigeben | M. Kraus | Mittel | Erledigt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
11 | 2026-03-11 | Mi | Vertrieb | Follow-up Bestandskunden | S. Vogt | Mittel | Offen | 2 | 0 |  | 0 | 0%
12 | 2026-03-12 | Do | Besprechung | Abstimmung mit Lieferanten | T. Neumann | Mittel | Verschoben | 1 | 0 |  | 0 | 0%
13 | 2026-03-13 | Fr | Marketing | Social-Media-Plan April | L. Hofer | Niedrig | Offen | 2.5 | 0 |  | 0 | 0%
14 | 2026-03-16 | Mo | IT | Backup-Konzept überprüfen | T. Neumann | Hoch | In Bearbeitung | 3 | 2 | -1 | 0 | 50%
15 | 2026-03-16 | Mo | Projekt | Meilenstein 1 abnehmen | A. Berger | Hoch | Offen | 2 | 0 |  | 0 | 0%
16 | 2026-03-17 | Di | Verwaltung | Bestellung Büromaterial | A. Berger | Niedrig | Erledigt | 0.5 | 0.5 | 0 | 180 | 100%
17 | 2026-03-18 | Mi | Finanzen | Budgetübersicht Q1 erstellen | M. Kraus | Hoch | In Bearbeitung | 4 | 3 | -1 | 0 | 65%
18 | 2026-03-19 | Do | Vertrieb | Präsentation für Neukunde | S. Vogt | Hoch | Offen | 3 | 0 |  | 0 | 0%
19 | 2026-03-20 | Fr | Personal | Onboarding neue Kollegin | L. Hofer | Mittel | Offen | 2 | 0 |  | 0 | 0%
20 | 2026-03-23 | Mo | Besprechung | Wöchentlicher Jour fixe | Team | Niedrig | Erledigt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
21 | 2026-03-24 | Di | Projekt | Risiken dokumentieren | A. Berger | Mittel | In Bearbeitung | 1.5 | 1 | -0.5 | 0 | 50%
22 | 2026-03-25 | Mi | Marketing | Kampagnen-Auswertung Februar | L. Hofer | Mittel | Offen | 2.5 | 0 |  | 0 | 0%
23 | 2026-03-26 | Do | IT | Zugriffsrechte prüfen | T. Neumann | Mittel | Offen | 1.5 | 0 |  | 0 | 0%
24 | 2026-03-27 | Fr | Verwaltung | Reisekosten abrechnen | A. Berger | Niedrig | Offen | 1 | 0 |  | 90 | 0%
25 | 2026-03-30 | Mo | Finanzen | Monatsabschluss vorbereiten | M. Kraus | Hoch | Offen | 4 | 0 |  | 0 | 0%
26 | 2026-03-31 | Di | Besprechung | Monatsrückblick / Retrospektive | Team | Mittel | Offen | 1.5 | 0 |  | 0 | 0%

## Dashboard
Dashboard | [6 empty] | Automatische Auswertung · März 2026
Alle Kennzahlen aktualisieren sich beim Ausfüllen des Monatsplans
Kennzahlen im Überblick
| 26 |  | 8 |  | 6 | 11
| Aufgaben gesamt |  | Erledigt |  | In Bearbeitung | Offen
| 30.77% |  | 43.65% |  | 25.5 | 520
| Erledigungsquote |  | Ø Fortschritt |  | Ist-Stunden (∑) | Kosten (∑)
Auswertung nach Kategorie | [5 empty] | Nach Status
| Kategorie | Anzahl | Geplant (Std.) | Ist (Std.) | Kosten (€) | Status | Anzahl | Anteil
| Verwaltung | 3 | 3 | 0.5 | 270 | Offen | 11 | 42.31%
| Projekt | 4 | 8 | 4.5 | 0 | In Bearbeitung | 6 | 23.08%
| Vertrieb | 3 | 7.5 | 3 | 0 | Erledigt | 8 | 30.77%
| Marketing | 3 | 8 | 2.5 | 250 | Verschoben | 1 | 3.846%
| Finanzen | 4 | 13 | 8.5 | 0
| Personal | 2 | 4 | 1 | 0
| IT | 3 | 6.5 | 3.5 | 0 | Nach Priorität
| Besprechung | 4 | 4.5 | 2 | 0 | Priorität | Anzahl | Anteil
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoch | 9 | 34.62%
| Gesamt | 26 | 54.5 | 25.5 | 520 | Mittel | 12 | 46.15%
[6 empty] | Niedrig | 5 | 19.23%
Auswertung nach Verantwortlich
| Verantwortlich | Anzahl | Ist (Std.) | Kosten (€)
| A. Berger | 7 | 5 | 270
| S. Vogt | 3 | 3 | 0
| M. Kraus | 4 | 8.5 | 0
| L. Hofer | 5 | 3.5 | 250
| T. Neumann | 4 | 3.5 | 0
| Team | 3 | 2 | 0

## Listen
Listen & Hinweise
Auswahllisten für die Dropdown-Menüs und Kurzanleitung
| Kategorie |  | Verantwortlich | Priorität | Status
| Verwaltung |  | A. Berger | Hoch | Offen
| Projekt |  | S. Vogt | Mittel | In Bearbeitung
| Vertrieb |  | M. Kraus | Niedrig | Erledigt
| Marketing |  | L. Hofer |  | Verschoben
| Finanzen |  | T. Neumann
| Personal |  | Team
IT
Besprechung
Sonstiges
So nutzen Sie diese Vorlage
| ▸ | Tragen Sie im Blatt »Monatsplan« pro Zeile eine Aufgabe oder einen Termin ein.
| ▸ | Hell hinterlegte Spalten (Nr., Wochentag, Abw.) berechnen sich automatisch – bitte nicht überschreiben.
| ▸ | Kategorie, Verantwortlich, Priorität und Status wählen Sie über die Dropdown-Menüs aus den obigen Listen.
| ▸ | Der Fortschritt wird als Prozentwert (0–100 %) gepflegt; der Balken füllt sich automatisch.
| ▸ | Status und Priorität färben sich je nach Wert – so erkennen Sie Offenes und Dringendes auf einen Blick.
| ▸ | Das Blatt »Dashboard« wertet alle Einträge automatisch aus (Kennzahlen, Kategorien, Diagramme).
| ▸ | Neue Einträge in die nächste freie, bereits formatierte Zeile schreiben (Eingabebereich bis Zeile 40).
| ▸ | Passen Sie die Auswahllisten oben an Ihr Team und Ihre Bereiche an – die Auswertung folgt automatisch.
| ▸ | Alle eingetragenen Werte sind Beispieldaten und können vollständig ersetzt werden.
Farbcodierung
| Erledigt |  | In Bearbeitung | Offen | Verschoben