## Monatsübersicht
MONATSPLAN
Monat: |  |  | Oktober 2026 |  | Team / Abteilung: | Projektmanagement
KW | Datum | Wochentag | Aufgabe / Termin | Kategorie | Verantwortlich | Status | Priorität | Notiz / Kommentar
KW 40 | 01.10.2026 | Do | Monatsauftakt-Meeting | Meeting | M. Brandt | Erledigt | Hoch | Agenda vorab verteilen
| 02.10.2026 | Fr
| 03.10.2026 | Sa | Tag der Deutschen Einheit | Feiertag | — | — | — | Gesetzlicher Feiertag
| 04.10.2026 | So
KW 41 | 05.10.2026 | Mo | Angebotserstellung Kunde A | Vertrieb | S. Neumann | In Bearbeitung | Hoch | Abgabefrist: 09.10.
| 06.10.2026 | Di
| 07.10.2026 | Mi | Teamtraining: Excel Grundlagen | Schulung | HR-Abt. | Erledigt | Mittel | Raum 2.04 – 16 Teiln.
| 08.10.2026 | Do | Budgetprognose Q4 abstimmen | Finanzen | K. Hoffmann | In Bearbeitung | Hoch | Mit CFO besprechen
| 09.10.2026 | Fr
| 10.10.2026 | Sa
| 11.10.2026 | So
KW 42 | 12.10.2026 | Mo | Projektreview Phase II | Projekt | M. Brandt | Offen | Hoch | Präsentation vorbereiten
| 13.10.2026 | Di
| 14.10.2026 | Mi | Newsletter Oktober versenden | Marketing | L. Schulze | Erledigt | Mittel | Verteiler: 820 Empfänger
| 15.10.2026 | Do | Lieferantengespräch – Logistik | Einkauf | T. Braun | Offen | Mittel | Termin 10:00 Uhr
| 16.10.2026 | Fr
| 17.10.2026 | Sa
| 18.10.2026 | So
KW 43 | 19.10.2026 | Mo | Monatsbericht Oktober erstellen | Reporting | K. Hoffmann | Offen | Hoch | Deadline: 23.10.
| 20.10.2026 | Di
| 21.10.2026 | Mi | Personalgespräch – Jahresziele | Personal | HR-Abt. | In Bearbeitung | Mittel | Raum 3.01
| 22.10.2026 | Do | Webseitenrelaunch – Abnahme | Marketing | L. Schulze | Offen | Hoch | Agentur: Mustermann GmbH
| 23.10.2026 | Fr
| 24.10.2026 | Sa
| 25.10.2026 | So
KW 44 | 26.10.2026 | Mo | IT-Update Server geplant | IT | P. Koch | Offen | Mittel | Wartungsfenster: 20:00–23:00
| 27.10.2026 | Di
| 28.10.2026 | Mi | Quartals-KPI-Review | Controlling | K. Hoffmann | Offen | Hoch | Board-Präsentation 14:00
| 29.10.2026 | Do | Monatsabschluss vorbereiten | Finanzen | K. Hoffmann | Offen | Hoch | Unterlagen bis 31.10.
| 30.10.2026 | Fr
| 31.10.2026 | Sa | Rechnungsversand Oktober | Finanzen | S. Neumann | Offen | Hoch
LEGENDE
Erledigt |  | In Bearbeitung |  | Offen / Überfällig |  | Wochenende |  | Feiertag

## Aufgabenliste
AUFGABENLISTE — OKTOBER 2026
Gesamt: | 18 | Erledigt: | 5 | In Bearb.: | 4 | Offen: | 9 | Geplant (h): | 121 | Kosten (€): | 2700
# | Datum | Aufgabe / Titel | Kategorie | Zuständig | Fällig am | Status | Std. geplant | Std. ist | Kosten (€) | Fortschritt % | Anmerkung
1 | 01.10.2026 | Monatsauftakt-Meeting vorbereiten | Meeting | M. Brandt | 01.10.2026 | Erledigt | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | Agenda + Protokoll
2 | 02.10.2026 | Quartalsplanung Q4 intern abstimmen | Planung | K. Hoffmann | 05.10.2026 | Erledigt | 3 | 3.5 | 0 | 100 | Protokoll abgelegt
3 | 05.10.2026 | Angebotserstellung Kunde A | Vertrieb | S. Neumann | 09.10.2026 | In Bearbeitung | 5 | 2.5 | 180 | 50 | Finale Version ausstehend
4 | 07.10.2026 | Teamschulung: Projekttools | Schulung | HR-Abt. | 07.10.2026 | Erledigt | 4 | 4 | 250 | 100 | 16 Teilnehmer, positives Feedback
5 | 08.10.2026 | Budgetprognose Q4 | Finanzen | K. Hoffmann | 10.10.2026 | In Bearbeitung | 6 | 3 | 0 | 50 | Abstimmung CFO erforderlich
6 | 09.10.2026 | Lieferantenanfrage – neues Material | Einkauf | T. Braun | 14.10.2026 | Offen | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 Angebote einzuholen
7 | 12.10.2026 | Projektreview Phase II | Projekt | M. Brandt | 12.10.2026 | In Bearbeitung | 3 | 1.5 | 0 | 40 | Präsentation erstellen
8 | 14.10.2026 | Newsletter Oktober finalisieren | Marketing | L. Schulze | 14.10.2026 | Erledigt | 2.5 | 2.5 | 120 | 100 | 820 Empfänger, Öffnungsrate 38%
9 | 15.10.2026 | Lieferantengespräch – Logistikpartner | Einkauf | T. Braun | 15.10.2026 | Erledigt | 1 | 1 | 0 | 100 | Neuer Rahmenvertrag besprochen
10 | 16.10.2026 | Risikobewertung Projekt B | Projekt | M. Brandt | 20.10.2026 | Offen | 4 | 0 | 0 | 0 | FMEA-Methode anwenden
11 | 19.10.2026 | Monatsbericht Oktober erstellen | Reporting | K. Hoffmann | 23.10.2026 | Offen | 5 | 0 | 0 | 0 | Deadline: 23.10.2026
12 | 21.10.2026 | Personalgespräche – Jahresgespräche | Personal | HR-Abt. | 23.10.2026 | In Bearbeitung | 8 | 4 | 0 | 50 | 6 Gespräche geplant
13 | 22.10.2026 | Webseitenrelaunch – Abnahme | Marketing | L. Schulze | 22.10.2026 | Offen | 3 | 0 | 800 | 0 | Agenturfreigabe erforderlich
14 | 26.10.2026 | IT-Wartung: Server-Update | IT | P. Koch | 26.10.2026 | Offen | 2 | 0 | 0 | 0 | Wartungsfenster 20:00–23:00
15 | 28.10.2026 | Quartals-KPI-Review – Board | Controlling | K. Hoffmann | 28.10.2026 | Offen | 4 | 0 | 0 | 0 | Folien bis 27.10. fertig
16 | 29.10.2026 | Monatsabschluss vorbereiten | Finanzen | S. Neumann | 31.10.2026 | Offen | 3 | 0 | 0 | 0 | Belege bis 30.10. einreichen
17 | 30.10.2026 | Lieferantenbewertung Q3 abschließen | Einkauf | T. Braun | 31.10.2026 | Offen | 2 | 0 | 0 | 0 | Scorecard-Vorlage nutzen
18 | 31.10.2026 | Rechnungsversand Oktober | Finanzen | S. Neumann | 31.10.2026 | Offen | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 15 Rechnungen
SUMMEN | [6 empty] | 60.5 | 23.5 | 1350

## Auswertung
MONATSAUSWERTUNG — OKTOBER 2026
STATUS-ÜBERSICHT |  | STUNDENÜBERSICHT |  | KOSTENÜBERSICHT
Gesamtaufgaben | 18 | Geplante Stunden | 121 | Gesamtkosten (€) | 2700
✔ Erledigt | 5 | Ist-Stunden | 47 | Marketing | 920
⟳ In Bearbeitung | 4 | Differenz (Std.) | -74 | IT | 0
○ Offen | 9 | Ø Std. je Aufgabe | 6.7222 | Schulung | 250
Erledigungsquote | 27.78% | Auslastung | 38.84% | Sonstige | 1530
AUFGABEN NACH KATEGORIE |  | AUFGABEN JE ZUSTÄNDIGER PERSON |  | MONATSFORTSCHRITT
Finanzen | 3 | M. Brandt | 3 | Abgeschlossen | 27.78%
Marketing | 2 | K. Hoffmann | 4 | In Bearbeitung | 22.22%
Projekt | 2 | S. Neumann | 3 | Noch offen | 50%
Vertrieb | 1 | L. Schulze | 2 | Stunden-Auslastung | 38.84%
Einkauf | 3 | T. Braun | 3 | Ø Fortschritt aller | 38.33%
Schulung | 1 | P. Koch | 1
Meeting | 1 | HR-Abt. | 2
IT | 1
Personal | 1
Controlling | 1
Reporting | 1
ℹ Alle Kennzahlen werden automatisch aus der Aufgabenliste berechnet. Eingaben bitte nur dort vornehmen.

## Monatsnotizen
MONATSNOTIZEN & ZIELE — OKTOBER 2026
MONATSZIELE |  | WICHTIGE TERMINE IM ÜBERBLICK
Ziel / Maßnahme | Erreichungsstatus | Datum | Beschreibung
Umsatz Oktober: 85.000 € erreichen | In Bearbeitung | 01.10.2026 | Monatsstart – Meeting Kick-off
3 neue Kundenangebote versenden | Erledigt | 03.10.2026 | Feiertag: Tag der Deutschen Einheit
Teamschulung erfolgreich abschließen | Erledigt | 09.10.2026 | Abgabefrist: Angebot Kunde A
Monatsabschluss bis 31.10. abgeben | Offen | 12.10.2026 | Projektreview Phase II
Webseitenrelaunch freigeben | Offen | 14.10.2026 | Newsletter-Versand
Q4-Budget final abstimmen | In Bearbeitung | 23.10.2026 | Deadline: Monatsbericht
Lieferantenbewertung Q3 abschließen | Offen | 26.10.2026 | Zeitumstellung (Winterzeit)
|  | 28.10.2026 | Board-Meeting: KPI-Review Q3
|  | 31.10.2026 | Monatsabschluss & Rechnungsversand
FREIE NOTIZEN / MONATSREFLEXION
Was lief diesen Monat besonders gut?
Was möchten wir im nächsten Monat verbessern?
Offene Punkte / Übertrag auf November:
Sonstiges: