## Monatsplan
Unternehmensname | [8 empty] | Monatsplan
ABTEILUNG · STANDORT · KOSTENSTELLE | [8 empty] | AUFGABEN-, TERMIN- UND RESSOURCENPLANUNG
ZEITRAUM |  | PLANVERANTWORTUNG |  |  | ERSTELLT AM |  | KOSTENSTELLE |  | FREIGABE
April 2026 |  | Team Betrieb |  |  | 01.04.2026 |  | KST-4200 |  | offen
MONAT AUF EINEN BLICK
27 |  |  | 7 |  | 7 |  | 12 |  | 39.63% |  | 26 |  | 1550
Vorgänge gesamt |  |  | Erledigt |  | In Arbeit |  | Offen |  | Fortschritt Ø |  | Ist-Stunden ∑ |  | Kosten ∑
AUFGABEN & TERMINE | [8 empty] | Beispieldaten – vollständig überschreibbar
NR. | DATUM | TAG | KATEGORIE | VORGANG / AUFGABE | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | PLAN (STD.) | IST (STD.) | Δ (STD.) | KOSTEN (€) | FORTSCHRITT | ANMERKUNG
1 | 2026-04-01 | Mi | Strategie | Quartalsziele Q2 festlegen | C. Adler | Hoch | Erledigt | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
2 | 2026-04-01 | Mi | Kommunikation | Team-Briefing zum Monatsstart | Team | Mittel | Erledigt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
3 | 2026-04-02 | Do | Finanzen | Liquiditätsübersicht aktualisieren | J. Marquardt | Hoch | Erledigt | 2.5 | 2 | -0.5 | 0 | 100%
4 | 2026-04-02 | Do | Vertrieb | Angebotsnachverfolgung Bestandskunden | R. Frei | Mittel | In Arbeit | 2 | 1.5 | -0.5 | 0 | 60%
5 | 2026-04-03 | Fr | Marketing | Redaktionsplan Q2 abstimmen | P. Sommer | Mittel | In Arbeit | 3 | 2 | -1 | 0 | 55%
6 | 2026-04-07 | Di | IT | Rollout Sicherheitsupdate | D. Reuter | Hoch | Erledigt | 4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 100%
7 | 2026-04-08 | Mi | Personal | Onboarding-Unterlagen überarbeiten | P. Sommer | Niedrig | Offen | 2 | 0 |  | 0 | 0%
8 | 2026-04-08 | Mi | Betrieb | Lieferantenbewertung durchführen | R. Frei | Mittel | In Arbeit | 2.5 | 1 | -1.5 | 0 | 40%
9 | 2026-04-09 | Do | Finanzen | Reisekostenabrechnung prüfen | J. Marquardt | Mittel | Erledigt | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100%
10 | 2026-04-09 | Do | Strategie | Wettbewerbsanalyse zusammenfassen | C. Adler | Hoch | In Arbeit | 3.5 | 2 | -1.5 | 0 | 50%
11 | 2026-04-10 | Fr | Vertrieb | Präsentation Jahresgespräch Kunde A | R. Frei | Hoch | Offen | 3 | 0 |  | 0 | 0%
12 | 2026-04-13 | Mo | Marketing | Kampagnenbudget freigeben | P. Sommer | Hoch | Erledigt | 1 | 1 | 0 | 1200 | 100%
13 | 2026-04-14 | Di | IT | Backup-Wiederherstellung testen | D. Reuter | Hoch | In Arbeit | 3 | 2.5 | -0.5 | 0 | 70%
14 | 2026-04-14 | Di | Kommunikation | Intranet-Beitrag veröffentlichen | P. Sommer | Niedrig | Erledigt | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100%
15 | 2026-04-15 | Mi | Betrieb | Wartungsplan Anlagen aktualisieren | D. Reuter | Mittel | Offen | 2 | 0 |  | 0 | 0%
16 | 2026-04-16 | Do | Finanzen | Monatsreporting vorbereiten | J. Marquardt | Hoch | In Arbeit | 4 | 2 | -2 | 0 | 45%
17 | 2026-04-17 | Fr | Personal | Feedbackgespräche planen | C. Adler | Mittel | Offen | 1.5 | 0 |  | 0 | 0%
18 | 2026-04-20 | Mo | Vertrieb | Neukundenliste qualifizieren | R. Frei | Mittel | Offen | 2.5 | 0 |  | 0 | 0%
19 | 2026-04-21 | Di | Strategie | Maßnahmenplan Digitalisierung entwerfen | C. Adler | Hoch | Offen | 3 | 0 |  | 0 | 0%
20 | 2026-04-21 | Di | Betrieb | Bestellprozess Büromaterial optimieren | R. Frei | Niedrig | Zurückgestellt | 1.5 | 0 |  | 0 | 0%
21 | 2026-04-22 | Mi | Marketing | Website-Texte überarbeiten | P. Sommer | Mittel | In Arbeit | 2.5 | 1.5 | -1 | 0 | 50%
22 | 2026-04-23 | Do | IT | Lizenzübersicht konsolidieren | D. Reuter | Mittel | Offen | 2 | 0 |  | 0 | 0%
23 | 2026-04-24 | Fr | Finanzen | Budgetabweichung Q1 analysieren | J. Marquardt | Hoch | Offen | 3.5 | 0 |  | 0 | 0%
24 | 2026-04-27 | Mo | Kommunikation | Newsletter Mai vorbereiten | P. Sommer | Mittel | Offen | 2 | 0 |  | 0 | 0%
25 | 2026-04-28 | Di | Personal | Schulungsbedarf erheben | C. Adler | Niedrig | Offen | 1.5 | 0 |  | 0 | 0%
26 | 2026-04-29 | Mi | Betrieb | Inventur Lager vorbereiten | D. Reuter | Mittel | Offen | 2.5 | 0 |  | 350 | 0%
27 | 2026-04-30 | Do | Strategie | Monatsreview & Ausblick Mai | Team | Hoch | Offen | 2 | 0 |  | 0 | 0%

## Dashboard
Dashboard |  |  |  |  | Monatsplan · April 2026
AUTOMATISCHE AUSWERTUNG |  |  |  |  | AKTUALISIERT SICH BEIM AUSFÜLLEN
KENNZAHLEN
27 |  | 7 |  |  | 7 |  | 12
Vorgänge gesamt |  | Erledigt |  |  | In Arbeit |  | Offen
25.93% |  | 39.63% |  |  | 26 |  | 1550
Erledigungsquote |  | Fortschritt Ø |  |  | Ist-Stunden ∑ |  | Kosten ∑
NACH KATEGORIE |  |  |  |  | NACH STATUS
Kategorie | Anzahl | Plan (Std.) | Ist (Std.) | Kosten (€) | Status | Anzahl | Anteil
Strategie | 4 | 11.5 | 5 | 0 | Offen | 12 | 44.44%
Vertrieb | 3 | 7.5 | 1.5 | 0 | In Arbeit | 7 | 25.93%
Marketing | 3 | 6.5 | 4.5 | 1200 | Erledigt | 7 | 25.93%
Finanzen | 4 | 11.5 | 5.5 | 0 | Zurückgestellt | 1 | 3.704%
Personal | 3 | 5 | 0 | 0
IT | 3 | 9 | 7 | 0
Betrieb | 4 | 8.5 | 1 | 350 | NACH PRIORITÄT
Kommunikation | 3 | 3.5 | 1.5 | 0 | Priorität | Anzahl | Anteil
Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoch | 11 | 40.74%
Gesamt | 27 | 63 | 26 | 1550 | Mittel | 12 | 44.44%
[5 empty] | Niedrig | 4 | 14.81%
NACH VERANTWORTLICH
Verantwortlich | Anzahl | Ist (Std.) | Kosten (€)
C. Adler | 5 | 5 | 0
R. Frei | 5 | 2.5 | 0
J. Marquardt | 4 | 5.5 | 0
P. Sommer | 6 | 5 | 1200
D. Reuter | 5 | 7 | 350
Team | 2 | 1 | 0

## Listen
Listen & Hinweise
AUSWAHLLISTEN FÜR DIE DROPDOWNS · KURZANLEITUNG
KATEGORIE |  | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS
Strategie |  | C. Adler | Hoch | Offen
Vertrieb |  | R. Frei | Mittel | In Arbeit
Marketing |  | J. Marquardt | Niedrig | Erledigt
Finanzen |  | P. Sommer |  | Zurückgestellt
Personal |  | D. Reuter
IT |  | Team
Betrieb
Kommunikation
Sonstiges
So nutzen Sie diese Vorlage
— | Tragen Sie im Blatt »Monatsplan« pro Zeile einen Vorgang oder Termin ein.
— | Hell gehaltene Spalten (Nr., Tag, Δ) berechnen sich automatisch – bitte nicht überschreiben.
— | Kategorie, Verantwortlich, Priorität und Status wählen Sie über die Dropdown-Menüs aus diesen Listen.
— | Der Fortschritt wird als Prozentwert (0–100 %) gepflegt; der Balken füllt sich automatisch.
— | Status und Priorität sind farblich hinterlegt – Offenes und Dringendes ist sofort erkennbar.
— | Das Blatt »Dashboard« wertet alle Einträge automatisch aus (Kennzahlen, Kategorien, Diagramme).
— | Neue Einträge in die nächste freie, bereits formatierte Zeile schreiben (Eingabebereich bis Zeile 45).
— | Passen Sie die Auswahllisten an Ihr Team und Ihre Bereiche an – die Auswertung folgt automatisch.
— | Alle eingetragenen Werte sind Beispieldaten und lassen sich vollständig ersetzen.
Farbcodierung Status
Erledigt |  | In Arbeit | Offen | Zurückgestellt