## Protokoll
◆ |  |  |  |  | Muster GmbH Musterstraße 12 · 10115 Berlin www.muster-beispiel.de
BESPRECHUNGSPROTOKOLL
Meeting-Dokumentation · Beschlüsse · Aufgabenverfolgung
1 ECKDATEN DER BESPRECHUNG
Betreff / Titel |  | Projekt-Statusmeeting – Quartalsabstimmung Q2
Datum |  | 2026-04-15 | Uhrzeit | 09:30 – 10:45 | Ort / Raum | Raum 3.14 / MS Teams
Sitzungsleitung |  | L. Hartmann | Protokoll | N. Vogt | Protokoll-Nr. | 2026-014
Nächster Termin |  | 2026-05-13 | Verteiler | Alle Teilnehmenden + Abt.-Leitung Vertrieb
2 TEILNEHMENDE
Nr. | Name | Funktion / Rolle | Abteilung | Anwesend | Kürzel | E-Mail
1 | L. Hartmann | Sitzungsleitung / Projektleitung | Projektbüro | Ja | LH | l.hartmann@muster-beispiel.de
2 | N. Vogt | Protokollführung | Projektbüro | Ja | NV | n.vogt@muster-beispiel.de
3 | S. Bauer | Fachbereich Vertrieb | Vertrieb | Ja | SB | s.bauer@muster-beispiel.de
4 | M. Keller | Fachbereich Technik | Entwicklung | Ja | MK | m.keller@muster-beispiel.de
5 | A. Roth | Controlling | Finanzen | Nein | AR | a.roth@muster-beispiel.de
6 | T. Sommer | Externe Beratung | extern | Ja | TS | t.sommer@extern-beispiel.de
Anwesend gesamt: |  |  |  | 5 | davon nicht anwesend: 1
3 TAGESORDNUNG & BESPRECHUNGSPUNKTE (TOP)
TOP | Thema | Diskussion / Kernpunkte |  | Beschluss / Ergebnis |  | Verantwortlich
1 | Rückblick offene Punkte | Status der Aufgaben aus dem Vormonat gesichtet; zwei Punkte noch offen. |  | Offene Punkte werden in die Aufgabenliste übernommen. |  | LH
2 | Quartalszahlen Vertrieb | Umsatz leicht über Plan; Nachfrage in Region Süd schwächer als erwartet. |  | Zusätzliche Kampagne für Region Süd wird geprüft. |  | SB
3 | Technische Roadmap | Neue Release-Version verzögert sich um ca. zwei Wochen wegen Testphase. |  | Verschobenes Release-Datum auf KW 22 beschlossen. |  | MK
4 | Budgetfreigabe | Antrag auf Zusatzbudget für externe Beratung vorgestellt und diskutiert. |  | Freigabe bis 15.000 € beschlossen; Controlling prüft Details. |  | AR
5 | Sonstiges / Termine | Nächster Termin und Urlaubsplanung im Team kurz abgestimmt. |  | Folgetermin am 2026-05-13 bestätigt. |  | LH
4 AUFGABEN & MASSNAHMEN (ACTION ITEMS)
Nr. | Aufgabe / Maßnahme |  | Verantwortlich | Erstellt am | Fällig am | Status | Priorität
1 | Kampagnenkonzept Region Süd erstellen |  | SB | 2026-04-15 | 2026-04-30 | In Bearbeitung | Hoch
2 | Release-Testplan aktualisieren |  | MK | 2026-04-15 | 2026-04-22 | Offen | Mittel
3 | Zusatzbudget final prüfen & freigeben |  | AR | 2026-04-15 | 2026-04-24 | In Bearbeitung | Hoch
4 | Protokoll versenden an Verteiler |  | NV | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Erledigt | Mittel
5 | Folgetermin im Kalender einstellen |  | LH | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Erledigt | Niedrig
6 | Offene Punkte Vormonat nachverfolgen |  | LH | 2026-04-15 | 2026-04-10 | Offen | Hoch
Aufgaben-Übersicht: |  |  | Erledigt: 2 | In Arbeit: 2 | Offen: 2 | 33 % erledigt
5 ZUSAMMENFASSUNG & FREIGABE
Kurzzusammenfassung |  | Die Quartalsziele im Vertrieb wurden weitgehend erreicht. Das nächste Release verschiebt sich auf KW 22. Ein Zusatzbudget für externe Beratung wurde bis 15.000 € freigegeben. Offene Punkte werden in der Aufgabenliste weiterverfolgt.
| ________________________ |  |  |  | ________________________
| Sitzungsleitung (L. Hartmann) |  |  |  | Protokollführung (N. Vogt)
Vertraulich · Nur für den internen Gebrauch · Erstellt mit der Vorlage "Besprechungsprotokoll" · © 2026 Muster GmbH
Note on C3: Ausfüllhinweis: • Weiße Felder = Eingabefelder. • Anwesend, Status und Priorität per Dropdown auswählen. • Zähler und Fortschritt berechnen sich automatisch. • Auswahllisten auf dem Blatt 'Listen' (ausgeblendet) anpassbar.

## Listen (hidden)
Anwesend | Status | Priorität | Abteilung
Ja | Offen | Hoch | Projektbüro
Nein | In Bearbeitung | Mittel | Vertrieb
Entschuldigt | Erledigt | Niedrig | Entwicklung
Vertretung | Verschoben |  | Finanzen
Marketing
Personal
extern