## Checkliste
CHECKLISTE | [6 empty] | 2027
Aufgaben planen · zuweisen · abhaken · Fortschritt automatisch verfolgen
PROJEKT |  | Beispielprojekt 2027 |  | VERANTWORTLICH |  | M. Keller
ZEITRAUM |  | Jan – Mär 2027 |  | ERSTELLT AM |  | 2027-01-06 | VERSION | 1.0
GESAMTFORTSCHRITT |  |  | STATUS-VERTEILUNG |  |  | HANDLUNGSBEDARF |  |  | 18
16.67% |  |  | Erledigt |  | 3 | Überfällige Aufgaben |  | 0 | 3
|  |  | In Bearbeitung |  | 2 | Blockierte Aufgaben |  | 1 | 2
███░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  | Offen |  | 12 | Noch offen (gesamt) |  | 14 | 12
3 von 18 Aufgaben erledigt |  |  | Blockiert |  | 1 | Punkte mit Priorität „Hoch" zuerst bearbeiten |  |  | 1
0
Fortschritt nach Kategorie | [5 empty] | So funktioniert's |  |  | 0.16667
Kategorie |  | Aufg. | Erledigt | Fortschritt |  | • Kopfdaten oben ausfüllen (gelbe Felder). • Aufgabe eintragen, dann Kategorie, Verantwortlich, Priorität und Fälligkeit setzen. • Status per Dropdown wählen – ✔ erscheint automatisch bei „Erledigt". • Kennzahlen & Fortschritt aktualisieren sich von selbst. • Überfällige und blockierte Punkte werden farbig markiert.
Planung |  | 4 | 3 | █████░ 75%
Vorbereitung |  | 4 | 0 | ░░░░░░ 0%
Durchführung |  | 4 | 0 | ░░░░░░ 0%
Kontrolle |  | 3 | 0 | ░░░░░░ 0%
Abschluss |  | 3 | 0 | ░░░░░░ 0%
Aufgabenliste
✓ | Nr. | Aufgabe / Beschreibung | Kategorie | Verantwortlich | Priorität | Fällig am | Status | Bemerkung
✔ | 1 | Ziele und Rahmen festlegen | Planung | M. Keller | Hoch | 2027-01-15 | Erledigt | Kickoff durchgeführt
✔ | 2 | Zeitplan und Meilensteine definieren | Planung | M. Keller | Hoch | 2027-01-20 | Erledigt
| 3 | Budget abstimmen und freigeben | Planung | S. Braun | Mittel | 2027-01-22 | In Bearbeitung | Freigabe steht aus
✔ | 4 | Verantwortlichkeiten zuweisen | Planung | M. Keller | Mittel | 2027-01-24 | Erledigt
| 5 | Benötigte Unterlagen zusammenstellen | Vorbereitung | A. Fischer | Mittel | 2027-01-29 | In Bearbeitung
| 6 | Ressourcen und Material beschaffen | Vorbereitung | T. Wagner | Mittel | 2027-02-02 | Offen
| 7 | Beteiligte informieren und einbinden | Vorbereitung | S. Braun | Niedrig | 2027-02-03 | Offen
| 8 | Arbeitsumgebung einrichten | Vorbereitung | T. Wagner | Niedrig | 2027-02-05 | Offen
| 9 | Erste Arbeitspakete umsetzen | Durchführung | A. Fischer | Hoch | 2027-02-10 | Offen
| 10 | Zwischenstände dokumentieren | Durchführung | L. Hoffmann | Mittel | 2027-02-12 | Offen
| 11 | Offene Rückfragen klären | Durchführung | L. Hoffmann | Mittel | 2027-02-13 | Blockiert | Wartet auf Zulieferung
| 12 | Fristen laufend überwachen | Durchführung | M. Keller | Hoch | 2027-02-15 | Offen
| 13 | Ergebnisse auf Vollständigkeit prüfen | Kontrolle | S. Braun | Hoch | 2027-02-20 | Offen
| 14 | Qualitätsstandards sicherstellen | Kontrolle | A. Fischer | Mittel | 2027-02-22 | Offen
| 15 | Freigabe einholen | Kontrolle | M. Keller | Hoch | 2027-02-24 | Offen
| 16 | Ergebnisse übergeben und archivieren | Abschluss | T. Wagner | Mittel | 2027-02-28 | Offen
| 17 | Feedback einholen und auswerten | Abschluss | L. Hoffmann | Niedrig | 2027-03-03 | Offen
| 18 | Nächste Schritte festlegen | Abschluss | M. Keller | Niedrig | 2027-03-05 | Offen