## Checkliste
CHECKLISTE – Aufgaben- und Fortschrittsverfolgung
Titel: |  | [Checklistentitel eintragen] |  | Verantw.: |  | [Gesamtverantwortlich] |  | Stand: | 09.09.2026
Projekt / Bereich: |  | [Projekt- oder Bereichsname] |  | Version: |  | 1.0 |  | Gueltig bis: | 31.12.2027
GESAMTFORTSCHRITT
Gesamt |  | Erledigt |  | In Bearbeitung |  | Offen |  | Fortschritt
28 |  | 8 |  | 4 |  | 15 |  | 28.57%
Nr. | Symbol | Aufgabe / Pruefpunkt | Beschreibung / Details | Kategorie | Prioritaet | Verantwortlich | Faelligkeit | Status | Bemerkungen
VORBEREITUNG
1 | ✓ | Ziele und Anforderungen definieren | Alle Ziele SMART formulieren und schriftlich festhalten | Vorbereitung | Hoch | Projektleitung | 10.01.2027 | Erledigt | Freigabe durch GF erteilt
2 | ✓ | Budget genehmigen lassen | Budgetantrag einreichen und schriftliche Freigabe einholen | Vorbereitung | Kritisch | Controlling | 15.01.2027 | Erledigt | Genehmigt am 12.01.2027
3 | ✓ | Team zusammenstellen | Verantwortlichkeiten verteilen und Rollen klar definieren | Vorbereitung | Hoch | Personalleitung | 20.01.2027 | Erledigt
4 | ✓ | Zeitplan erstellen | Meilensteine festlegen, Abhaengigkeiten pruefen | Vorbereitung | Mittel | Projektleitung | 25.01.2027 | Erledigt | Gantt-Diagramm erstellt
5 | ◑ | Kommunikationsplan aufsetzen | Beteiligte, Informationswege und Berichtsrhythmus festlegen | Vorbereitung | Niedrig | Projektleitung | 31.01.2027 | In Bearbeitung | Vorlage liegt vor
PLANUNG
6 | ✓ | Risikoanalyse durchfuehren | Potenzielle Risiken identifizieren, bewerten und Massnahmen definieren | Planung | Kritisch | Qualitaetsmanagement | 05.02.2027 | Erledigt | FMEA abgeschlossen
7 | ◑ | Ressourcenplanung abschliessen | Personal, Materialien und externe Dienstleister einplanen | Planung | Hoch | Einkauf | 10.02.2027 | In Bearbeitung | 2 Angebote noch ausstehend
8 | ✓ | Rechtliche Anforderungen pruefen | Genehmigungen, Normen und gesetzliche Vorgaben abklaeren | Planung | Hoch | Rechtsabteilung | 15.02.2027 | Erledigt | ISO-Konformitaet bestaetiget
9 | ◑ | IT-Infrastruktur sicherstellen | Zugaenge, Software-Lizenzen und Hardware beantragen und einrichten | Planung | Mittel | IT | 20.02.2027 | In Bearbeitung | Lizenzen bestellt
10 | ○ | Schulungsplan erstellen | Weiterbildungsbedarf ermitteln und Schulungstermine planen | Planung | Mittel | Personalentwicklung | 28.02.2027 | Offen
11 | – | Ablagestruktur einrichten | Einheitliche Ordnerstruktur und Benennungskonventionen festlegen | Planung | Niedrig | IT | 28.02.2027 | Nicht anwendbar | Bereits vorhanden
DURCHFUEHRUNG
12 | ✓ | Kick-off-Meeting abhalten | Alle Beteiligten informieren, Aufgaben uebergeben, Fragen klaeren | Durchfuehrung | Kritisch | Projektleitung | 01.03.2027 | Erledigt | Protokoll verschickt
13 | ✓ | Regeltermine etablieren | Woechentliche Statusmeetings eintragen und Agenda vorab verschicken | Durchfuehrung | Hoch | Projektleitung | 05.03.2027 | Erledigt | Immer donnerstags 10:00 Uhr
14 | ◑ | Meilenstein 1 abschliessen | Alle Teilaufgaben des ersten Meilensteins abgenommen und dokumentiert | Durchfuehrung | Hoch | Teamleitung | 31.03.2027 | In Bearbeitung | 75% abgeschlossen
15 | ○ | Zwischenbericht erstellen | Fortschritt, Abweichungen und geplante Massnahmen zusammenfassen | Durchfuehrung | Mittel | Projektleitung | 15.04.2027 | Offen
16 | ○ | Qualitaetskontrolle Schritt 1 | Erste Pruefrunde gemaess Pruefliste durchfuehren und dokumentieren | Durchfuehrung | Mittel | Qualitaetsmanagement | 20.04.2027 | Offen
17 | ○ | Fotodokumentation erstellen | Fortschrittsbilder aufnehmen und in Projektakte ablegen | Durchfuehrung | Niedrig | Assistent PM | 30.04.2027 | Offen
KOMMUNIKATION
18 | ○ | Stakeholder-Bericht Q1 | Quartalsbericht an alle Entscheidungstraeger versenden | Kommunikation | Kritisch | Projektleitung | 10.04.2027 | Offen
19 | ○ | Freigabe Meilenstein 2 einholen | Abnahmeprotokoll erstellen und von Auftraggeber unterzeichnen lassen | Kommunikation | Hoch | Auftraggeber | 30.06.2027 | Offen
20 | ○ | Externe Dienstleister koordinieren | Leistungsstand abfragen und Termine fuer naechste Phase abstimmen | Kommunikation | Hoch | Einkauf | 15.05.2027 | Offen
21 | ○ | Interne Statusmail versenden | Monatliche Kurzinformation an alle Mitarbeiter | Kommunikation | Mittel | Projektleitung | 01.06.2027 | Offen
22 | ○ | Lessons-Learned-Session vorbereiten | Vorlage und Termineinladung fuer retrospektive Sitzung erstellen | Kommunikation | Niedrig | Projektleitung | 30.06.2027 | Offen
ABSCHLUSS
23 | ○ | Endabnahme durchfuehren | Vollstaendigkeitspruefung und formelle Abnahme durch Auftraggeber | Abschluss | Kritisch | Auftraggeber | 30.09.2027 | Offen
24 | ○ | Abschlussdokumentation erstellen | Alle Ergebnisse, Entscheidungen und Aenderungen schriftlich festhalten | Abschluss | Hoch | Projektleitung | 15.10.2027 | Offen
25 | ○ | Lessons Learned dokumentieren | Erfahrungen aus dem Projekt fuer zukuenftige Projekte festhalten | Abschluss | Hoch | Gesamtes Team | 31.10.2027 | Offen
26 | ○ | Abschlussmeeting abhalten | Projektabschluss offiziell kommunizieren, Team wuerdigen | Abschluss | Mittel | Projektleitung | 07.11.2027 | Offen
27 | ○ | Archivierung abschliessen | Alle Projektdokumente in Langzeitarchiv uebergeben | Abschluss | Mittel | IT / Sekretariat | 15.11.2027 | Offen
28 | ○ | Projektkonto schliessen | Restmittel verbuchen, Budget endgueltig abrechnen | Abschluss | Niedrig | Controlling | 30.11.2027 | Offen
Legende: ✓ = Erledigt ¦ ◑ = In Bearbeitung ¦ ○ = Offen ¦ – = Nicht anwendbar ¦¦ Prioritaet: Kritisch > Hoch > Mittel > Niedrig ¦¦ Status-Farben: Gruen = OK ¦ Orange = laeuft ¦ Rot = offen ¦ Grau = n/a

## Auswertung
AUSWERTUNG – Fortschritt & Statistiken
| Aufgaben gesamt | 28 | Erledigt | 8 | Fortschritt | 28.57%
STATUS-VERTEILUNG
| Erledigt |  |  | 8 |  | 0%
| In Bearbeitung |  |  | 4 |  | 0%
| Offen |  |  | 15 |  | 0%
| Nicht anwendbar |  |  | 1 |  | 0%
PRIORITAETSVERTEILUNG
| Kritisch |  |  | 5 |  | 0%
| Hoch |  |  | 10 |  | 0%
| Mittel |  |  | 8 |  | 0%
| Niedrig |  |  | 5 |  | 0%
FORTSCHRITT JE KATEGORIE
| Kategorie | Gesamt | Erledigt | In Bearb. | Offen | Anteil %
| Vorbereitung | 5 | 4 | 1 | 0 | 80%
| Planung | 6 | 2 | 2 | 1 | 33.33%
| Durchfuehrung | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33%
| Kommunikation | 5 | 0 | 0 | 5 | 0%
| Abschluss | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
Alle Werte aktualisieren sich automatisch bei Aenderungen im Blatt 'Checkliste'. Status und Kategorie per Dropdown setzen fuer korrekte Auswertung.

## Anleitung
ANLEITUNG – Checkliste effektiv nutzen
STRUKTUR DER VORLAGE
| Blatt: Checkliste | Hauptblatt mit allen Pruefpunkten. Jede Zeile = eine Aufgabe. Aufgaben sind in Kategorien gruppiert (grau hinterlegte Trennzeilen). Status, Prioritaet und Kategorie per Dropdown setzen.
| Blatt: Auswertung | Automatisches Dashboard mit Fortschrittsanzeige, Statusverteilung, Prioritaetsaufschluesselung und Kategorie-Fortschritt. Keine Dateneingabe hier erforderlich – alles berechnet sich automatisch.
| Blatt: Anleitung | Diese Seite. Ausfuellhinweise, Erklaerungen zu allen Feldern und Tipps zur optimalen Nutzung der Vorlage.
FELDER UND SPALTEN
| Nr. (Spalte A) | Fortlaufende Nummerierung. Wird beim Hinzufuegen neuer Zeilen manuell gepflegt. Kategorietrennzeilen erhalten keine Nummer.
| Status-Symbol (Spalte B) | Visuelles Symbol zum schnellen Erfassen des Fortschritts: ✓ = Erledigt ¦ ◑ = In Bearbeitung ¦ ○ = Offen ¦ – = Nicht anwendbar. Symbol manuell eintragen oder aus Legende kopieren.
| Aufgabe (Spalte C) | Kurze, praegnante Bezeichnung des Pruefpunkts oder der Aufgabe. Maximal 50-60 Zeichen empfohlen. Erledigte Aufgaben erhalten automatisch Durchstreichung.
| Beschreibung (Spalte D) | Optionale ausfuehrliche Erklaerung, Anweisung oder Hinweis zur Aufgabe. Kann Unteraufgaben, Links oder Vorgaben enthalten.
| Kategorie (Spalte E) | Oberkategorie zur Gruppierung. Per Dropdown waehlbar: Vorbereitung, Planung, Durchfuehrung, Kommunikation, Abschluss, Sonstiges. Eigene Kategorien: Datenpruefung der Zelle anpassen.
| Prioritaet (Spalte F) | Kritisch = sofortige Massnahme ¦ Hoch = wichtig, zeitnah ¦ Mittel = normal ¦ Niedrig = wenn Zeit. Farbkodierung automatisch.
| Verantwortlich (Spalte G) | Person oder Abteilung, die fuer diese Aufgabe zustaendig ist. Format empfohlen: Nachname, Vorname oder Abteilungskuerzel.
| Faelligkeit (Spalte H) | Zieldatum oder Deadline im Format TT.MM.JJJJ. Kein Pflichtfeld.
| Status (Spalte I) | Zentrales Steuerfeld: Erledigt / In Bearbeitung / Offen / Nicht anwendbar. Nur Dropdown-Werte nutzen, damit die Auswertung korrekt zaehlt. Farbkodierung und Symbol (Spalte B) manuell anpassen.
| Bemerkungen (Spalte J) | Freies Textfeld fuer Hinweise, Abweichungen, Entscheidungen oder Verweise.
NEUE EINTRAEGE HINZUFUEGEN
| Neue Zeile einfuegen | Zeile innerhalb einer Kategoriegruppe markieren -> Rechtsklick -> 'Zellen einfuegen'. Formatierung der Nachbarzeile kopieren (Pinsel-Symbol). Nr. manuell erganzen. Dropdown-Felder sind automatisch verfuegbar.
| Neue Kategorie anlegen | Kategorie-Trennzeile einer bestehenden Zeile kopieren und einfuegen. Beschriftung anpassen. Fuer korrekte Auswertung: neue Kategorie auch in Dropdown-Liste der Spalte E erganzen (Datenueberpruefung).
TIPPS ZUR OPTIMALEN NUTZUNG
| Reihenfolge | Aufgaben innerhalb einer Kategorie nach Abarbeitungsreihenfolge oder Prioritaet sortieren. Kritische Aufgaben an den Anfang stellen.
| Regelmaessige Aktualisierung | Status woechentlich oder bei Aenderungen aktualisieren. Die Auswertung gibt so immer ein aktuelles Bild des Gesamtfortschritts.
| Drucken | Checkliste-Blatt: A4 quer, 1 Seite breit. Kopfzeilen werden auf jeder Seite wiederholt. Auswertung: A4 hoch. Farben sehen auch in Graustufen-Druck strukturiert aus.
| Als Vorlage wiederverwenden | Datei als Kopie speichern (Datei -> Kopie speichern) und Status-Felder zuruecksetzen. So entsteht eine saubere Ausgangsbasis fuer das naechste Projekt.