## Checkliste
CHECKLISTE
Vorlage zur Aufgaben- und Fortschrittsverfolgung · [Firmenname]
PROJEKT |  |  | VERANTWORTLICH |  | STAND
Standortverlagerung Verwaltung |  |  | M. Bauer |  | 10.09.2026
FORTSCHRITT |  | GESAMT | ERLEDIGT | IN BEARBEITUNG |  | OFFEN | ÜBERFÄLLIG
22.22% |  | 18 | 4 | 3 |  | 11 | 1
█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Nr. | Aufgabe | Kategorie | Verantwortlich | Fällig am | Priorität | Status | Bemerkung
1 | Projektziele und Rahmen definieren | Planung | M. Bauer | 2027-01-15 | Hoch | Erledigt | Kick-off abgeschlossen
2 | Budget und Ressourcen festlegen | Planung | L. Schröder | 2027-01-22 | Hoch | Erledigt | Freigabe durch Leitung
3 | Zeitplan mit Meilensteinen erstellen | Planung | M. Bauer | 2027-01-29 | Mittel | In Bearbeitung | Entwurf liegt vor
4 | Offene Punkte aus Vorperiode übernehmen | Planung | T. Fischer | 2026-08-15 | Hoch | Offen | noch offen – überfällig
5 | Zuständigkeiten und Rollen zuweisen | Organisation | T. Fischer | 2027-02-05 | Mittel | Erledigt
6 | Benötigte Materialien beschaffen | Organisation | A. Weber | 2027-02-12 | Niedrig | Offen | Angebote werden eingeholt
7 | Termine und Räume reservieren | Organisation | S. Krüger | 2027-02-03 | Mittel | In Bearbeitung
8 | Beteiligte informieren und einbinden | Kommunikation | L. Schröder | 2027-02-10 | Mittel | Offen
9 | Kommunikationswege festlegen | Kommunikation | T. Fischer | 2027-02-08 | Niedrig | Erledigt
10 | Regelmäßige Status-Updates einplanen | Kommunikation | M. Bauer | 2027-02-15 | Niedrig | Offen | wöchentlich, freitags
11 | Erste Arbeitspakete starten | Umsetzung | A. Weber | 2027-02-19 | Hoch | In Bearbeitung
12 | Qualität laufend prüfen | Umsetzung | S. Krüger | 2027-02-26 | Hoch | Offen
13 | Zwischenergebnisse dokumentieren | Umsetzung | T. Fischer | 2027-03-05 | Mittel | Offen
14 | Risiken überwachen und anpassen | Umsetzung | M. Bauer | 2027-03-12 | Mittel | Offen
15 | Ergebnisse final abnehmen | Abschluss | L. Schröder | 2027-03-19 | Hoch | Offen
16 | Rückmeldungen einholen | Abschluss | A. Weber | 2027-03-24 | Niedrig | Offen
17 | Abschlussbericht erstellen | Abschluss | M. Bauer | 2027-03-27 | Mittel | Offen
18 | Projekt archivieren und übergeben | Abschluss | S. Krüger | 2027-03-31 | Niedrig | Offen
FORTSCHRITT JE BEREICH
| Bereich | Offen | In Bearbeitung | Erledigt | Gesamt | Fortschritt
| Planung | 1 | 1 | 2 | 4 | 50%
| Organisation | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33%
| Kommunikation | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.33%
| Umsetzung | 3 | 1 | 0 | 4 | 0%
| Abschluss | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
LEGENDE & HINWEISE
• Nur die weißen Zellen ausfüllen: Aufgabe, Kategorie, Verantwortlich, Fällig am, Priorität, Status und Bemerkung.
• Status über das Dropdown wählen: Offen · In Bearbeitung · Erledigt. Erledigte Zeilen werden automatisch grün hinterlegt und durchgestrichen.
• Überfällige Aufgaben (Fälligkeit vor heute und noch nicht erledigt) erscheinen in der Spalte »Fällig am« rot.
• Priorität farblich: Hoch (rot) · Mittel (gelb) · Niedrig (grün).
• Kennzahlen oben und das Bereichs-Fortschritt aktualisieren sich automatisch – auch beim Einfügen neuer Zeilen (bis Zeile 60).
• Für weitere Aufgaben einfach die nächste freie Zeile im Tabellenbereich befüllen; die Nummerierung ergänzt sich selbst.