## Checkliste
CHECKLISTE
Aufgaben- und Fortschrittsverfolgung · Vorlage 2027
| PROJEKT |  | [Projektname / Bereichsbezeichnung eintragen] |  |  | VERSION | 1.0 | DATUM | 09.09.2026
| VERANTWORTLICH |  | [Name oder Abteilung eintragen] |  |  | GUELTIG BIS | 31.12.2027 | FREIGABE | [Name Freigebender]
| GESAMT |  | ABGESCHLOSSEN |  | IN BEARBEITUNG | OFFEN | FORTSCHRITT |  | KRITISCHE PUNKTE
| 32 |  | 5 |  | 3 | 23 | 15.62% |  | 7
| NR. | GRUPPE | PRUEFPUNKT / AUFGABE | BESCHREIBUNG / DETAILS | VERANTWORTLICH | FAELLIGKEIT | PRIORITAET | STATUS | BEMERKUNGEN
INITIALISIERUNG
| 1 | Initialisierung | Freigabe und Budget sicherstellen | Schriftliche Genehmigung inkl. Budgetrahmen vom Entscheidungstraeger einholen | Geschaeftsfuehrung | 07.01.2027 | Kritisch | Abgeschlossen | Unterzeichnet 05.01.2027
| 2 | Initialisierung | Projektverantwortung benennen | Projektleiter offiziell ernennen und Vertretungsregelung festlegen | Personalleitung | 10.01.2027 | Hoch | Abgeschlossen
| 3 | Initialisierung | Kernteam zusammenstellen | Rollen definieren, Verfuegbarkeit pruefen, Onboarding planen | Projektleitung | 15.01.2027 | Hoch | Abgeschlossen | Teamauftakt KW 3
| 4 | Initialisierung | Stakeholder-Analyse erstellen | Alle relevanten Personen und Abteilungen identifizieren und bewerten | Projektleitung | 20.01.2027 | Mittel | Abgeschlossen | Matrix liegt vor
| 5 | Initialisierung | Projektcharta verabschieden | Ziele, Scope, Rahmenbedingungen und Nicht-Ziele schriftlich fixieren | Projektleitung | 25.01.2027 | Mittel | In Bearbeitung | Abstimmungsrunde noch offen
| 6 | Initialisierung | Ablage- und Namenskonvention festlegen | Gemeinsame Regeln fuer Dateiablage, Versionierung und Benennung | IT | 31.01.2027 | Niedrig | Abgeschlossen
PLANUNG
| 7 | Planung | Meilensteinplan erstellen und freigeben | Detailterminplan mit Meilensteinen, Abhaengigkeiten und Puffern | Projektleitung | 10.02.2027 | Kritisch | In Bearbeitung | Freigabe steht aus
| 8 | Planung | Ressourcenplan abschliessen | Personal, Budget, Material und externe Kapazitaeten verbindlich planen | Controlling | 15.02.2027 | Kritisch | In Bearbeitung | 2 Positionen offen
| 9 | Planung | Risikoregister aufsetzen | Risiken identifizieren, Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung bewerten | Qualitaetsmanagement | 20.02.2027 | Hoch | Offen
| 10 | Planung | Beschaffungsplan erstellen | Anforderungen definieren, Lieferanten vorqualifizieren, Timings abstimmen | Einkauf | 28.02.2027 | Hoch | Offen
| 11 | Planung | Kommunikationsplan verabschieden | Reporting-Rhythmus, Verteiler, Formate und Eskalationswege festlegen | Projektleitung | 05.03.2027 | Mittel | Offen
| 12 | Planung | Qualitaetssicherungsplan erstellen | Pruefpunkte, Abnahmekriterien und Verantwortlichkeiten definieren | Qualitaetsmanagement | 10.03.2027 | Mittel | Offen
| 13 | Planung | Schulungsbedarfsanalyse durchfuehren | Kompetenzluecken im Team identifizieren und Massnahmen ableiten | Personalentwicklung | 15.03.2027 | Niedrig | Nicht anwendbar | Intern abgedeckt
DURCHFUEHRUNG
| 14 | Durchfuehrung | Kick-off offiziell durchfuehren | Alle Beteiligten informieren, Auftrag uebergeben, Q&A abhalten | Projektleitung | 01.03.2027 | Kritisch | Offen
| 15 | Durchfuehrung | Meilenstein 1 erreichen und abnehmen | Ergebnisse pruefen, Abnahmeprotokoll unterzeichnen, naechste Phase starten | Fachbereich | 31.03.2027 | Hoch | Offen
| 16 | Durchfuehrung | Wochentliche Status-Meetings etablieren | Fester Termin, Agenda-Template, Protokoll-Workflow sicherstellen | Projektleitung | 07.03.2027 | Hoch | Offen
| 17 | Durchfuehrung | Meilenstein 2 erreichen und abnehmen | Zwischenergebnis abnehmen, Abweichungsanalyse durchfuehren | Fachbereich | 30.06.2027 | Hoch | Offen
| 18 | Durchfuehrung | Quartalsbericht Q1 erstellen | Fortschritt, Kosten, Risiken und Prognose zusammenfassen | Projektleitung | 15.04.2027 | Mittel | Offen
| 19 | Durchfuehrung | Zwischenaudit (intern) durchfuehren | Prozesse und Ergebnisse gegen Plan und Qualitaetskriterien pruefen | Qualitaetsmanagement | 30.04.2027 | Mittel | Offen
| 20 | Durchfuehrung | Fotodokumentation und Fortschrittslog pflegen | Regelmaessige visuelle Dokumentation des Fortschritts erstellen | Assistent PM | laufend | Niedrig | Offen
STEUERUNG
| 21 | Steuerung | Budgetueberschreitung frueherkennen | Monatlichen Soll-Ist-Vergleich durchfuehren und Abweichungen eskalieren | Controlling | monatlich | Kritisch | Offen
| 22 | Steuerung | Risikoreview monatlich durchfuehren | Risikoregister aktualisieren, neue Risiken aufnehmen, Massnahmen pruefen | Projektleitung | monatlich | Hoch | Offen
| 23 | Steuerung | Aenderungsmanagement sicherstellen | Change Requests formal erfassen, bewerten und genehmigen lassen | Projektleitung | laufend | Hoch | Offen
| 24 | Steuerung | Stakeholder-Kommunikation sicherstellen | Regelmaessige Updates an alle relevanten Stakeholder versenden | Projektleitung | laufend | Mittel | Offen
| 25 | Steuerung | Teamzufriedenheit pruefen | Kurz-Check im Team zu Arbeitsbelastung und Motivation (quartalsweise) | Personalentwicklung | quartalsweise | Niedrig | Offen
ABSCHLUSS
| 26 | Abschluss | Endabnahme durch Auftraggeber | Vollstaendigkeitspruefung aller Lieferobjekte, Unterschrift Abnahmeprotokoll | Auftraggeber | 30.09.2027 | Kritisch | Offen
| 27 | Abschluss | Abschlussrechnung und Budgetbericht | Endabrechnung erstellen, Abweichungen erklaeren, Restkostenprognose null | Controlling | 15.10.2027 | Kritisch | Offen
| 28 | Abschluss | Abschlussdokumentation erstellen | Alle Ergebnisse, Entscheidungen und Aenderungen vollstaendig dokumentieren | Projektleitung | 31.10.2027 | Hoch | Offen
| 29 | Abschluss | Lessons-Learned-Workshop abhalten | Gelerntes strukturiert erfassen, Empfehlungen fuer Folgeprojekte ableiten | Gesamtes Team | 15.11.2027 | Hoch | Offen
| 30 | Abschluss | Abschlussmeeting und Teamwuerdigung | Offizieller Projektabschluss kommunizieren, Ergebnisse praesentieren | Projektleitung | 22.11.2027 | Mittel | Offen
| 31 | Abschluss | Archivierung aller Projektunterlagen | Dokumente gemaess Archivierungsrichtlinie ablegen und uebergeben | Sekretariat / IT | 30.11.2027 | Mittel | Offen
| 32 | Abschluss | Projektkonto schliessen und Restmittel verbuchen | Kontoabschluss beim Controlling veranlassen | Controlling | 15.12.2027 | Niedrig | Offen

## Auswertung & Konfiguration
AUSWERTUNG & KONFIGURATION
GESAMTSTATUS
| Aufgaben gesamt | 32
| Abgeschlossen | 5
| In Bearbeitung | 3
| Offen | 23
| Nicht anwendbar | 1
| Fortschritt gesamt | 15.62%
FORTSCHRITT JE GRUPPE
| GRUPPE | GESAMT | ABGESCHLOSSEN | OFFEN | ANTEIL
| Initialisierung | 6 | 5 | 0 | 83.33%
| Planung | 7 | 0 | 4 | 0%
| Durchfuehrung | 7 | 0 | 7 | 0%
| Steuerung | 5 | 0 | 5 | 0%
| Abschluss | 7 | 0 | 7 | 0%
PRIORITAETSVERTEILUNG
| Kritisch | 7 |  | 21.88%
| Hoch | 11 |  | 34.38%
| Mittel | 9 |  | 28.12%
| Niedrig | 5 |  | 15.62%
KONFIGURATION – Dropdown-Werte anpassen
| Status-Werte (Spalte I) | Abgeschlossen ¦ In Bearbeitung ¦ Offen ¦ Nicht anwendbar
| Prioritaet-Werte (Spalte H) | Kritisch ¦ Hoch ¦ Mittel ¦ Niedrig
| Gruppen-Werte (Spalte C) | Initialisierung ¦ Planung ¦ Durchfuehrung ¦ Steuerung ¦ Abschluss ¦ Sonstiges
| Faelligkeits-Format (Spalte G) | TT.MM.JJJJ oder Freitext (z.B. 'laufend', 'quartalsweise')