## Übersicht
Verwaltung – Übersicht 2026 | [5 empty] | Kranz Verwaltung & Service GmbH
Königsallee 60 · 40212 Düsseldorf
Stichtag |  | 2026-08-19 |  |  | Steuert Resttage & überfällige Vorgänge. Änderbar. Voreinstellung: heutiges Datum.
Vorgänge gesamt |  |  |  | Offen |  |  |  | In Bearbeitung
20 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4
Erledigt |  |  |  | Überfällig |  |  |  | Ø Fortschritt
4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 28.75%
Vorgänge nach Kategorie |  |  |  |  | Vorgänge nach Status
Kategorie | Anzahl | Ist-Kosten (€) | Anteil |  | Status | Anzahl | Anteil
Dokumentenverwaltung | 2 | 1150 | 10% |  | Offen | 12 | 60%
Vertragsverwaltung | 3 | 820 | 15% |  | In Bearbeitung | 4 | 20%
Bestellwesen & Beschaffung | 2 | 612 | 10% |  | Erledigt | 4 | 20%
Personalverwaltung | 3 | 610 | 15%
IT & Ausstattung | 3 | 3900 | 15% |  | Budget-Überblick
Wartung & Instandhaltung | 2 | 0 | 10% |  | Gesamtbudget |  | 13750
Finanzen & Buchhaltung | 2 | 0 | 10% |  | Ist-Kosten |  | 7092
Kommunikation & Korrespondenz | 2 | 0 | 10% |  | Restbudget |  | 6658
Termine & Fristen | 1 | 0 | 5% |  | Budget-Auslastung |  | 51.58%
Sonstiges | 0 | 0 | 0%
Gesamt | 20 | 7092 | 100%
Alle Kennzahlen aktualisieren sich automatisch aus dem Blatt „Verwaltung“. Auswahllisten pflegen Sie im Blatt „Konfiguration“.

## Verwaltung
Verwaltung – Vorgangsübersicht | [7 empty] | Kranz Verwaltung & Service GmbH
Königsallee 60 · 40212 Düsseldorf
Zentrale Verwaltung aller administrativen Vorgänge · Geschäftsjahr 2026 | [7 empty] | Stichtag: |  |  |  | 2026-08-19
Vorgangs-Nr. | Vorgang | Kategorie | Abteilung | Verantwortlich | Priorität | Startdatum | Fällig am | Status | Fortschritt | Budget (€) | Ist-Kosten (€) | Restbudget (€) | Resttage
VG-2026-001 | Ablage digitalisieren – Altakten 2024 | Dokumentenverwaltung | Verwaltung | A. Neumann | Mittel | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Erledigt | 100% | 1200 | 1150 | 50
VG-2026-002 | Wartungsvertrag Klimaanlage verlängern | Vertragsverwaltung | Facility | D. Weber | Mittel | 2026-02-10 | 2026-03-31 | Erledigt | 100% | 800 | 820 | -20
VG-2026-003 | Büromaterial Q3 bestellen | Bestellwesen & Beschaffung | Einkauf | C. Fischer | Niedrig | 2026-07-01 | 2026-07-20 | Erledigt | 100% | 650 | 612 | 38
VG-2026-004 | Onboarding neue Mitarbeiterin | Personalverwaltung | Personal | B. Roth | Hoch | 2026-07-15 | 2026-08-15 | Erledigt | 100% | 300 | 260 | 40
VG-2026-005 | Notebooks für Vertrieb beschaffen (4 Stk.) | IT & Ausstattung | IT | E. Krüger | Hoch | 2026-07-20 | 2026-08-14 | In Bearbeitung | 60% | 5200 | 3900 | 1300 | -5
VG-2026-006 | Datenschutz-Schulung organisieren | Personalverwaltung | Personal | B. Roth | Mittel | 2026-08-01 | 2026-08-25 | In Bearbeitung | 40% | 900 | 350 | 550 | 6
VG-2026-007 | Jahresabschluss vorbereiten – Unterlagen | Finanzen & Buchhaltung | Finanzen | A. Neumann | Hoch | 2026-08-03 | 2026-09-30 | In Bearbeitung | 25% |  |  |  | 42
VG-2026-008 | Reinigungsvertrag neu ausschreiben | Vertragsverwaltung | Facility | D. Weber | Mittel | 2026-08-05 | 2026-08-18 | Offen | 0% |  |  |  | -1
VG-2026-009 | Ablagestruktur Server neu ordnen | Dokumentenverwaltung | IT | E. Krüger | Niedrig | 2026-08-10 | 2026-09-30 | Offen | 0% |  |  |  | 42
VG-2026-010 | Versicherungspolicen prüfen | Vertragsverwaltung | Verwaltung | A. Neumann | Mittel | 2026-08-12 | 2026-08-22 | Offen | 0% |  |  |  | 3
VG-2026-011 | Firmenwagen-Inspektion terminieren | Wartung & Instandhaltung | Facility | D. Weber | Niedrig | 2026-08-14 | 2026-09-05 | Offen | 0% | 400 |  | 400 | 17
VG-2026-012 | Rechnungseingang August erfassen | Finanzen & Buchhaltung | Finanzen | C. Fischer | Mittel | 2026-08-17 | 2026-08-31 | In Bearbeitung | 50% |  |  |  | 12
VG-2026-013 | Telefonanlage aktualisieren | IT & Ausstattung | IT | E. Krüger | Mittel | 2026-08-18 | 2026-09-10 | Offen | 0% | 2400 |  | 2400 | 22
VG-2026-014 | Posteingang digital archivieren | Kommunikation & Korrespondenz | Verwaltung | A. Neumann | Niedrig | 2026-08-19 | 2026-09-30 | Offen | 0% |  |  |  | 42
VG-2026-015 | Fristenkalender 2026 aktualisieren | Termine & Fristen | Verwaltung | B. Roth | Hoch | 2026-08-20 | 2026-08-28 | Offen | 0% |  |  |  | 9
VG-2026-016 | Lieferantenbewertung durchführen | Bestellwesen & Beschaffung | Einkauf | C. Fischer | Niedrig | 2026-08-22 | 2026-10-15 | Offen | 0% |  |  |  | 57
VG-2026-017 | Arbeitsschutz-Begehung planen | Wartung & Instandhaltung | Facility | D. Weber | Mittel | 2026-08-25 | 2026-09-20 | Offen | 0% | 500 |  | 500 | 32
VG-2026-018 | Weiterbildung Buchhaltung buchen | Personalverwaltung | Personal | C. Fischer | Niedrig | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Offen | 0% | 1400 |  | 1400 | 42
VG-2026-019 | Homepage-Impressum aktualisieren | Kommunikation & Korrespondenz | Vertrieb | E. Krüger | Niedrig | 2026-09-02 | 2026-09-12 | Offen | 0% |  |  |  | 24
VG-2026-020 | Inventur Büroausstattung | IT & Ausstattung | Verwaltung | A. Neumann | Mittel | 2026-09-05 | 2026-10-31 | Offen | 0% |  |  |  | 73
Summe / Kennzahlen | [9 empty] | 13750 | 7092 | 6658
Legende: Status Offen · In Bearbeitung · Erledigt ¦ Fristampel (Resttage): rot = überfällig · gelb = fällig in ≤ 7 Tagen · leer = erledigt ¦ Grau hinterlegte Spalten berechnen sich automatisch.

## Konfiguration
Konfiguration – Auswahllisten
Kategorien | Abteilungen | Verantwortliche | Prioritäten | Status
Dokumentenverwaltung | Geschäftsführung | A. Neumann | Hoch | Offen
Vertragsverwaltung | Verwaltung | B. Roth | Mittel | In Bearbeitung
Bestellwesen & Beschaffung | Personal | C. Fischer | Niedrig | Erledigt
Personalverwaltung | Finanzen | D. Weber
IT & Ausstattung | IT | E. Krüger
Wartung & Instandhaltung | Einkauf
Finanzen & Buchhaltung | Vertrieb
Kommunikation & Korrespondenz | Facility
Termine & Fristen
Sonstiges
Anleitung
• Diese Listen speisen die Auswahlfelder (Dropdowns) im Blatt „Verwaltung“. Einträge hier ändern, ergänzen oder löschen – die Dropdowns passen sich automatisch an.
• Neue Vorgänge werden ausschließlich im Blatt „Verwaltung“ erfasst. Grau hinterlegte Spalten (Vorgangs-Nr., Restbudget, Resttage) berechnen sich selbst – nicht überschreiben.
• Der Stichtag im Blatt „Übersicht“ steuert die Berechnung von Resttagen und überfälligen Vorgängen.
• Fristampel (Spalte Resttage): rot = überfällig · gelb = fällig in ≤ 7 Tagen · erledigte Vorgänge bleiben leer.